VALUTAZIONE

Processo:

- corso di formazione ECM : 3 edizioni per un totale di 81 partecipanti

- corso di formazione per conduttori di gruppi di cammino per 30 operatori di cui 12 già attualmente disponibili

- tinteggiatura scale nei tempi previsti

- Realizzazione da parte del CRASL di convenzioni con palestre, piscine

Risultato:

- al termine del corso il 90% dei partecipanti ha risposto correttamente a tutte le domande relative alle conoscenze sulla sana alimentazione e i benefici derivanti dall’ attività fisica (si è registrato un 40% di incremento di correttezza rispetto al pre-test

- tra la prima rilevazione (aprile 2010) e la seconda (aprile 2011), effettuata ad un anno di distanza, si è registrato un incremento del 10% dei dipendenti che operano scelte alimentari corrette.

- tra la prima rilevazione(aprile 2010) e la terza (aprile 2011), effettuata ad un anno di distanza si è registrato un incremento del 49% di soggetti che utilizzano le scale

-  nel novembre 2012 è stato organizzato ed avviato il primo gruppo di cammino per i dipendenti

Criticità

La mancata erogazione di risorse economiche, come il venir meno di collaborazioni previste e di una risorsa umane trasferita in altra sede non hanno permesso la realizzazione del materiale informativo (opuscoli, cartelloni, video) inizialmente previsti.