Report formazione nuovo gruppo di peer educators per FONDAZIONE della COMUNITÀ NOVARESE - Luglio 2014

Nell’ambito dell’anno scolastico 2013/2014 il lavoro effettuato con le scuole coinvolte (Liceo Scientifico Antonelli Novara, Istituto Tecnico Pascal Romentino. Liceo Classico Carlo Alberto Novara) ha previsto l’impegno descritto nella tabella 1:

| Chi fa | Che cosa | Impegno |
| --- | --- | --- |
| Operatori ASL | Formazione gruppo dei pari | N° 5 incontri di 2 ore ciascuno N° 1 incontro di 3 ore |
| Esperto informatica | Formazione gruppo dei pari | N° 1 incontro di 2 ore |
| Polizia di Stato | Formazione gruppo dei pari | N° 1 incontro di 2 ore |
| Operatori / peer educators | Incontro di valutazione di processo | N° 1 incontri di 2 ore N° 2 incontri di 1 ora |
| ASL/Scuola | Incontri di presentazione, processo e restituzione del progetto al corpo docenti | N° 3 incontri di 1 ora |

Tabella 1 – Impegno ore per formazione gruppo Peer Educators per ogni Scuola coinvolta

Il percorso è gestito dalle seguenti figure professionali dell’ASL coordinate dal Direttore del Dipartimento Materno Infantile dott. Carlo Alberto Zambrino.

- Dott.ssa Antonella Protti: 			Psicologa

- Dott.ssa Penelope Pella:			Psicologa

- Dott.ssa M.Carmen Ceffa:			Ostetrica

- Dott.ssa Laurita Tanzi:			Ostetrica

Tutti i gruppi delle scuole coinvolte sono stati formati secondo programma.

Il 100% dei ragazzi ha appreso i contenuti e la verifica di apprendimento è avvenuta nell’ultimo incontro alla presenza degli Operatori dell’ASL.

Al termine del percorso formativo è stata effettuata, da tutti i peer educators, una simulazione dell’intervento da svolgere in classe al quale hanno partecipato tutti i peer educators nuovi e quelli degli anni precedenti.

Tutti gli obiettivi dichiarati sono stati raggiunti. Non siamo in grado di quantificare il n° degli studenti che richiedono informazioni ai peer educators, a seguito dell’intervento in classe, in situazioni non ufficiali.

La criticità maggiore riscontrata quest’anno è stata l’alto n° di ragazzi nel gruppo generale (40 – Liceo Scientifico Antonelli) e il n° di ragazzi appartenenti ad una sola classe. Questo elemento è andato a discapito della formazione in sé, in quanto ha facilitato la costituzione di un sottogruppo numeroso di persone che già si conoscono.

I report compilati dai destinatari finali delle classi prime e seconde sono stati per il 98% positivi: i ragazzi ritengono che l’intervento gestito dai peer educators sia molto più appropriato alla loro età, i peer educators sono considerati molto preparati sia per la parte dei contenuti che per quella della gestione dell’incontro, alcuni destinatari hanno espresso immediatamente la scelta di diventare a loro volta peer educators.

I docenti delle classi prime e seconde hanno dato piena disponibilità affinché il percorso degli interventi potesse avvenire in modo corretto. Il riscontro del lavoro svolto dai peer educators è stato molto positivo. I docenti delle classi terze, quarte e quinte hanno facilitato la presenza degli studenti agli incontri di formazione.

Tutti i Dirigenti Scolatici, i Docenti e gli Operatori delle scuole coinvolte hanno collaborato con gli Operatori ASL e con i Ragazzi.

Dalla scuola media di Galliate è stato richiesto l’intervento sulle seconde classi essendo ormai evidente che l’età a rischio per l’utilizzo di smartphone è drasticamente scesa. I ragazzi formati dell’Istituto Pascal si sono resi disponibili ad intervenire, accompagnati dal Dirigente Scolastico dell’Istituto e da alcuni genitori che hanno espresso la loro disponibilità.

Anche la Scuola Media di Momo, Suno, Fontaneto ha richiesto l’intervento per le classi terze medie inferiori che sono stati gestiti da una peer educator del Liceo Scientifico Antonelli.

I peer educators del Liceo Classico Carlo Alberto ha, invece, gestito gli interventi delle classi terze della Scuola media di primo grado Ossola di Novara.

Nell’ambito della settimana del Safe Internet Day i vari attori che si occupano di sicurezza nell’utilizzo della rete sono stati chiamati dall’Assessore all’Istruzione Senatrice dott.ssa Elena Ferrara a partecipare al Convegno sul Cyberbullismo che si è tenuto il 15 Febbraio 2014. In quell’occasione alcuni dei peer educators hanno potuto partecipare all’evento esprimendo la propria opinione sul percorso effettuato e sulla necessità di affrontare detti temi con ragazzi e ragazze che iniziano la scuola media di primo grado.

Nel mese di Maggio c.a. è stato presentato il progetto al Liceo Artistico F.Casorati di Novara agli studenti e ai docenti; entro la fine dell’anno scolastico sono state raccolte le adesioni che sono risultate in numero maggiore di quelle previste. Il progetto si avvierà quindi con il nuovo anno scolastico.

Nella tabella 2 sono rappresentati i dati degli studenti coinvolti in qualità di peer educators e di quelli raggiunti dagli interventi effettuati nelle classi dai peer educators agli studenti delle prime e seconde classi.

Tabella 2 – mumero dei peer educators formati e degli studenti raggiunti dai loro interventi dal 2010 al 2014

- Liceo Scientifico Antonelli Novara: - Studenti raggiunti: - PEER EDUCATORS formati:

- Liceo Classico C.Alberto Novara: - Studenti raggiunti: - Classi Prime: 220 - Classi Seconde: 160 - PEER EDUCATORS formati:

- Istituto Superiore Pascal Romentino: - Studenti raggiunti nell’anno: - PEER EDUCATORS:

Classi Prime: 196 - Classi Seconde: 192 -

Studenti raggiunti delle scuole secondarie di primo grado:

TOTALE STUDENTI raggiunti dal 2010: 3502

TOTALE PEER EDUCATORS FORMATI DAL 2010: 149