Alla c.a. dott.ssa Carla Francone

**Informazioni relative a attività del progetto CIPI’ Canavese Insieme Per l’Infanzia**

**Anno 2020**

Azione Centro Famiglie

*Descrizione*

Proposta di attività informali di incontro, scambio, aggregazione, attività laboratoriali bambino/genitore, incontri di informazione/formazione e approfondimento su vari temi di interesse per le famiglie 0-6 e attività specifiche. Quest'anno è partito a pieno regime anche il CF di Ivrea che finalmente ha trovato una sua collocazione in centro città. E' stata costituita una micro-équipe (una psicoterapeuta, una mediatrice familiare e un'educatrice professionale) che ha cominciato con la presa in carico di 8 situazioni critiche segnalate dai servizi sociali. Sono stati anche organizzati diversi webinar legati al tema dell'emergenza sanitaria e un corso di 10 incontri riservato a 10 genitori sul Circle of Security Parenting (genitorialità positiva).

*Output*

* Regolare apertura dei centri per le famiglie per circa 8 ore alla settimana.
* Presenza di almeno 15 famiglie 0-6 anni che accedono regolarmente.
* Attivati 5 laboratori e 10 incontri specialistici nel corso dell’anno.
* Durante il lockdown, organizzazione di tre webinar con la partecipazione di 25 genitori ciascuno.
* Due edizioni del corso "Circle of Security Parenting".

Azione M’AMI

*Descrizione*

I gruppi m'ami hanno continuato la loro attività con costanza, anche durante il lockdown con modalità a distanza. Sono pienamente riconosciuti dai partner di progetto come una risorsa per i genitori in situazione di fragilità o isolamento. Sono infatti aumentati sensibilmente gli invii da parte di pediatri e assistenti sociali. Sono stati mantenuti gli incontri trimestrali con l'equipe dei pediatri territoriali.

Sono stati attivati due gruppi di cammino in collaborazione con l'ASL TO4: questi hanno visto la partecipazione di fino a 45 mamme gestanti o neo-mamme e sono stati determinanti per agganciare quattro mamme particolarmente vulnerabili che, per motivi familiari (diniego del compagno) o caratteriali, non riuscivano a frequentare il M’AMI. I gruppi di cammino hanno coinvolto anche un numero elevato di donne straniere.

A livello territoriale, il passaparola tra le mamme ha fatto sì che venissero attivati due gruppi in più rispetto all'anno scorso per i territori di Ivrea, portando il totale a cinque gruppi attivati.

A livello comunicativo, si è rilevato un forte protagonismo delle donne che hanno partecipato al M’AMI che hanno creato video, testi e poesie per descrivere e promuovere l'esperienza. Infine, si sono consolidati i gruppi informali tra mamme che hanno partecipato alle attività: sono stati creati tre gruppi WhatsApp e una decina di mamme ha continuato a incontrarsi in autogestione presso i locali del centro famiglie.

*Output*

* 9 gruppi attivati con 15 genitori partecipanti in ciascun gruppo. La durata di ciascun gruppo è stata di 12 incontri di 4 ore ciascuno;
* 2 gruppi di cammino e formazione di 5 walking leaders tra le mamme gestanti/neo-mamme;
* 2 pranzi pic-nic con la partecipazione di 25 mamme e bambini 0-6 mesi;
* 3 gruppi whatsapp;
* 12 incontri autogestiti tra mamme partecipanti;
* attivazione di un gruppo per gestanti in parallelo e a integrazione del corso pre-parto dell’ASL TO4;
* 5 incontri di programmazione con le operatrici delle tre aree di intervento.

Azione LAB06

*Descrizione*

Attivazione di percorsi laboratoriali e/o di supervisione nei 4 nidi e nelle 47 scuole dell'infanzia aderenti al progetto e in altri luoghi del territorio canavesano (centri per le famiglie, sedi di associazioni, luoghi pubblici). L'offerta quest'anno è stata molto più mirata rispetto all'anno scorso e frutto di un percorso di co-progettazione con le insegnanti. E' prevalsa la richiesta di laboratori legati alle STEAM e all'educazione all'affettività e all'educazione emotiva.

*Output*

Sono state erogate circa 1240 ore di laboratorio. A partire da marzo 2020 le attività si sono svolte on-line senza alcuna interruzione nell'erogazione, anzi raggiungendo un numero di beneficiari (bambini, genitori, insegnanti) molto maggiore di quello inizialmente preventivato. Molti materiali prodotti dal progetto CIPI' sono stati messi a disposizione di tutte le famiglie degli Istituti Comprensivi attraverso i padlet e i siti internet degli IC. Il contenuto dei materiali è stato concordato passo a passo con le insegnanti delle scuole dell'infanzia partner affinché fosse complementare e integrativo rispetto alla proposta scolastica.

Alla ripresa dell’anno scolastico, i laboratori sono stati proposti in presenza, a distanza ma in sincrono e sotto forma di video lezioni usufruibili nei momenti più idonei in maniera autonoma dalle insegnanti.

Azione Sportello Ascolto e Sostegno

*Descrizione*

Presenza settimanale di operatore specializzato in appoggio a insegnanti e genitori. A differenza del primo anno di progetto, tutti i plessi hanno attivato lo Sportello di Ascolto con un significativo incremento degli accessi. Sono stati promossi anche diversi incontri di gruppo rivolti ai genitori e con la partecipazione degli insegnanti per consolidare il rapporto fiduciario scuola-famiglia ed elaborare patti di corresponsabilità educativa. L'attività è continuata anche durante il lockdown con supporto telefonico. Le insegnanti referenti hanno evidenziato un netto miglioramento delle capacità genitoriali e del benessere del bambino a scuola.

*Output*

705 ore di attività; 15 operatrici; 780 accessi; 31 scuole dell’infanzia coinvolte.

Azione Una famiglia per una famiglia

*Descrizione*

L'attività procede in maniera regolare. E' stata promossa all'interno della scuole partner nel corso di appositi interventi condotti dalle assistenti sociali dei consorzi partner.

*Output*

5 famiglie affiancate per ogni area consortile.

Azione Sportello per le vittime di violenza assistita

*Descrizione*

Sono stati attivati tre sportelli di consulenza legale e psicologica rivolti a donne con figli tra 0 e 6 anni a Ivrea, Cuorgnè e Caluso, in collaborazione con gli enti socio-assistenziali territoriali, le cooperative che gestiscono i centri famiglie (alce rosso e andirivieni) e l'associazione "punto e a capo" che non è partner di progetto, ma con cui si è instaurata una proficua collaborazione, essendo loro titolare di un centro anti-violenza accreditato dalla regione Piemonte. Si è anche lavorato sulla comunicazione e diffusione di informazioni attraverso due eventi pubblici rivolti alla comunità e organizzati in territori montani.

*Output*

Accesso allo sportello di 20 famiglie. Presa in carico di tutte le famiglie. Presenza continua e regolare del servizio sul territorio.

Azione Accompagnamento Solidale

*Descrizione*

Quest'anno l'azione si è concentrata prevalentemente sul supporto nella logistica e nei trasporti, per agevolare l'accesso ai servizi delle famiglie più fragili da un punto di vista relazionale ed economico. L'azione è stata anche in parte utilizzata per sostenere le insegnanti nella relazione con famiglie straniere inserite nei plessi partner.

*Output*

8 famiglie seguite nell'area INRETE, 10 nell'area CISS38 e 5 nell'area CISSAC.

Azione Borse della Cultura

*Descrizione*

La Fondazione di Comunità ha messo a disposizione dei consorzi socio-assistenziali 5.000 euro l'anno per consentire a bambini in situazione di difficoltà economica e in carico ai servizi sociali di accedere ad attività culturali (teatro, cinema, concerti, entrate museali, corsi di arte, musica, lingua.

*Output*

Frequenza di circa 30 corsi/eventi culturali totali con coinvolgimento di 24 famiglie per ognuna delle tre aree del Canavese coinvolte nel progetto. Miglioramento della percezione del sè da parte di bambini e genitori, miglioramento della capacità attentiva e della partecipazione alle attività al nido e a scuola.