Dipartimento di Prevenzione                                 S.S.D. Promozione della Salute

Gruppi di Cammino nell’ASL TO 4

Valutazione anno 2019

Sintesi del percorso realizzato nel 2017 e nel 2018

Con la deliberazione n.115 del 8.2.2017 è stato approvato il progetto

“ Sperimentazione e diffusione dei gruppi di cammino nell’ASL TO 4”, proposto dalla

SSD Promozione della Salute con l’obiettivo di strutturare un programma che metta

in grado volontari abilitati al ruolo di Walking Leaderi di avviare e mantenere gruppi di

cammino, in sinergia con i Comuni e i vari Stake Holders dei propri contesti

territoriali.

Il  Walking Leader, dopo aver partecipato al corso di formazione di 12 ore

organizzato dall’ASL TO 4, si impegna a offrirsi nel proprio contesto come punto di

riferimento per l’avvio e il mantenimento di gruppi di cammino in forma di

volontariato, per almeno 1 gruppo nei 12 mesi, anche in collaborazione con

l’istituzione da cui proviene,

Ai Comuni coinvolti è richiesto di deliberare l’adesione al programma di diffusione dei

gruppi di cammino della stessa ASL.

I Walking Leader abilitati, nelle prime fasi della loro attività di conduzione dei gruppi,

per gli aspetti più squisitamente tecnici (riscaldamento, tecnica, intensità della

camminata), possono richiedere il supporto di un laureato SUISM messo a

disposizione dall’ASL attraverso la convenzione con il Comitato Territoriale

dell’Unione Italiana Sport per Tutti (sede Settimo – Chivasso) e il Comitato

Territoriale dell’Unione Italiana Sport per Tutti (sede di Ivrea – Canavese).

La sperimentazione avviata nel 2017 si è posta l’obiettivo di concorrere ad

organizzare almeno 4 gruppi di cammino che pratichino almeno un’uscita settimanale

in almeno 2 Distretti Sanitari, sostenuti dalla rete che l’ASL TO 4 e i Comuni

provvederanno a realizzare.

Nel 2020 l’obiettivo è di incrementare fino ad almeno 16 i gruppi attivi con il

coinvolgimento di tutti i Distretti.

Nel 2017 sono stati organizzati due corsi di formazione per Walking Leader con la

partecipazione di 55 persone ed è stato attivato un gruppo di cammino in 7

comuni dell’ASL TO 4  (Chivasso, Ciriè, Fiano, Gassino Torinese,  Lanzo Torinse,

Rivarolo Canavese e San Maurizio Canavese) con almeno un’uscita/sessione

settimanale, coinvolgendo 3 dei 5 Distretti Sanitari dell’azienda ( Chivasso, Ciriè e

Cuorgnè), raggiungendo ampiamente l’obiettivo individuato nella deliberazione

aziendale di avvio sperimentale del progetto.

A dicembre 2017 ai gruppi di cammino dell’ASL TO 4 sono iscritte 600 persone,

si organizzano complessivamente 9 sessioni settimanali con 200 partecipanti.

In generale le uscite sono sospese ad agosto.

I partecipanti ai gruppi di cammino sottoscrivono un consenso informato alla

partecipazione, fornito dalla SSD Promozione della Salute e depositato nei comuni

aderenti al programma e i Walking Leader annotano le partecipazioni su un apposito

registro, fornito dal servizio prima indicato.

Dal 2017 il progetto di diffusione dei gruppi di cammino è inserito nel Catalogo

dei progetti di Promozione della Salute dell’ASL TO 4, inviato annualmente ai

Dirigenti Scolastici e ai Sindaci e pubblicato sul sito aziendale.

Nel 2018, con la deliberazione n.251 del 1.3.2018, sono stati organizzati due corsi di

formazione per Walking Leader con 60 partecipanti ed è stato attivato un gruppo di

cammino in 15 comuni dell’ASL TO 4 con almeno un’uscita/sessione settimanale

(Agliè, Borgiallo, Castellamonte, Cuorgnè, Foglizzo , Ivrea, Locana, Nole, Rivarossa,

Rueglio, Samone, San Carlo Canavese, Settimo Torinese, Val di Chy  e Volpiano),

coinvolgendo i 5 Distretti Sanitari aziendali.

A Ciriè è stato attivato un gruppo di cammino per ospiti di una residenza per anziani

con un’uscita settimanale.

A dicembre 2018 risulta attivo un gruppo di cammino in 22 comuni

dell’ASL TO 4 con almeno un’uscita/sessione settimanale (Agliè, Borgiallo,

Castellamonte, Chivasso, Ciriè, Cuorgnè, Fiano, Foglizzo , Gassino Torinese,  Ivrea,

Lanzo Torinese, Locana, Nole, Rivarolo Canavese, Rivarossa, Rueglio, Samone,

San Carlo Canavese, San Maurizio Canavese, Settimo Torinese, Val di Chy  e

Volpiano). A Borgiallo e Locana il gruppo di cammino è stato attivato nell’ambito di

un progetto di infermieristica di comunità.

A dicembre 2018 ai gruppi di cammino dell’ASL TO 4 sono iscritte 2050

persone, si organizzano complessivamente 32 uscite/sessioni settimanali con

circa 700  partecipanti, nel 2018 si sono svolte 770 uscite/sessioni.

Da giugno 2018 un’assistente sanitaria del Dipartimento materno Infantile

dell’ASL TO 4, precedentemente formata al ruolo di walking leader,  conduce un

gruppo di cammino per gestanti, famiglie con bambini 0-2 anni con un’uscita

settimanale a Castellamonte e mensile  a Borgiallo, avvalendosi del supporto di

di Walking Leader locali.

Nel novembre 2018 è stata organizzata la prima edizione della festa dei camminatori

dell’ASL TO 4 a Lanzo Torinese con 500 partecipanti.

Nel 2017 e nel 2018 a Sparone, nel periodo maggio-ottobre, Walking Leader locali

hanno organizzato una camminata mensile, a San Mauro e Settimo Torinese, nel

contesto di un progetto locale di sostegno alla genitorialità finanziato dalla

Compagnia di San Paolo, è stato avviato un gruppo di cammino per famiglie con

bambini 0-6 anni con uscite periodiche ( 10 ogni anno).

Anno 2019

Nel 2019, con le deliberazioni n.170 del 13.2.2019 e n.1212 del 15.11.2019, sono

stati organizzati tre corsi di formazione per Walking Leader con 97 partecipanti ed è

stato attivato un gruppo di cammino in 14 comuni dell’ASL TO 4 con almeno

un’uscita/sessione settimanale (Casalborgone, Crescentino, Leinì, Mathi, Oglianico,

Ozegna, Salassa, San Francesco al Campo, San Giorgio Canavese, San Raffaele

Cimena, Settimo Rottaro, Sparone, Usseglio, Villanova Canavese) coinvolgendo i 5

Distretti Sanitari aziendali.

Si segnala che il gruppo di cammino di Usseglio, comune montano, è stato attivo a

luglio e agosto.

A dicembre 2019 risulta attivo un gruppo di cammino in 36 comuni

dell’ASL TO 4 con almeno un’uscita settimanale: Agliè, Borgiallo, Casalborgone,

Castellamonte, Chivasso, Ciriè ,Crescentino, Cuorgnè, Fiano, Foglizzo,

Gassino Torinese, Ivrea,Lanzo Torinese, Leinì, Locana, Mathi, Nole, Oglianico,

Ozegna, Rivarolo Canavese, Rivarossa, Rueglio, Salassa, Samone,

San Carlo Canavese, San Francesco al Campo, San Giorgio Canavese,

San Maurizio Canavese, San Raffaele Cimena, Settimo Rottaro, Settimo Torinese,

Sparone, Usseglio, Val di Chy, Villanova Canavese e Volpiano.

A dicembre 2019 ai gruppi di cammino dell’ASL TO 4 sono iscritte 3240

persone, si organizzano complessivamente 60 uscite/sessioni settimanali con

circa 1150 partecipanti, la conduzione dei gruppi è stata gestita da 101 Walking

Leader. nel 2019 si sono svolte 1846 sessioni.

Per ogni sessione  il numero di partecipanti varia a seconda dei contesti e della

stagione. In 18 gruppi di cammino attivi, a dicembre 2019, sono mediamente

presenti più di 20-25 partecipanti per sessione.

Nel 2019 il 26% degli iscritti circa è nella fascia di età 18-55, il 33% circa è nella

fascia di età 55-64, il 35% circa è over 64 anni, il 18 % sono maschi.

Nel 2019 è continuata l’attività del gruppo di cammino per gestanti, famiglie con

bambini 0-2 anni con un’uscita settimanale a Castellamonte e mensile  a Borgiallo,

attivato da un’assistente sanitaria del Dipartimento Materno Infantile dell’ASL TO 4,

in sinergia con walking leader locali.

Nell’autunno 2019 un gruppo analogo è stato avviato a Cuorgnè e Ivrea.

Nel settembre 2019 è stata organizzata la seconda edizione della festa dei

camminatori dell’ASL TO 4 a Rueglio con 600 partecipanti.

Nel 2019 a Sparone, nel periodo maggio-ottobre sono state realizzate 7

camminate di tre ore, condotte da Walking Leader locali, con 76 iscritti, di cui 36

maschi e 40 femmine.

Nel 2019 a Settimo Torinese Walking Leader locali hanno condotto 10

camminate del gruppo di cammino per famiglie con bambini 0-6 anni.

Nel 2019 a Ciriè è attivo un gruppo di cammino per gli ospiti della RSA Il Girasole,

al gruppo di cammino di Rivarolo partecipano ospiti della Comunità La Torre a m.

Anffas, a Locana le uscite del gruppo locale coinvolgono ospiti della locale

Residenza per Anziani. .

Il 29.3. 2019 la SSD Promozione della Salute ha organizzato presso il comune di

Rivarolo Canavese una riunione di monitoraggio, cui hanno partecipato 30 Walking

Leader.

Durante questo incontro è emerso che che i gruppi di cammino offrono le seguenti

opportunità: dare la possibilità a tanti di muoversi senza sentirsi a disagio,

di recuperare fiducia in se stessi, il piacere di camminare insieme, conoscere e

socializzare con persone di diverse per età, vedere i partecipanti stanchi ma

soddisfatti al termine della camminata, vedere il miglioramento dello stato di

benessere psicofisico dei partecipanti, conoscere il territorio, lavorare in rete con il

comune, l’ASL ed associazioni locali, l’entusiasmo dimostrato dalla

cittadinanza, la partecipazione di pazienti del Centro di Salute Mentale.

Le criticità riscontate sono: non poter accontentare tutti, tenere insieme il gruppo,

la difficoltà per i nuovi camminatori di tenere il ritmo, per motivi di lavoro alcuni

Walking Leader non sempre riescono a garantire la loro presenza, numero di

Walking Leader  ridotto a fronte dei partecipanti, trovare nuovi Walking Leader,

difficoltà di accesso da parte di alcuni partecipanti ( ritrovo in zone

periferiche),carenza di strade pianeggianti, difficoltà a trovare nuovi itinerari,

carenza di percorsi agevoli , carenza di percorsi per disabili,

difficoltà a tenere il ritmo con difficoltà ad accettare questa condizione

da parte dei più lenti, riduzione del numero dei partecipanti.

Strategie per affrontare le difficoltà: utili gli esercizi e le soste per gestire i sottogruppi

con diversa velocità del cammino, dialogare con i partecipanti, incoraggiare i più lenti

rilevando i miglioramenti ottenuti e garantendo la presenza di Walking Leader al

fondo del gruppo, richiamare costantemente agli obiettivi e alle priorità dei gruppi di

cammino, utile l’aiuto da parte dei partecipanti ai Walking Leader, utile la formazione

di nuovi Walking Leader, per un gruppo di 25-50 persone servono 3 Walking Leader,

uno all’apertura del gruppo, uno a metà e uno in chiusura, partecipazione del gruppo

di cammino a iniziative  locali, utile individuare percorsi differenziati per lunghezza e

difficoltà il che richiede la presenza di un numero adeguato di Walking Leader.

Le Walking Leader di Lanzo Torinese suggeriscono: “Considerata la diversità di

passo tra i partecipanti, dal mese di febbraio è proposto un nuovo gruppo gruppi il

lunedì, con l’intento di coinvolgere chi vuol solo farsi un giretto e un po’ di

chiacchiere. Siamo soddisfatte dell’adesione che si aggira intorno ai 20/25

partecipanti per incontro”

Commenti e proposte

Durante la riunione si discute a lungo sul tempo dedicato all’uscita del gruppo

ed emerge  uno stile diverso di conduzione da parte dei Walking Leader .

Si ritiene utile rispettare le diversità, fatto salvo la priorità di rispettare i tempi

dei partecipanti più lenti ed essere accoglienti nei loro confronti.

La SSD Promozione della Salute intende produrre una tabella sugli eventi

di promozione del  cammino, organizzati nel territorio dell’ASL TO 4, e di pubblicarla

aggiornata sul sito aziendale, lo stesso servizio si rende disponibile a supportare

con continuità i gruppi di cammino attivati.

Il programma di diffusione dei gruppi di cammino è stato presentato dalla SSD

Promozione della salute al convegno “ Le nuove tecnologie di diagnostica senologica

integrate con i programmi di prevenzione e di promozione della salute”, organizzato

dall’ASL TO 4 il  10.5.2019 a Chivasso.

In occasione dell’”ottobre rosa”, mese dedicato alla prevenzione del tumore della

mammella, l’ASL TO 4 ha organizzato il Week End della Salute il 19 e 20 ottobre,

con un convegno il sabato a Chivasso e una corsa/camminata non competitiva la

domenica a Romano Canavese e Strambino,  coinvolgendo la SSD Senologia,

la SSD Promozione della Salute, il Corso di Laurea in Infemieristica e numerose

Associazioni, tra cui la LILT ( Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori).

Durante il convegno, in tema di prevenzione senologica, è stato presentato il

programma di diffusione dei gruppi di cammino con l’apporto di Walking Leader

locali.

Nel 2019, con un’apposita tabella mensile pubblicata sul sito dell’ASL TO 4.,

la SSD Promozione della Salute ha pubblicizzato tra le rete dei Walking Leader

15 camminate organizzate da soggetti vari sul territorio aziendale.

Per corsa/camminata dei 2 Laghi in programma a Ivrea il 1 settembre 2019 l’ADOD,

un’associazione dedita alla prevenzione e cura del tumore della mammella, ha

offerto il pagamento della quota d’iscrizione a 150 partecipanti ai gruppi di cammino

dell’ASL TO 4.   Hanno accolto questa opportunità 45 donne.

A partire da giugno 2019 è stata costruita una significativa sinergia tra  i gruppi di

cammino dell’ASL TO 4  e il progetto “ Let's fit healthy life! The role of sport in

regenerating deprived areas”, che vede la Regione Piemonte come ente capofila,

coinvolge 6 paesi dell’Unione Europea: Italia, Portogallo, Spagna, Lettonia, Estonia,

Grecia ed è co-finanziato  dal programma dell’Unione Europea Erasmus + 2014-

2020 Azione Sport per il biennio 2019 – 2020.

L’ASL TO 4, in coerenza con i propri programmi per la promozione di stili di vita attivi,

sostiene e partecipa a suddetto progetto, che ha una sua declinazione italiana in

Valle Orco, dove, con il supporto della SSD Promozione della Salute, delle

Amministrazioni Comunali e dei Walking Leader locali, si organizzano eventi

destinati ai camminatori, in particolare a chi intende approfondire la pratica del

Fitwalking in collaborazione con l’ASD Scuola del Cammino Fitwalking

Italia, coniugando salute e valorizzazione delle aree montane.

Gli eventi di presentazione del fitwalking sono stati realizzati nell'estate 2019 a

Ceresole Reale e Locana , con un buon riscontro in termini di

partecipazione, coinvolgendo anche la Festa dei Camminatori dell’ASL TO 4 tenutasi

a Rueglio. .