Progetto

SAR-NEUTRAVEL

REPORTING TECNICO CONCLUSIVO

| Titolo del Progetto | SAR-NEUTRAVEL |
| --- | --- |
| Ente Affidatario | ASLTO4 |

| Responsabile operativo del progetto: | CARLO ZARMATI | Tel: 0125/414374 Mail: czarmati@aslto4.piemonte.it |
| --- | --- | --- |
| Persona di contatto | DANILO ANDREATTA | Tel: 0125/414374 Mail: dandreatta@aslto4.piemonte.it |

| Data di avvio attività | 18/10/2012 |
| --- | --- |
| Data di presentazione Report Tecnico in progress | 18/05/2015 |
| Data di fine progetto | 17/04/2015 |

| Budget finanziato | € |
| --- | --- |
| Budget ricevuto | € |

|  | Premesse |
| --- | --- |

Inserire qui il testo

|  |  | Relazione descrittiva sintetica delle attività svolte e dei risultati raggiunti |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Il progetto è stato avviato il 18/10/2012 come da ns comunicazione prot n. 0099667. Le prime fasi di attuazione, come da progetto, hanno riguardato: - La formazione degli operatori: - effettuata a Torino in data 17 dicembre 2012 da esperti del Dipartimento di Politica Antidroga . Alla formazione, oltre agli operatori del Dipartimento di Patologia delle Dipendenze dell’ente gestore hanno partecipato i direttori o loro delegati dei dipartimenti della Regione Piemonte, il rappresentante del Comando regionale dell’Arma dei Carabinieri, un rappresentante del 118 regionale, la funzionaria dell’Ufficio Tossicodipendenze della Regione Piemonte. - La realizzazione dei questionari . - Aggiornamento protocollo di intervento con il 118 - Espletamento dell’iter burocratico per la formalizzazione del finanziamento e ricostituzione dell’equipe operativa: ( allegato n. 5 e 6) - “ Presa d’atto del finanziamento ed approvazione del piano di spesa del progetto SAR-Neutravel” deliberazione del Direttore Generale n. 0852 del 6 dicembre 2012.) - “Gara d’appalto per l’affidamento della gestione del progetto SAR-Neutravel” deliberazione del Direttore Generale n. 225 del 20/03/2013 - La ricostituzione dell’equipe multiprofessionale di operatori del Dipartimento di Patologia delle Dipendenze dell’ASLTO4, a questo proposito si sono tenute tre riunioni rispettivamente martedì 20 novembre, giovedì 14 febbraio, e giovedì 7 marzo 2013. - Aggiornamento mappatura dei servizi e dei progetto omologhi regionali - La riattivazione contatti con organizzatori di eventi, predisposizione pagine social network - Realizzazione delle schede di rilevazione delle attività - Preparazione ed organizzazione delle attività di intervento sanitario - Messa a regime del protocollo con il 118 regionale - formalizzato in data 21/03/2013 - Predisposizione strumenti per i contatti di rete - Realizzato secondo tempistica 1° incontro 17 Dicembre 2012 a margine della formazione 2° incontro 22 Gennaio 2013 con l’OED, il centro antidoping regionale e i servizi regionali 3° incontro previsto il giorno 14 maggio 2013 - Schede di monitoraggio delle condizioni cliniche L’iter burocratico per l’aggiudicazione della gara all’ente executive ha subito un ritardo di cinque mesi concludendosi il 1° agosto con la pubblicazione della deliberazione di aggiudicazione della gara. Ciò ha causato un ritardo nella costituzione dell’equipe mista, pubblico-privato sociale e conseguentemente un ritardo delle azioni previste dal progetto, segnatamente gli interventi nei luoghi target e la costituzione/implementazione del tavolo regionale dei progetti outrech. - In data 30/07/2014 il progetto è stato prorogato per ulteriori mesi sei ( prot. DPA n. 3077 del 30/07/2014), pertanto il termine di conclusione del progetto è stato ridefinito in data 17/04/2015 Periodo effettivo di attività nei contesti target : agosto 2013-aprile 2015 (un anno e 8 mesi) Attività : - interventi presso free party (Rave): eventi non autorizzati auto-organizzati all’aperto od al chiuso, solitamente aree industriali abbandonate, della durata di uno o più giorni, non prevedono un biglietto di ingresso. Mediamente gli operatori del progetto entrano stabiliscono 1.391 contatti/intervento Il progetto è intervenuto in 9 rave party per un totale di 21 moduli operativi della durata di 14 ore ciascuno. Ogni modulo era composto da sei-sette operatori che hanno gestito l’area camper il banchetto informativo e l’area sanitaria. Sono stati registrati 11.124 contatti con frequentatori, distribuiti 8.225 flyer sui rischi derivanti dall’uso di sostanze psicoattive o da comportamenti a rischio, 3.747 profilattici, ; sono stati effettuati 979 counselling, 5 focus group, 156 interventi sanitari; 67 persone con pattern d’uso particolarmente problematico sono stati invitate a rivolgersi ai servizi per le dipendenze. Sono stati compilati 633 questionari ( vedi allegato 1) Media dei contatti per intervento: 1.391 Media couselling per intervento 122 - interventi presso Piccoli Eventi: eventi autorizzati della durata di alcune ore, tipicamente una notte, si svolgono solitamente in locali, prevedono il pagamento di un biglietto di ingresso. Mediamente gli operatori del progetto stabiliscono 341 contatti/intervento. Il progetto è intervenuto in 39 contesti per un totale di 45 moduli operativi della durata variabile da 5 a 12 ore ciascuno. Ogni modulo era composto da 4 operatori che gestivano il banchetto informativo, l’area camper e dove possibile la chill out. Sono stati contattati 13.376 frequentatori, distribuiti 10.074 flyer sui rischi derivanti dall’uso di sostanze psicoattive o da comportamenti a rischio, 5.796 profilatici ; sono stati effettuati 1.038 counselling, 30 interventi sanitari; 10 persone con pattern d’uso particolarmente problematico sono stati invitate a rivolgersi ai servizi per le dipendenze. Sono stati compilati 717questionari (vedi allegato 1) Media dei contatti per intervento: 341 Media couselling per intervento 27 - interventi presso i Grandi Eventi: eventi autorizzati di grandi dimensioni della durata variabile da una notte a più giorni consecutivi, organizzati all’interno di grandi contenitori od all’aperto vedono la partecipazione di molte migliaia di persone; mediamente gli operatori del progetto stabiliscono 1.111 contatti/intervento. Il progetto è intervenuto in 12 grandi eventi per un totale di 19 moduli operativi della durata di 10 ore ciascuno. Ogni modulo era composto da 6 operatori che gestivano l’area informativa, la chill out ed in affiancamento al il 118 regionale il primo soccorso. Sono stati contattati 12.418 frequentatori, distribuiti 7.754 flyer sui rischi derivanti dall’uso di sostanze psicoattive o da comportamenti a rischio, 6.407 profilatici ; sono stati effettuati 820 counselling, 47 interventi sanitari; 13 persone con pattern d’uso particolarmente problematico sono stati invitate a rivolgersi ai servizi per le dipendenze. Sono stati compilati 609 questionari ( vedi allegato1) Media contatti per ntervento: 989 Media couselling per intervento 68 - Alcol e guida L’azione specifica di prevenzione degli incidenti stradali in stato di ebbrezza alcolica, è stata proposta secondo la metodologia prevista dal Progetto nazionale “Safe Night” finanziato dal Istituto Superiore di Sanità nell’ambito del Programma Nazionale Guadagnare Salute in Adolescenza. La metodologia prevede una prima parte di intervista propedeutica all’esecuzione del test nel corso della quale si indagano i seguenti campi: - Anagrafico: - età, titolo di studio, occupazione, tipo di patente, eventuali sospensioni - Storia del consumo: - età di inizio, età prima ubriacatura, frequenza delle ubriacature - Consumo nella serata: - cosa, quanto, tempo dall’ultimo consumo - Valutazione della propria storia del consumo: - basso, medio, alto - Valutazione del proprio stato di vigilanza: - lucido, allegro, brillo, ubriaco, sverso - Previsione del proprio tasso alcolemico - Motivazioni del consumo Ed una dopo aver eseguito il test - Comportamento rispetto alla guida: - aspetto, faccio guidare un altro, guido lo stesso Al termine viene proposto un counselling in relazione ai rischi derivanti dall’uso ed in particolare dalla guida in stato di alterazione da alcol. In considerazione del target di riferimento e della metodologia adottata , la misurazione del tasso alcolemico sull’espirato non è stato proposto nei contesti free come i Rave Party. Sono stati eseguiti 698 test. (vedi allegato 2) - Formazione degli operatori !° effettuata a Torino in data 17 dicembre 2012 da esperti del Dipartimento di Politica Antidroga. Alla formazione, oltre agli operatori del Dipartimento di Patologia delle Dipendenze dell’ente gestore hanno partecipato i direttori o loro delegati dei dipartimenti della Regione Piemonte, il rappresentante del Comando regionale dell’Arma dei Carabinieri, un rappresentante del 118 regionale, la funzionaria dell’Ufficio Tossicodipendenze della Regione Piemonte. Corso “ Outreach nei contesti del divertimento-Il Progetto SAR-Neutravel” Organizzato in modalità interamente FAD ( Formazione a Distanza) è stato accreditato per tutte le figure professionali ed ha ottenuto 27 crediti formativi. Alla formazione, organizzata in due edizioni, hanno preso parte 200 operatori dei Dipartimenti di Patologia delle Dipendenze e degli Enti Accreditati del Piemonte. Convegno conclusivo (Il Progetto SAR-Neutravel” La prossimità nei contesti del divertimento e dei consumi, una lettura dell’esperienza passata, una proposta per il futuro) Torino 21-22 Maggio 2015. iscritti 85 professionisti delle dipendenze. 6. Riepilogo degli interventi sanitari Sono giunti all’osservazione, monitoraggio ed eventuale trattamento presso l’area sanitaria 217 persone, rispettivamente 145 maschi e 72 femmine età media di 23 anni. - In 126 casi per motivi legati soprattutto al contesto in cui si sono svolti gli eventi: contusione da cadute accidentali , ferite da taglio, distorsioni, morsicature di animali. - In 91 casi per motivi legati prevalentemente all’assunzione di sostanze: agitazione psico-motoria, attacchi di panico, obnubilamento del sensorio con più o meno grave compromissione della funzione respiratoria. In genere legati ad un mix di 2-3 sostanze in prevalenza alcol, ketamina, thc. È stato necessario allertare il soccorso avanzato in cinque occasioni: la prima legata ad una caduta accidentale in un fossato con sospetta lesione della colonna cervicale, la seconda per un grave aritmia in seguito ad assunzione di alcol ed anfetamine, la terza quadro di grave compromissione del livello di coscienza e dei parametri vitali, la paz. È stata ricoverata c/o la rianimazione dell’ospedale di Alessandria , all’esame tossicologica è risultata positiva per Ketamina e metaboliti ed atropina. la quarta per un arresto cardiorespiratorio in seguito a probabile assunzione non terapeutica di metadone la quinta per un caso di coma etilico Inoltre sono stati accompagnati dagli operatori del progetto, presso i DEA di competenza altre 6 persone rispettivamente:una per una puntura di insetto in soggetto allergico,uno per una distorsione alla caviglia, una per un quadro di vomito protratto in paziente diabetico scompensato, una per una ferita alla lingua, una per ferite multiple da morsicatura di cane al cavo popliteo, una per una estesa flc alla mano. Altre 4 persone dopo essere state valutate sia dal punto di vista clinico sia della presenza di amici/partner che se ne facessero carico, sono state invitate a recarsi presso il più vicino DEA. - Interviste e focus group: nel quadro di ricerca afferibile ai metodi RaR, La caratteristica principale del metodo RAR è che consente di operare una fotografia del problema considerato entro un periodo di tempo relativamente breve. Inoltre esso si basa sul principio della numerosità delle fonti di informazione e della combinazione tra differenti strumenti di raccolta dati. Ciò consente di evitare o correggere le eventuali distorsioni connesse all’univocità della fonte dei dati. Il metodo RAR consente una comprensione complessa del fenomeno, raccogliendo dati anche sul contesto che ospita e determina il problema focalizzato. Il metodo RAR aiuta ad esplorare un fenomeno, non a quantificarlo. Quest’orientamento consente di cogliere le differenze nel retroterra, percezioni ed interessi degli attori coinvolti dal problema e quindi dà la possibilità di comprendere le distorsioni da cui ogni singolo punto di vista è affetto. Il “controllo incrociato” e la “triangolazione” delle informazioni sono elementi cruciali del metodo RAR. Le figure dei ricercatori e degli operatori possono coincidere e questo lo rende molto adatto a progetti di outreach. Dalle informazioni raccolte il ricercatore è indotto a formulare ipotesi circa la natura del fenomeno. Queste ipotesi possono essere nuovamente sottoposte a “controllo incrociato”. Questo dimostra l’importanza del consultare un ampio spettro della popolazione, in cui ognuno è portatore di un diverso back-ground. Il convergere del metodo RAR è sul concetto di “adeguatezza” e non su quello della “scientificità”. Perché un intervento sociale sia adeguato non è necessario stabilire l’esatto numero di persone coinvolte dal problema. Esso è utilizzato in quei casi in cui il focus non è la conoscenza fine a sé stessa ma un sapere suscettibile di produrre indicazioni per l’intervento successivo. Interviste e focus group: Il percorso scelto si articola in: analisi delle informazioni esistenti, accesso alla popolazione target e campionamento (effettuati sulla base dell'esperienza della precedente edizione e delle prime uscite operative) 50 Interviste a domande aperte nei vari contesti già effettuate e in corso di elaborazione Focus Group nei vari contesti con frequentatori e organizzatori 150 interviste semi strutturate costruite sulla base delle evidenze emerse dalle precedenti Focus di restituzione, conferma e riproposizione obiettivi Progettazione fasi operative successive Sono state realizzate 144 interviste a frequentatori dei contesti del divertimento e 47 a persone non frequentatori. Queste ultime suddivise in gente comune e potenziali osservatori privilegiati del fenomeno del loisir notturno giovanile. Le proposte nella prima fase sono state 53 dirette a frequentatori degli eventi e di queste 50 sono risultate “lavorabili”. Le conclusioni di quest’ultime sono rinvenibili nell’allegato 4 della rendicontazione avvenuta in data 20/05/2014. Sulla base delle evidenze emerse dalla prima fase di interviste è stata elaborata una nuova griglia di domande ed è stato deciso di estendere il target di intervistati, che ora risulta composto da : frequentatori di eventi, persone comuni ed altri soggetti/attori che a titolo diretto o indiretto possono interagire/operare con i contesti del loisir notturno. Nella seconda fase sono stati attualmente intervistati: altri 44 frequentatori e 47 appartenenti ad altre categorie individuate come “attori” significativi: amministratori pubblici, operatori sociali e sanitari, operatori Ser.T., genitori di persone che frequentano i contesti del loisir notturno giovanile in cui il Progetto è intervenuto, gestori di locali che non propongono la tipologia di eventi a cui il Progetto ha preso parte, Forze dell'Ordine. Sono stati intervistati in totale 47 soggetti, la cui età media risulta essere circa 46 anni; il 40% degli intervistati è di sesso maschile, il 60% di sesso femminile. La maggior parte degli intervistati sono risultati essere mediamente istruiti (36% diplomati e 37% laureati o con un titolo superiore); il 43% del campione è attualmente occupato, il 32% risulta essere in pensione, il 13 % disoccupato ed il 9% ancora studente. E’ conclusa l’elaborazione delle interviste ai frequentatori (prima e seconda fase) per le conclusioni si rimanda all’allegato n. 3 “REPORT INTERVISTE FREQUENTATORI DEI CONTESTI DEL LOISIR SAR-NEUTRAVEL OTTOBRE 2013 – MARZO 2015”. L’elaborazione delle interterviste agli altri attori è in fase di ultimazione una prima sintesi è riportata nell’allegato n 4 “REPORT INTERVISTE GENTE COMUNE E POTENZIALI OSSERVATORI PRIVILEGIATI DEL FENOMENO DEL LOISIR NOTTURNO GIOVANILE. SAR-NEUTRAVEL AGOSTO 2014 –APRILE 2015. Sono stati effettuati 11 focus group (e sono in corso di elaborazione). I partecipanti totali sono stati 54 (5/6 per f.g.), in particolare: Genere: 15F e 39M Età media: 23,5 anni (22 anni per le femmine e 24 per i maschi) Contesti di realizzazione 3 in free party, 5 in eventi in piccoli eventi, 3 in grandi eventi, sono stati programmati 3 focus group di restituzione, conferma e riproposizione da realizzare non “in situ” sulla base delle evidenze emerse dai primi focus e dall’elaborazione dei risultati della seconda tornata di interviste.La compressione dei tempi effettivi del progetto e la scelta di espandere la platea degli intervistati ha ritardato la conclusione di questa fase. La disponibilità a partecipare ai FG “in situ” si è rivelata buona fra i partecipanti ai free party, meno fra i partecipanti agli eventi nei locali, essenzialmente per ragioni di “economia di tempo”: i free party durano per giorni, una serata poche ore dunque il peso del tempo concesso è differente, è stato comunque possibile trovare volontari anche nei locali nel report finale saranno in ogni caso analizzate e restituite le criticità dovute al setting e come si è operato per superarle. La disponibilità a partecipare ai focus group di restituzione, conferma e riproposizione è stata ampia fra le persone precedentemente contattate, leggiamo la misura di questo indicatore come una conferma del gradimento del progetto e del coinvolgimento partecipativo nel medesimo. |  |  |

| 1 |  |
| --- | --- |
|  | Risultati raggiunti |

|  | Obiettivi Specifici predichiarati da raggiungere in 3 anni (per esempio)* | Anno previsto di raggiungimento obiettivo* | Indicatori predichiarati* | Base Line Result* | Risultato raggiunto | % Realizzazione | Motivazione del mancato raggiungimento del sotto obiettivo al 100% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mappare i luoghi, le sostanze e gli stili di consumo anche allo scopo di costituire uno dei punti rete del SAR (Sistema di allerta regionale) e del N.E.W.S ( National Early Warning System) attraverso una comunicazione bi-direzionale ( in entrata- in uscita). | 1 2 x 3 | N° di questionari somministrati N° di interviste effettuate N° di focus group effettuati N° segnalazioni al SAR e al NEWS N° segnalazioni recepite dal SAR e dal NEWS | 800/anno 100/anno 10/anno 5/anno 5/anno | 1959 144 11 >10 >10 | 100% |  |
| 2 | Contattare precocemente persone utilizzatrici di sostanze e/o con dipendenza al fine di ridurre il più possibile i tempi trascorsi fuori dai programmi dei Servizi | 1 2 X 3 | N° di utilizzatori contattati N° di utilizzatori non conosciuti ai servizi contattati N° di interventi N° di ore di attività N° di contatti/ora operatore N° di flyers distribuiti N° di counsellin/colloqui informativi effettuati N° di contatti stabili attraverso i social network N° di persone inviate al sistema formale dei Servizi | 10.000 persone/anno 70% dei contatti 40/anno 800 ore/anno 12,5 persone/ora 20.000/anno 1.500/anno 600/anno 100/anno | 37.918 90% dei contatti 85 moduli 3.442 ore 11,2 26.230 2.817 3.789 90 | 100% |  |
| 3 | Prevenire e ridurre, anche in consumatori occasionali, i rischi di: morte per overdose, acquisizione e trasmissione di malattie infettive correlate all’assunzione di sostanze psicotrope, rischi di incidentalità alcol-droga correlati, rischi e le conseguenze dell’assunzione di sostanze legati al setting ed alle modalità di consumo ( disidratazione, bad trip, danni all’apparato acustico, bruxismo, ipotermie, ipertermie,……) | 1 2 X 3 | N° di couselling/colloqui effettuati N° di flyers distribuiti N° fl di Narcan distribuiti N° di interventi sanitari effettuati N° corsi salvavita effettuati N° partecipanti ai training Livelli di conoscenza acquisita Livelli di abilità acquisità Esistenza protocollo con 118 N° di materiale sanitario distribuito (siringhe, presidi per inalazione) N° di profilattici distribuito N° litri di acqua distribuite N° tappi auricolari distribuiti N° di incontri sul sesso sicuro effettuato N° partecipanti agli incontri N° di etilotest effettuati N° di persone alla guida con tasso > ai limiti di legge dopo etilotest e counselling | 1500/anno 8000/anno 100/anno 150/anno 8/anno 80/anno Si 2000/anno 8.000/anno 2000 litri/anno 4000/anno 10/anno 120/anno Non> al 5% dei positivi | 2.817 26.230 32 217 12 120 Si 6.548 15.842 4.176 5.780 no no 698 < al 5% | 100% |  |
| 4 | Migliorare l’appropriatezza delle chiamate al soccorso avanzato e dei ricoveri presso i DEA, previa osservazione e monitoraggio delle condizioni cliniche | 1 2 X 3 | N° monitoraggi condizioni cliniche N° di chiamate al soccorso avanzato/n° di monitoraggi condizioni cliniche effettuati | 100/anno Non> 5% | 217 3% | 100% |  |
| 5 | promozione ed implementazione della rete regionale degli interventi di outreach nell’ambito dei nuovi stili di consumo | 1 2 X 3 | Esistenza della mappa aggiornata dei servizi di outreach regionali N° di incontri del gruppo di coordinamento N° di interventi effettuati in sinergia N° formazioni organizzate N° di partecipanti alle formazioni N° di servizi attivati nei territori scoperti | Si 4/anno 10/anno 2/anno 50/anno 1/anno | Si 6 24 3 250 1 | 100% |  |

* Riportare esattamente quelli previsti da progetto

| 2 |  |
| --- | --- |
|  | Prodotti Tangibili realizzati |

|  | Sotto Obiettivi Specifici predichiarati | Prodotti Tangibili Realizzati (tutti i materiali realizzati per il raggiungimento degli obiettivi di progetto) | Descrizione sintetica | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mappare i luoghi, le sostanze e gli stili di consumo anche allo scopo di costituire uno dei punti rete del SAR (Sistema di allerta regionale) e del N.E.W.S ( National Early Warning System) attraverso una comunicazione bi-direzionale ( in entrata- in uscita). | Quadro aggiornato sulla situazione dei consumi e dei rischi correlati nei contesti del loisir notturno piemontese, inserito nei report periodici | Somministrazione ed elaborazione di 1.959 questionari sul consumi di sostanze frequenza e stile di assunzione, realizzazione di 11 focus group, e di 144 interviste a frequentatori. Gruppo di interesse specifico fra attori locali in ambito web ( Facebook) |  |
| 2 | Contattare precocemente persone utilizzatrici di sostanze e/o con dipendenza al fine di ridurre il più possibile i tempi trascorsi fuori dai programmi dei Servizi | Realizzazione e diffusione dei report di attività | Sono state contattate 37.918 frequentatori, di questi, a 90 è stato proposto l’invio al Ser.T di competenza Interventi di prossimità nei luoghi del loisir, attraverso l’unità mobile di intervento Vedi report |  |
| 3 | Prevenire e ridurre, anche in consumatori occasionali, i rischi di: morte per overdose; acquisizione e trasmissione di malattie infettive correlate all’assunzione di sostanze psicotrope; rischi di incidentalità alcol-droga correlati, altre conseguenze dell’assunzione di sostanze legati al setting ed alle modalità di consumo ( disidratazione, bad trip, danni all’apparato acustico, bruxismo, ipotermie, ipertermie,……) | Realizzazione di flyers informativi sulle principali sostanze d’abuso e sui comportamenti a rischio. Diffusione a mezzo di social Network di materiale multimediale di prevenzione. Approvvigionamento di materiale di prevenzione e profilassi. Realizzazione di report di attività | Distribuzione di 26.230 flyers, 6.548 siringhe da iniezione o cannucce monouso per inalazione, 15.842 profilattici, Realizzazione di 2.817 counselling . Diffusione di materiale multimediale di prevenzione |  |
| 4 | Migliorare l’appropriatezza delle chiamate al soccorso avanzato e dei ricoveri presso i DEA | Realizzazione e compilazione schede di rilevazione delle attività di monitoraggio e primo soccorso . Realizzazione di report di attività | 217 interventi sanitari, monitoraggio delle condizioni cliniche, medicazioni. |  |
| 5 | promozione ed implementazione della rete regionale degli interventi di outreach nell’ambito dei nuovi stili di consumo | Piattaforma web aperta ai servizi interessati. | Realizzazione di 24 interventi di outreach in sinergia con altri Servizi Piemontesi Forum di discussione e spazi di formazione condivisi |  |

| 3 |  |
| --- | --- |
|  | Attività realizzate e metodi adottati per il raggiungimento del sotto obiettivo |

|  | Sotto Obiettivi Specifici predichiarati | Azioni realizzate | Metodo adottato |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mappare i luoghi, le sostanze e gli stili di consumo anche allo scopo di costituire uno dei punti rete del SAR (Sistema di allerta regionale) e del N.E.W.S ( National Early Warning System) attraverso una comunicazione bi-direzionale ( in entrata- in uscita). | Somministrazione ed elaborazione di 1.959 questionari sul consumi di sostanze frequenza e stile di assunzione, realizzazione di 11 focus group, e di 144 interviste a frequentatori. Gruppo di interesse specifico fra attori locali in ambito web ( Facebook) | Ricerca—azione con metodologia riconducibile al rapid assessment research RAR, outreach nel web. |
| 2 | Contattare precocemente persone utilizzatrici di sostanze e/o con dipendenza al fine di ridurre il più possibile i tempi trascorsi fuori dai programmi dei Servizi | Sono state contattate 37.918 frequentatori, di questi, a 90 è stato proposto l’invio al Ser.T di competenza Interventi di prossimità nei luoghi del loisir, attraverso l’unità mobile di intervento Vedi report | Interventi di prossimità nei luoghi del loisir, attraverso l’unità mobile di intervento |
| 3 | Prevenire e ridurre, anche in consumatori occasionali, i rischi di: morte per overdose; acquisizione e trasmissione di malattie infettive correlate all’assunzione di sostanze psicotrope; rischi di incidentalità alcol-droga correlati, altre conseguenze dell’assunzione di sostanze legati al setting ed alle modalità di consumo ( disidratazione, bad trip, danni all’apparato acustico, bruxismo, ipotermie, ipertermie,……) | Distribuzione di 26.230 flyers, 6.548 siringhe da iniezione o cannucce monouso per inalazione, 15.842 profilattici, Realizzazione di 2.817 counselling . Diffusione di materiale multimediale di prevenzione | Realizzazione di punti info-preventivi nei contesti del divertimento e di spazi dedicati al counselling . |
| 4 | Migliorare l’appropriatezza delle chiamate al soccorso avanzato e dei ricoveri presso i DEA | 217 interventi sanitari, monitoraggio delle condizioni cliniche, medicazioni. | Intervento di primo soccorso nei luoghi del loisir, |
| 5 | promozione ed implementazione della rete regionale degli interventi di outreach nell’ambito dei nuovi stili di consumo | Realizzazione di 24 interventi di outreach in sinergia con altri Servizi Piemontesi Forum di discussione e spazi di formazione condivisi | Forum di discussione e spazi di formazione condivisi |

| 4 |  |
| --- | --- |
|  | Allegati |

| N° | Nome | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sintesi questionari | Elaborazione dei questionari somministrati somministrati negli eventi |
| 2 | Sintesi schede alcolemia | Elaborazione delle schede di counselling effettuati in occasione dell’esecuzione degli etilotest |
| 3 | Interviste ai frequentatori | Elaborazione delle interviste ai frequentatori |
| 4 | Interviste a osservatori privilegiati | Elaborazione delle interviste a persone che non frequentano contesti del loisir |
| 5 | Attività su social network | Report |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |

Cfr.: Rapid assessment and response: methods for developing public health responses to drug problems (Indagine rapida e risposta, sviluppato da Stimson, Fitch and Rhodes 1999 -WHO).