PROGETTO: “CAMMINO…..LEGGERO”

CONTESTO DI PARTENZA

Dati relativi ai comportamenti correlati alla salute tra i ragazzi di 11, 13 e 15 anni sono raccolti periodicamente tramite la  ricerca HBSC (Health Behavior in School-aged Children), progetto internazionale, patrocinato dall’OMS.

In Regione Piemonte la ricerca, condotta sotto la supervisione scientifica dell’Università di Torino, e realizzata grazie alla collaborazione tra Regione Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale, i ragazzi e personale delle scuole coinvolte ha utilizzato quale strumento di indagine un questionario elaborato da un gruppo di ricerca multidisciplinare e internazionale, integrato da domande relative alle abitudini alimentari appositamente predisposte dal gruppo “Sorveglianza” del Piano di prevenzione Attiva di controllo dell’Obesità della Regione Piemonte.

Tra i vari comportamenti viene monitorata la pratica dell’attività fisica la cui riduzione ha in parte  contribuito al progressivo aumento dell’obesità in questa fascia d’età oltre al fatto che esistono sempre più evidenze sulla relazione tra l’incremento dell’attività fisica in età adolescenziale ed una migliore salute in età adulta, oltre alle ricadute più immediate sul benessere psicosociale del ragazzo (Hickman et al., 2000; Stroebe et al., 1997).

Secondo quanto affermano le linee guida internazionali, nei ragazzi in età dello sviluppo si parla di adeguata attività fisica quando ogni giorno viene dedicata almeno un’ora ad attività sportive o ludiche, in grado di generare un incremento della respirazione, della sudorazione e del senso di affaticamento (Corbin 1998; DHHS, 2008). La pratica di una regolare attività fisica non sembra essere invece un’abitudine molto diffusa tra gli adolescenti piemontesi: oltre il 50% dei ragazzi limita la propria attività fisica (moderata o vigorosa) a tre o meno giorni alla settimana e solo il 15% di loro raggiunge la quantità consigliata. Inoltre si osserva una forte differenza tra il comportamento dei ragazzi rispetto a quello delle ragazze. Queste ultime, sembrano dedicare veramente poco tempo all’attività fisica. L’indagine ha evidenziato come nella Regione Piemonte, al pari degli stati europei, la quantità dell’attività fisica praticata settimanalmente sia piuttosto scarsa e come la stessa si riduca con l’aumentare dell’età dei ragazzi.

Per quello che riguarda le abitudini alimentari, la prima colazione è considerata uno dei fattori determinanti di un’alimentazione equilibrata (Kant, 2008; Moreno, 2007; Rampersaud, 2005), così come il consumo di frutta e verdura e la riduzione di alimenti e bibite dolci (AHA, 2006).

Dai risultati piemontesi di HBSC emerge come decisamente elevata la quota di coloro che dichiarano di non fare mai colazione e in aumento progressivo con l’età (14,6% a 11 anni, 31,1%, più del doppio, a 15).

Bassa è la percentuale di coloro che seguono le linee guida per quello che riguarda i consumi di frutta e verdura: meno del 5% arriva a consumare le cinque porzioni giornaliere raccomandate.; circa un quarto dei ragazzi dichiara un consumo almeno quotidiano di dolci e il 16% di bevande zuccherate.

Basandosi sulle misurazione auxologiche dichiarate nei questionari dei tredicenni e dei quindicenni, la percentuale di sovrappeso ed obesi è del 15% per entrambe le età.

Per quanto riguarda l’ammissione di seguire diete, stratificando i dati per sesso, si nota che la percentuale diminuisce con l’età nei maschi, mentre aumenta nelle femmine.

Da qualche anno, nelle Scuole Secondarie di I° e II° grado del territorio dell’ASL AT, è stato istituito uno sportello di consulenza nutrizionale a cura del SIAN dell’ASL stessa; nell’ultimo anno scolastico hanno aderito alla proposta 14 scuole secondarie di I° e II° grado presso le quali sono stati i contattati 370 studenti.

Data la stretta correlazione tra i due stili di vita – alimentazione e attività fisica- si è formato un gruppo di lavoro specifico di co-progettazione degli interventi tra ASL e Istituzioni scolastiche, con il coordinamento dell’Ufficio Provinciale Educazione Fisica e del Gruppo Tecnico Provinciale per l’educazione alla salute per garantire  la condivisione degli obiettivi, la  pianificazione concordata delle varie fasi del progetto in entrambe le Istituzioni e la verifica congiunta per la validazione del progetto.

DESTINATARI

Adolescenti frequentanti la prima classe delle scuole secondarie di secondo grado:

Liceo Classico “V. Alfieri” (estenderà il progetto anche alle classi III del Liceo), Asti

Istituto “A.Monti”, Asti

Istituto IPSIA “Castigliano”, Asti

Istituto “Giobert” Asti

Liceo Scientifico “F. Vercelli” Asti

Liceo Scientifico “G.Galilei” Nizza Monferrato

OBIETTIVO  GENERALE DI SALUTE

Riduzione del numero degli adolescenti in sovrappeso

Essendo un obiettivo a lungo termine non sarà oggetto di valutazione nell’ambito di questo progetto

OBIETTIVI SPECIFICI					VALUTAZIONE

Educativi:

| adozione di comportamenti alimentari corretti | Da stabilire in base alle criticità rilevate |
| --- | --- |
| Nei soggetti inattivi: 1) incremento dell’attività fisica durante le ore curriculari 2) partecipazione alle attività extracurriculari per almeno 1 ora la settimana 3) Partecipazione ad almeno una delle manifestazioni proposte dalle Amministrazioni Locali o dalla Scuola Organizzativi: | N° studenti partecipanti N° studenti inattivi Standard => 95% N° studenti partecipanti N° studenti inattivi Standard => 30% N° studenti partecipanti N° studenti inattivi Standard => 60% |
| Inserimento della disciplina della marcia tra le attività extracurriculari già presenti nella scuola | Presenza documentazione |
| Organizzazione di eventi inerenti l’attività fisica | almeno 1/anno |
| Introduzione di distributori automatici di alimenti salutari promossi attraverso messaggi di marketing sociale | => 60% delle scuole in due anni |

METODO

- Valutazione individualizzata dei soggetti inattivi prevalentemente durante le ore curriculari

- Tutoraggio da parte degli studenti attivi nei confronti di quelli inattivi

- Sportello nutrizionale  a cura del SIAN

STRUMENTI

Questionari

Sondaggi d’aula rapidi anonimi (SARA)

Guida  Ministero Salute

ATTUAZIONE DEL PROGETTO (CRONOPROGRAMMA)

| Descrizione dell'attività | Tempistica |
| --- | --- |
| Presentazione del progetto rivisitato e riscritto in base alle indicazioni emerse nella riunione del 2-11-2011 ai D.S.ed al collegio Docenti per l’inserimento nel P.O.F. Necessità importante : - ottenere per gli studenti il credito scolastico /formativo per l’impegno profuso - garantire ai docenti un riconoscimento (elaborazione di una pubblicazione –opuscolo che possa attribuire punteggio nelle graduatorie concorsuali )oppure altro riconoscimento da concordarsi con il gruppo di lavoro . | Novembre/Dicembre 2011 |
| Orario Curricolare : - Somministrazione questionari alle classi coinvolte - Costituzione gruppo (studenti /insegnanti )di promozione attività pomeridiane - Analisi dei bisogni formativi dei docenti operatori e co-progettazione con gli studenti Orario Extracurricolare : - Accoglienza , costituzione gruppo e analisi capacità di resistenza dei singoli allievi attraverso camminate di 1 ora su percorsi cittadini e parchi/cortile scuola | Dicembre 2011 |
| Orario Curricolare : Raccolta e dati questionario e monitoraggio attività Progettazione uscite sul territorio e promozione attività da parte del gruppo di lavoro Orario Extra curricolare : Proseguimento delle attività avviate con scadenza settimanale | Dicembre –Gennaio 2012 |
| Orario Curricolare : - Analisi risultati questionario con le classi coinvolte e approfondimento delle problematiche emerse - Progettazione uscite - Giochi di strada Orario Extracurricolare : - Organizzazione gruppi omogenei per capacità - Camminate di un’ ora finalizzate a incrementare le capacità di resistenza attraverso il graduale aumento delle distanze da percorrere - Giochi di strada . | Febbraio –Marzo-Aprile-Maggio 2012 |
| Restituzione ai D.S.,ai media dei risultati conseguiti ed eventualmente possibilità di prosecuzione del progetto all’anno 2012-2013. Orario Curricolare - Raccolta dati (partecipazione alle lezioni e alle attività pomeridiane) Orario Extracurricolare - Prosecuzione attività avviate - Analisi delle criticità emerse e ricerca di soluzioni per risolverle . - Partecipazione alla Manifestazione STRAASTI. o altra - Manifestazione finale con relazione in Power Point elaborata dal gruppo di lavoro . | Maggio/Giugno 2012 |

GRUPPO DI PROGETTO

ASL AT

Dott.ssa Tiziana Miroglio Responsabile S.O.S. Educazione e Promozione alla salute – Responsabile di Progetto

Dott.ssa Renza Berruti, Servizi di Sorveglianza Nutrizionale , SIAN

Dott. Ettore Bacchini; Medicina dello sport, SIAN

Ass.san. Gobbo Manuela, S.O.S. Educazione e Promozione alla salute

Dietista Cristian Valle, SIAN

UFFICIO E.M.F.S. Direzione Regionale

Prof.ssa Lavinia Saracco

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE

Prof.ssa Martina Gado

ISTITUTI SCOLASTICI

Prof.ssa Brachetto Silvana, Prof.ssa Vergano Gabriella    -   IPSIA Castigliano

Prof.ssa Mariano Maria Pia, Prof. Davide Mutton, Prof.ssa Daniela Richetta  -Istituto “A. Monti”

Prof.ssa Ponzone Susanna     - Liceo Classico “V.Alfieri”

Prof.ssa Bianchi Daniela, Prof.ssa Brigidina Pepe, Prof. Massimo Zuccaro, Liceo Scientifico “F.Vercelli”

Prof.ssa Rogina Rosella, Istituto “Giobert”

Prof.ssa Bello Graziella, Liceo Scientifico “G.Galilei”

STRUMENTI DI DIFFUSIONE

- mass media

- siti web ASL AT, Istituzioni Scolastiche, Ufficio Scolastico provinciale

- evento finale aperto a tutte le scuole ed alle Istituzioni Locali