Progetto “PIACERE CIBO”

# Relazione finale

- Premessa

A consuntivo si può dire che il progetto “Piacere cibo” ha raggiunto gli obiettivi previsti (diffondere informazioni sulla corretta alimentazione ai giovani tra i 14 e i 18 anni) e che è andato al di là degli stessi, in quanto il risultato è una importante azione di monitoraggio dell’atteggiamento dei giovani delle scuole superiori della Provincia di Asti nei confronti dell’alimentazione.

Grazie alla collaborazione degli insegnanti sono infatti stati raccolti ed elaborati 2.326 questionari che forniscono importanti dati relativi allo stile di vita dei ragazzi della Provincia di Asti i cui risultati sono riportati in allegato.

  - Descrizione delle azioni realizzate

1) FASE 1 (gennaio – aprile 2001) - redazione, video impaginazione e stampa di un opuscolo informativo sullo stile di vita degli adolescenti con particolare riferimento all’alimentazione, all’attività fisica, all’alcol e al fumo. La linea editoriale mirava a catturare l’attenzione dei ragazzi e per questo sono stati scelti alcuni testimonial, noti a livello nazionale o locale ed alcune esperienze raccontate in modo diretto. La parte di commento di medici e psicologi è stata quindi volutamente ridotta e rinviata al numero successivo.

L’opuscolo è stato stampato in 10.000 copie, di 16 pagine a 4 colori (f.to 17 x 24), con un supplemento di 4 pagine a 1 colore (il questionario).

2) FASE 2 (maggio 2001) conferenza stampa di presentazione e distribuzione in classe degli opuscoli. Gli insegnati referenti dell’educazione alla salute sono stati invitati ad una conferenza stampa di presentazione presso l’ASL 19 e poi è stata organizzata la distribuzione dei giornali in tutte le scuole superiori della Provincia di Asti dei giornalini e dei questionari allegati, a cura delle dietiste dell’ASL 19.

Sono stati distribuiti 8.000 opuscoli e questionari.

3) FASE 3 (luglio 2001) raccolta dei questionari e analisi dei dati. Sono stati raccolti ed analizzati 2.326 questionari. I questionari hanno visto il coinvolgimento delle seguenti scuole superiori: istituto magistrale A. Monti; istituto tecnico commerciale e per ragionieri “Giobert” (sedi di Asti e San Damiano); Istituto tecnico industriale “Artom” (sedi di Asti e Canelli); Istituto professionale “Castigliano”; Istituto tecnico commerciale “Pellati”; Liceo scientifico statale “Galilei” (sede di Nizza M.to); Liceo scientifico, linguistico, Istituto Magistrale “N.S. delle Grazie” (sede di Nizza M.to); Istituto professionale per il commercio “Quintino Sella”; Liceo classico “Alfieri”; Liceo scientifico “Vercelli”; Liceo linguistico “Foscolo”; Istituto scolastico “Manzoni”; Istituto tecnico commerciale ragionieri e Liceo scientifico “G. Marello”; Istituto statale d’arte “B. Alfieri”, per un totale di 14 scuole superiori..

4) FASE 4 (agosto - settembre 2001) redazione, video impaginazione e stampa del secondo numero dell’opuscolo SALUTIAMOCI, con all’interno i risultati dell’analisi dei questionari.. Il secondo numero ha un carattere più scientifico, in quanto si è partiti dall’analisi dei dati emersi per dare risposte mediche o psicologiche ai dati stessi.

L’opuscolo è stato stampato in 10.000 copie, di 16 pagine a 4 colori (f.to 17 x 24).

5) FASE 5 (ottobre 2001) conferenza stampa finale di presentazione dei risultati al pubblico e alle scuole coinvolte e distribuzione nelle scuole del secondo numero di SALUTIAMOCI.

  - Rendicontazione delle spese

|  | Spese ASL | Spese ERICA |
| --- | --- | --- |
| Costi relativi alla progettazione |  |  |
| Progetto editoriale e coordinamento | 4.500.000 | 2.000.000 |
| Progetto grafico |  | 2.000.000 |
| Redazione e scrittura testi dei 2 opuscoli | 7.000.000 | 8.000.000 |
| Correzione bozze e revisione scientifica | 2.500.000 |  |
| Progettazione questionario | 1.500.000 | 500.000 |
| Costi relativi all’organizzazione |  |  |
| Coordinamento e riunioni | 3.500.000 | 2.000.000 |
| Rapporti con la stampa | 1.500.000 | 500.000 |
| Video impaginazione di due opuscoli 17 x 24 cm, 16 pagine a 4 colori e del questionario |  | 11.000.000 |
| Analisi dei dati dei questionari | 2.000.000 | 2.000.000 |
| Rimborsi spese e spese generali | 2.000.000 | 1.500.000 |
| Costi relativi alla pubblicazione |  |  |
| Incontri nelle scuole e contatti con gli insegnanti | 4.000.000 |  |
| Incontri di presentazione per insegnanti | 3.000.000 | 500.000 |
| TOT | 31.500.000 | 30.000.000 |

# Footnotes

Spese rendicontate con le due fatture eseguite da ERICA (14.000.000 e 16.000)