| #### TITOLO | “LASCIATECI PULITI” Programma di prevenzione dell’abitudine al fumo per i ragazzi della scuola media |
| --- | --- |
| ASL/ASO | ASL “NO” (ex ASL 13) Novara Via dei Mille, 2 – 28100 Novara 0321-374111 |
| #### Responsabile di progetto | Dr.ssa Vallone Maria Cristina Dipartimento “Patologia delle Dipendenze” Via Monte San Gabriele, 4 – 28100 – Novara (NO) e-mail: sert.nov@asl13.novara.it tel: 0321.374354 fax: 0321.374354 |
| #### Referenti di progetto | -Dipartimento di Prevenzione s.s.v.d. Epidemiologia Dr.ssa Antoniotti Maria Chiara Viale Roma, 7 – 28100 – Novara (NO) e-mail: epidemio.nov@asl13.novara.it tel: 0321.374406 - Struttura Complessa Programmazione Controllo di gestione e Sistema informativo Dr.ssa Cendron Luisella Viale Zoppis, 10 – 28021 – Borgomanero (NO) e-mail: cedb@asl.novara.it tel: 0322.848317 fax: 0322.848561 |
| #### Partner | Scuole Medie Statali Inferiori esistenti sul territorio dell’ASL “NO” (sono state allegate al progetto lettere di partnership) |
| #### Filone tematico e Azione | Fumo - Azione 9 Prevenzione del fumo di sigaretta tra i ragazzi e gli adolescenti (11 e 17 anni) nel setting scuola attraverso interventi informativi, formativi, educativi e organizzativi: - interventi educativi rivolti a ragazzi e adolescenti sugli effetti negativi del fumo a breve e a lungo termine, tenendo conto dei diversi significati che tale comportamento può acquisire in adolescenza, e sull’addestramento allo sviluppo di resistenza alla pressione sociale - interventi educativi integrati nel curriculum didattico e nel piano di offerta formativa con il coinvolgimento diretta e attiva degli studenti |
| #### Destinatari finali | Studenti delle Classi Seconde delle Scuole Medie Inferiori esistenti sul territorio dell’ASL “NO” |
| #### Destinatari intermedi | Dirigente scolastico, insegnanti e genitori |
| #### Setting | Scuola Media Inferiore Statale |
| #### Integrazione con azioni locali | MIUR |
| Tipologia dell’intervento | Informativo X Formativo X Educativo X |
| ABSTRACT CONTESTO DI PARTENZA: La lettura e l’analisi dei dati emersi dalla ricerca HBSC (Health Behavior in School-aged Children) condotta nel 2004, sotto la supervisione scientifica del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Università di Torino, ha condotto alla decisione di realizzare questo progetto. Si tratta del progetto di prevenzione dell’abitudine al fumo per gli studenti della scuola Media Inferiore elaborato dall’Università di Waterloo in collaborazione con il Ministero dalla Sanità Canadese, con la Società Cardiologica per la prevenzione della patologia cardiovascolare e l’Istituto Nazionale degli U.S.A. per la lotta al cancro. La guida del programma canadese è stata liberamente tradotta e utilizzata in Lombardia dal Servizio di Medicina di Base dell’USL di Rozzano (MI) con la consulenza del Dr. Fabio Focarile, che ha condotto lo studio e ne ha dimostrato l’efficacia anche in Italia. In Emilia-Romagna sono state condotte due esperienze di applicazione: la prima da parte del Gruppo Romagnolo per l’educazione alla salute oncologica promosso dall’Istituto Oncologico Romagnolo in collaborazione con le aziende USL della Romagna (Ravenna , Forlì, Cesena, Rimini); la seconda dall’Azienda USL di Ferrara nell’ambito dell’iniziativa “Ferrara Città Sana-Provincia senza fumo”. RAZIONALE: La ricerca citata ha il pregio di individuare con chiarezza l’età di inizio della sperimentazione del fumo tra i pre-adolescenti. Mentre i ragazzi e le ragazze di undici anni non sembrano essere interessati a questo tipo di comportamento, quelli di tredici incominciano saltuariamente a fumare e il 17,9% dei ragazzi di quindici anni dichiara di fumare ogni giorno. Tuttavia dal questionario somministrato durante la fase iniziale del primo incontro (valutazione ex-ante) emerge che il 19,8% (58 su un totale di 293 studenti) riferisce di aver già provato a fumare, il 5,4% ha fumato nel mese precedente e l’1% fuma abitualmente tutti i giorni almeno una sigaretta. Tali caratteristiche hanno portato a riequilibrare gli incontri dedicando un maggior spazio a potenziare nei ragazzi i life skills e le abilità di coping (azione 3). Queste abilità risultano essenziali agli studenti per meglio comprendere e fronteggiare la falsa credenza di poter smettere quando si vuole o l’attribuzione al fumo di forti valori legati all’aspettativa di successo, all’autoefficacia e all’attenuazione di sentimenti depressivi che costituiscono fattori predisponenti all’uso e all’abuso del fumo (fattori predisponenti). Molto spesso all’incapacità a dire di no (fattori abilitanti) si sommano le pressioni dei coetanei: possono essere dirette (offerta della sigaretta da parte di un amico), indirette (vedere che molti amici fumano) e insistenti “dai prendila, non fare il p.!” (fattori rinforzanti). OBIETTIVI 1. modificare l’atteggiamento favorevole dei pre-adolescenti verso il fumo rendendoli consapevoli non solo dei rischi connessi a questa abitudine, ma soprattutto della dipendenza che si stabilisce fra fumatore e sigaretta. 2. far acquisire agli insegnanti le competenze basate sulle conoscenze dei temi trattati METODOLOGIA: Il progetto ha previsto 5 incontri di 2 ore per classe da completare nell'arco di 2 mesi. Ha coinvolto 17 classi seconde della Scuola Media Inferiore. Gli studenti saranno stimolati a partecipare attivamente attraverso tecniche di didattica attiva con discussioni, rappresentazioni mimiche, interviste, attività grafiche, posters e a raccontare le loro esperienze personali e quelle che i loro amici hanno avuto con le sigarette. Invece gli aspetti didattici, a proposito dei danni del fumo sugli apparati respiratorio e circolatorio, sono stati affrontati dall’insegnante di scienze nel momento in cui ha trattato, come da programma scolastico, queste tematiche. Altrettanto importante è stata la partecipazione della famiglia, che ha un ruolo determinante nell'acquisizione dell'abitudine al fumo. I genitori sono stati informati del progetto con una lettera e coinvolti in una intervista realizzata dai propri figli. I docenti sono stati costantemente affiancati da uno psicologo che ha fornito loro addestramento, documentazione e supervisione. ATTIVITÀ: Durante i 5 incontri (condotti dal docente e dallo psicologo) gli studenti hanno messo in comune le opinioni e le esperienze che hanno nei confronti del fumo e sono stati aiutati ad identificare le ragioni per le quali i giovani cominciano a fumare. C’è stata anche una discussione sulle situazioni di pressione in generale, su quella esercitata dai coetanei e sulle strategie di rifiuto, valutando in previsione la percentuale di fumatori nei diversi gruppi di età e hanno scoperto che fumare non è statisticamente il comportamento più diffuso per la loro età. Gli studenti, inoltre, stanno imparando a riconoscere i tipi di influenze esercitate dai coetanei, i messaggi persuasivi che potrebbero spingere a fumare e hanno discusso sulle possibili argomentazioni contrarie. VALUTAZIONE - valutazione ex ante: agli alunni destinatari degli interventi, è stato somministrato un questionario per valutare il loro atteggiamento nei confronti del fumo. Il questionario è anonimo per garantire la veridicità delle risposte . I dati sono stati elaborati dall’operatore del progetto e restituiti alle scuole; - valutazione ex post dell’output: alla fine del quinto incontro è stato compilato dagli studenti un questionario sulle attività svolte e sull’atteggiamento verso il fumo, e dagli insegnanti un questionario di valutazione e gradimento del progetto e sulle competenze acquisite; - valutazione ex post dell’outcome: al termine della terza media le abitudini e l'atteggiamento nei confronti del fumo sono stati rivalutati tramite lo stesso questionario riproposto ai ragazzi che hanno partecipato al progetto e alle classi di controllo. STRUMENTI: Schede informative, questionari, traccia di interviste, case studies, mappe concettuali per l’attività di brainstorming e per attività di gruppo, report intermedio e finale. |  |

# REPORT FINALE

# 1. IL CONTESTO DI PARTENZA

## 1.1 Diagnosi educativa

Nel redigere la diagnosi educativa del progetto si erano riportati alcuni dati della ricerca HBSC (Health Behavior in School-aged Children) condotta nel 2004 sotto la supervisione scientifica del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Università di Torino. Tale ricerca aveva evidenziato come la frequenza di fumatori che dichiara di fumare ogni giorno cresce nettamente nel passaggio tra i tredici ed i quindici anni di età passando dal 3,6% al 17,9%. Ciò evidenzia l’esigenza di attuare i primi interventi già nella scuola media inferiore (11-13 anni), considerata una fase critica per l’accostamento e la sperimentazione del fumo di sigaretta. Per questo motivo si è pensato ad un progetto che intervenisse proprio sulle classi seconde della scuola media inferiore, cioè sui ragazzi e sulle ragazze di dodici anni. Tuttavia dal questionario somministrato durante la fase iniziale del primo incontro (valutazione ex-ante) emerge che il 19,8% (58 su un totale di 293 studenti) riferisce di aver già provato a fumare, il 5,4% ha fumato nel mese precedente e l’1% fuma abitualmente tutti i giorni almeno una sigaretta. La decisione di riportare qui queste prime analisi nasce dall’importanza di presentare le caratteristiche proprie della popolazione target. Tali caratteristiche hanno portato a riequilibrare gli incontri dedicando un maggior spazio a potenziare nei ragazzi i life skills e le abilità di coping (azione 3). Queste abilità risultano essenziali agli studenti per meglio comprendere e fronteggiare la falsa credenza di poter smettere quando si vuole o l’attribuzione al fumo di forti valori legati all’aspettativa di successo, all’autoefficacia e all’attenuazione di sentimenti depressivi che costituiscono fattori predisponenti all’uso e all’abuso del fumo (fattori predisponenti). Molto spesso all’incapacità a dire di no (fattori abilitanti) si sommano le pressioni dei coetanei: possono essere dirette (offerta della sigaretta da parte di un amico), indirette (vedere che molti amici fumano) e insistenti “dai prendila, non fare il p.!” (fattori rinforzarti).

## 1.2 Alleanze tra gli attori interessati al progetto

L’alleanza tra il referente del progetto, l’operatore e i professori è stata ben consolidata durante gli incontri preliminari agli interventi. L’obiettivo infatti era quello di assicurarsi tra le parti un buon rapporto di collaborazione e unicità di intenti per avere una maggiore efficacia comunicativa verso gli studenti. È risultato fondamentale che la presentazione degli interventi fatta dai singoli insegnanti alle proprie classi fosse gestita con una reale convinzione e motivazione del corpo docente per poi motivare gli studenti ad essere soggetti attivi sin dal primo incontro. Nelle fasi finali della valutazione, a causa di cambiamenti interni al corpo docenti e dell’avvicendamento di alcuni dirigenti scolastici, tali alleanze sono venute meno.

## 1.3 Andamento del gruppo di progetto

L’operatore ed i singoli professori referenti per l’educazione alla salute delle Scuole Medie Inferiori (Galliate, Carpignano Sesia, Caltignaga, Borgomanero, Vespolate e Gozzano) hanno monitorato lo svolgimento di tutti i 5 interventi, somministrando al 5° incontro il questionario per la valutazione ex post dell’output. Inoltre, all’inizio di Settembre 2007 sono state concordate le date per la somministrazione del questionario finale per la valutazione ex post dell’outcome (a 6 mesi). Tuttavia, alcune scuole non hanno mostrato interesse a portare a termine la valutazione ed è stato possibile raccogliere solo 114 questionari anziché 311.

In alcune classi è stato suggerito agli insegnanti di creare momenti di riflessione con gli studenti sugli argomenti trattati attraverso lo svolgimento di un tema o altre attività. Questa indicazione è stata ben accolta dagli insegnanti al fine di valutare tra gli studenti la capacità di articolare liberamente concetti presentati durante i 5 incontri.

## 1.4 Promozione del progetto

La diffusione del progetto sta seguendo quanto stabilito all’interno del Piano di Comunicazione presentato nel progetto. La diffusione nel gruppo di coordinamento progetto è avvenuta attraverso la raccolta sistematica degli strumenti di comunicazione, quali: email, invio materiale informativo, invio schede didattiche e questionario di gradimento insegnanti. La diffusione nelle organizzazioni e nella comunità è avvenuta con la stesura del report intermedio e avverrà con il report finale, mentre si prevede la diffusione scientifica e professionale nell’anno 2008 quando saranno disponibili  i dati sulla valutazione ex-post dell’outcome (a 6 mesi). Intanto il progetto è stato già inserito sul sito www.chiocciola2000.it con gli aggiornamenti previsti.

# 2. PROGRAMMA ATTIVITÀ E GERARCHIA OBIETTIVI

Le azioni previste dal progetto sono state le seguenti:

AZIONE 1 – favorire una policy di prevenzione tabagica attivando la partnership tra il Dipartimento “Patologia delle Dipendenze,  il Dipartimento di Prevenzione (s.s.v.d. Epidemiologia), la Struttura Complessa - Programmazione Controllo di gestione e Sistema informativo dell’ASL “NO”, e le 17 classi delle scuole medie inferiori insistenti nel territorio dell’ASL “NO”

AZIONE 2 – promuovere una metodologia centrata sulla interdisciplinarietà attivando e coinvolgendo i docenti di diverse materie e i referenti per l’educazione alla salute delle scuole AZIONE 3 – potenziare nei ragazzi con i 5 incontri da 2 ore per ogni classe: 3.1 i life skills – nel riconoscere l’importanza dei propri stati emotivi e la loro causalità con l’abitudine al fumo 3.2 le abilità di coping – nel gestire con strategie di rifiuto i tipi di influenze esercitate dai coetanei e i messaggi persuasivi che potrebbero spingere a fumare.

AZIONE 4 – favorire il coinvolgimento della famiglia, che ha un ruolo determinante nell'acquisizione dell'abitudine al fumo. I genitori sono stati informati del progetto con una lettera e coinvolti in una intervista realizzata dai propri figli.

AZIONE 5 – realizzare un sistema di valutazione del progetto che preveda: 5.1 valutazione ex ante (t0) - agli alunni destinatari degli interventi è stato somministrato un questionario sulle attività svolte e sull’atteggiamento verso il fumo. Il questionario è  anonimo per garantire la veridicità delle risposte. 5.2 valutazione ex post dell’output (t1) - alla fine del quinto incontro è stato compilato dagli studenti (S) un questionario sulle attività svolte e sull’atteggiamento verso il fumo, e dagli insegnanti un questionario di valutazione e gradimento del progetto e sulle competenze acquisite; 5.3 valutazione ex post dell’outcome (t6 a 6 mesi) – all’inizio della terza media le abitudini e l'atteggiamento nei confronti del fumo sono stati rivalutati tramite lo stesso questionario che è stato riproposto ai ragazzi che hanno partecipato al progetto.

AZIONE 6 – promozione del progetto 6.1 in itinere - pubblicizzazione del progetto e dei report intermedi (primo e secondo stadio di avanzamento) tramite il sito aziendale (www.asl13.novara.it) e quello del progetto Chiocciola (www.chiocciola2000.it) 6.2 ex post - diffusione dei risultati raccolti mediante report finale e/o brochure informative alle scuole e alle famiglie tramite il sito aziendale (www.asl13.novara.it) e quello del progetto Chiocciola (www.chiocciola2000.it)

Tutte le azioni sono state realizzate nei tempi previsti. Le difficoltà incontrate sono state essenzialmente tre. La prima riguarda il venir meno della partnership della Scuola Media Inferiore di Oleggio, ma subito sostituita dalla Scuola Media di Gozzano. La seconda difficoltà riguarda i tempi di attivazione della borsa di studio per l’operatore che materialmente ha seguito gli interventi in classe. Anche in questo caso è stato possibile attivare la borsa solo a Gennaio 2007 e quindi è stato necessario condensare gli incontri su tutte le 17 classi nel secondo quadrimestre. Ciò nonostante, le risorse previste sono risultate adeguate ed utilizzate. La terza è stata la ridotta partecipazione di alcune scuole per la valutazione finale a causa dell’avvicendamento di alcuni dirigenti scolastici e un cambio interno del corpo docenti.

# 3. VALUTAZIONE DI PROCESSO E DI RISULTATO

Per quanto riguarda la valutazione del processo si riporta la seguente tabella:

| ATTIVITÀ | PUNTO CRITICO INDICATORE PROCESSO | RISULTATI |
| --- | --- | --- |
| AZIONE 1 | Assenza di comunicazione tra i partner sul progetto | N° 7 Lettera di partnership firmate dai dirigenti scolastici |
| AZIONE 2 | Mancata presenza alle riunioni di coordinamento Scarsa partecipazione alle riunioni di coordinamento Scarsa motivazione al progetto in generale | N° 7 incontri di coordinamento e condivisione obiettivi con i referenti alla salute |
| AZIONE 3 3.1 i life skills 3.2 le abilità di coping | Assenze ingiustificate agli incontri Scarsa partecipazione alle attività proposte Scarsa motivazione al progetto in generale | Il 97% degli studenti riferisce che gli incontri sono stati molto o abbastanza chiari Il 91% degli studenti riferisce che gli incontri sono stati molto o abbastanza interessanti Il 91% degli studenti riferisce che gli incontri sono stati molto o abbastanza utili Il 86% degli studenti riferisce che gli incontri sono stati molto o abbastanza coinvolgenti |
| AZIONE 4 | Scarsa adesione dei genitori alle attività svolte dai loro figli in aula | N° 311 lettere di adesione al progetto firmate dai genitori |
| AZIONE 5 5.1 valutazione ex ante (t0) 5.2 valutazione ex post dell’output (t1) 5.3 valutazione ex post dell’outcome (t6 a 6 mesi) | Assenze ingiustificate all’incontro di valutazione Scarsa propensione alla compilazione dei questionari on line Scarsa adesione alla valutazione (a 6 mesi) | Gli studenti si sono mostrati in generale attenti alla compilazione dei questionari, alcuni di loro hanno ricordato il codice personale da inserire per l’anonimato |
| AZIONE 6 6.1 in itinere 6.2 ex post | Materiali da pubblicare non pronti Problemi tecnici | Report intermedio e finale compilati nei tempi e nelle modalità previste + articoli in preparazione |

Per la valutazione del risultato è bene partire dal seguente schema che offre un quadro riassuntivo degli obiettivi raggiunti e di quelli non raggiunti.

| GERARCHIA | OBIETTIVO (ATTESO DI CAMBIAMENTO) | INDICATORE QUALI- E/O QUANTITATIVO | PREVISTO | OTTENUTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COMPORTAMENTALE | Gli studenti di seconda media a fine progetto e nell’arco di 6 mesi successivi avranno un atteggiamento meno favorevole verso il fumo | Numero di risposte a domande sull’atteggiamento favorevole (R_AF) presenti questionario | R_AF (t0) - R_AF (t1) ≥ 10% R_AF (t1) = R_AF (t6) | Non raggiunto |
| AMBIENTALE | Gli studenti coinvolgeranno i genitori mediante la lettera di adesione, l’intervista e la condivisione dei risultati - Gli operatori coinvolgeranno gli insegnanti affiancandoli nella realizzazione degli interventi | Numero di lettere di adesione dei genitori al progetto e grado di soddisfazione dell’insegnante | -almeno 50% di lettere ricevute -almeno 50% di soddisfazione dell’insegnante | - 100% lettera di adesione dei genitori al progetto - 100% degli insegnanti si ritiene soddisfatto |
| PREDISPONENTE | - Gli studenti avranno una maggiore consapevolezza e capacità di lettura degli stati emotivi (aspettativa di successo, sentimenti depressivi, autoefficacia, …) attraverso le attività in aula - Gli studenti avranno una maggiore consapevolezza di causalità diretta tra stati emotivi e l’uso di sigarette attraverso le attività in aula | Numero di risposte corrette a domande (life skills R_LS) presenti sul questionario | R_LS (t1) -R_LS (t0) ≥ 10% R_LS (t6)- R_LS (t1) ≤ 5% | Raggiunto |
| ABILITANTE | Gli studenti avranno una maggiore abilità di coping alle pressioni sociali e del gruppo dei pari (saper dire di no) attraverso le attività in aula | Numero di risposte corrette a domande (coping R_Co) presenti sul questionario | R_Co (t1) - R_Co (t0) ≥ 10% R_Co (t6)- R_Co (t1) ≤ 5% | Non raggiunto |
| RINFORZANTE | Gli studenti avranno una maggiore capacità nel riconoscere le pressioni sociali e del gruppo dei pari attraverso le attività in aula | Numero di risposte corrette a domande sulla pressione sociale (R_PS) presenti sul questionario | R_PS (t1) - R_PS (t0) ≥ 10% R_PS (t6) - R_PS (t1) ≤ 5% | Non raggiunto |

Leggenda:

R_AF - Risposte a domande sull’atteggiamento Favorevole

R_LS - Risposte a domande su Life Skills

R_Co - Risposte a domande sul Coping

R_PS - Risposte a domande sul riconoscere le Pressioni Sociali

4.  RISULTATI E CONCLUSIONI

Per una disamina completa della valutazione è opportuno partire da alcuni dati iniziali sul numero dei questionari raccolti:

- la valutazione ex ante (t0) basata su 311 questionari

- la valutazione ex post dell’output (t1) basata su 278 questionari

- la valutazione ex post dell’outcome (t6 a 6 mesi) basata su 114 questionari

L’atteggiamento favorevole (R_AF) al fumo è stato indagato attraverso 3 domande: “alla tua età quante sigarette si possono fumare”; “hai mai provato a fumare; nel mese scorso hai fumato”. Le risposte date sono contraddittorie e non forniscono un’immagine chiara della propensione al fumo tra i ragazzi di questa età. Si registra una generale inclinazione a fumare che aumenta con l’età, anche se alla domanda “hai mai provato a fumare?” il 17,5% degli studenti a 6 mesi dell’intervento rispondono di averlo fatto ma ora non più (+ 7% rispetto a pre t0).

| 5 - Alla tua età quante sigarette si possono fumare? | pre (t0) | post output (t1) | post out come (t6) |
| --- | --- | --- | --- |
| una alla settimana | 4,1 | 2,5 | 2,6 |
| una al giorno | 3,4 | 9,7 | 11,4 |
| è meglio non fumare | 92,5 | 87,7 | 86,0 |
|  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

| 6 - Hai mai provato a fumare? | pre (t0) | post output (t1) | post out come (t6) |
| --- | --- | --- | --- |
| no, neppure una boccata | 80,2 | 78,1 | 67,5 |
| si, ho provato qualche boccata | 7,5 | 6,8 | 8,8 |
| si, ho provato a fumare ma ora non fumo | 10,6 | 10,8 | 17,5 |
| si, ho già provato a fumare ed ora fumo | 1,7 | 4,3 | 6,1 |
|  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

| 8 - Nel mese scorso hai fumato? | pre (t0) | post output (t1) | post out come (t6) |
| --- | --- | --- | --- |
| no | 93,9 | 91,2 | 86,8 |
| si | 5,4 | 7,6 | 11,4 |
| non ricordo | 0,7 | 1,1 | 1,8 |
|  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Tra i fattori predisponenti al fumo è stato considerato la scarsa consapevolezza alla lettura dei propri stati emotivi e di come questi sono causa di comportamenti a rischio e dell’uso/abuso di sigarette (R_LS: life skills). Aumentare tale consapevolezza ha rappresentato uno degli obiettivi del progetto ed è stato indagato attraverso una domande: “secondo te chi fuma lo fa per …”.

Come si nota dalla seguente tabella, il 42% degli studenti afferma al pre-test che il fumo serve per scaricare le tensioni. Questa percentuale aumenta nel post-output (dopo 5 incontri) a 65% per poi stabilizzarsi al 65% dopo 6 mesi dall’intervento in aula. Tale tendenza è valida anche per i restanti items anche se si notano alcune differenze soprattutto per quanto riguarda “essere come gli adulti che ammiri”.

| 11 - Secondo te chi fuma lo fa per? | pre (t0) si no |  | post output (t1) si no |  | post outcome (t6) si no |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| scaricare le tensioni | 42,0 | 58,0 | 65,0 | 35,0 | 64,9 | 35,1 |
| sentirsi più grande e sicuro | 60,1 | 39,9 | 76,5 | 23,5 | 66,7 | 33,3 |
| essere come gli amici | 44,0 | 56,0 | 66,8 | 33,2 | 48,2 | 51,8 |
| essere come gli adulti che ammiri | 12,6 | 87,4 | 38,6 | 61,4 | 21,1 | 78,9 |

La letteratura mostra come sia difficile che un ragazzo/a di 12 anni riconosca alcuni propri comportamenti come indotti da processi di imitazione (12,6%). Tuttavia attraverso gli incontri c’è stata una graduale presa di coscienza fino a giungere al 38,6% che a 6 mesi dall’intervento si è stabilizzata al 21,1%.

| 8 - Se decidessi di dire di no | pre (t0) | post output (t1) | post out come (t6) |
| --- | --- | --- | --- |
| sarebbe facile dire di no | 81,1 | 70,0 | 76,3 |
| sarebbe difficile dire di no | 10,7 | 16,8 | 14,0 |
| non so rispondere | 8,2 | 13,2 | 9,6 |
|  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

La capacità di coping (R_Co) è stata indagata attraverso due domande: “se decidessi di dire di no” e “se è difficile quanto lo è”. Come risulta dalla tabella sembra esistere una maggiore “problematizzazione” del tema proposto in seguito agli incontri. Infatti, l’81% degli studenti dichiara da subito che per loro sarebbe facile dire di no ad un amico che offre loro la sigaretta. Dopo 5 incontri la percentuale scende a 70% mentre sale quelli incerti al 13,2%. A 6 mesi dall’intervento risale a 76,3% la percentuale degli studenti che rifiuterebbero facilmente e al 9,6% degli incerti. Un tale andamento si registra anche in figura 1 alla domanda: Se è difficile quanto lo è?.

Per la capacità di riconoscere le Pressioni Sociali (PS) è stata utilizzata la domanda: “se un tuo amico oggi ti offrisse una sigaretta, tu come ti comporteresti?”. Anche in questo caso non esiste un aumento della percentuale dei ragazzi che sicuramente rifiuterebbe la sigaretta, secondo le ipotesi di partenza. Piuttosto, dall’analisi dei dati sembra esserci una maggiore “problematizzazione” del comportamento da attuare, come se ci fosse una presa di coscienza della difficoltà da affrontare. Per questo motivo le percentuali si distribuiscono sulle risposte più probabilistiche e non sulle “false” certezze come prima degli interventi.

Diminuisce la percentuale della risposta “sicuramente la rifiuterei”, mentre aumentano le percentuali delle risposte “probabilmente la rifiuterei”, “probabilmente la accetterei” e “non lo so”.

| 15 - Se un tuo amico oggi ti offrisse una sigaretta, tu come ti comporteresti? | pre (t0) | post output (t1) | post out come (t6) |
| --- | --- | --- | --- |
| sicuramente la rifiuterei | 72,7 | 69,9 | 63,2 |
| probabilmente la rifiuterei | 12,6 | 10,5 | 13,2 |
| non lo so | 11,3 | 13,4 | 14,0 |
| probabilmente l’accetterei | 2,4 | 2,9 | 5,3 |
| sicuramente l’accetterei | 1,0 | 3,3 | 4,4 |
|  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

È opportuno non considerare i dati appena presentati come la valutazione del raggiungimento degli obiettivi prefissi del progetto, ma essi devono essere attentamente analizzati per coglierne le sfumature e i trend dei comportamenti legati al fumo che gli studenti a 12 anni mettono in pratica. La ricchezza di un impianto di valutazione articolato in tre diversi momenti (pre, post e post a 6 mesi) costituisce una opportunità preziosa per ripensare a tutte le fasi del progetto. A seguito di una analisi più dettagliata dei dati sarà possibile articolare una riflessione comune ai partner del progetto volta a modificare alcuni aspetti: l’individuazione degli obiettivi, la realizzazione degli interventi, l’adeguamento del questionario prevedendo, per esempio, l’inserimento di alcune domande più sensibili a cogliere alcuni atteggiamenti non rilevabili con il questionario utilizzato.

# 5. STRUMENTI E DOCUMENTI PRODOTTI

Durante il progetto sono stati prodotti diversi documenti, alcuni relativi alla comunicazione tra i partner, altri come ausilio all’interventi e altri ancora per una comunicazione verso l’esterno:

- Lettere di partnership

- Questionario ex ante

- Scheda di lavoro “interviste agli adulti”

- Scheda di lavoro  “situazioni di inizio fumo”

- Scheda di lavoro “quanti sono i fumatori”

- Scheda di lavoro “i tipi di pressione esercitata dai coetanei”

- Scheda di lavoro “le storie modello”

- Scheda di lavoro “ il bello del fumo”

- Scheda di lavoro “osservazione delle scenette”

- Scheda di lavoro “un messaggio pubblicitario antifumo”

- Esempi di slogan antifumo (da fare)

- Questionario gradimento docenti

- Questionario ex post al 5° incontro

- Questionario ex post a 6 mesi

- Diffusione dei risultati raccolti mediate report finale e tramite il sito di aziendale (www.asl13.novara.it) e del progetto Chiocciola (www.chiocciola2000.it)

# 6. VARIAZIONI AL PROGETTO INIZIALE

Le variazioni al progetto si riferiscono alla sostituzione della Scuola media Inferiore di Gozzano al posto di Oleggio. Inoltre è stato optato l’uso cartaceo dei questionari invece di quello on line perché più fruibile per i tre incontri con gli studenti. La terza variazione ha riguardato la possibilità di riequilibrare gli incontri dedicando un maggior spazio a potenziare nei ragazzi i life skills e le abilità di coping (azione 3).

Tale decisione è nata dai questionari dove emerge che il 19,8% (58 su un totale di 293 studenti) riferisce di aver già provato a fumare, il 5,4% ha fumato nel mese precedente e l’1% fuma abitualmente tutti i giorni almeno una sigaretta.

# 7. PROSEGUIMENTO DEL PROGETTO

- È stato approvata la prosecuzione del progetto “Lasciateci Puliti” per l’anno scolastico 2007/08 data la fortissima richiesta delle scuole dove si è realizzato l’intervento con il coinvolgimento di 15 classi

- Diffusione dei risultati raccolti mediante report finale e tramite il sito di aziendale (www.asl13.novara.it) e del progetto Chiocciola (www.chiocciola2000.it)

8. COMPETENZE ACQUISITE

Alla luce delle difficoltà affrontate è migliorata la capacità degli operatori di pensare alla struttura e impostazione di un questionario, anche tenendo conto delle future esigenze di valutazione statistica dei risultati.

I docenti dimostrano migliore competenza nel gestire il gruppo classe in situazioni diverse dalla lezione frontale.

# 9. RENDICONTAZIONE ECONOMICA

(nota: riportare i costi preventivi ed indicare le spese sostenute al 31 luglio 2007 relative alle voci analitiche finanziate)

| Tipologia di spesa | Voci analitiche di spesa previste | Modifiche voci di spesa* | Finanziamento richiesto | Spese sostenute (al 31.07.08) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Personale | Consulente (senior): psicologo con esperienza | Borsa di studio per psicologo | €. 12.000,00 | Speso €. 12.000,00 |
| Attrezzature |  |  |  |  |
| Sussidi |  |  |  |  |
| Spese di gestione e funzionamento |  |  |  |  |
| Spese di coordinamento |  |  |  |  |
| Altro | Materiali di consumo |  | €. 2.000,00 (**) | Spesi € 1297.26 impegnati €.516.91 |
| TOTALE |  |  | €. 14.000,00 | Spesi € 13297.26 Impegnati € 516.91 |

(*)    Istituire una borsa di studio dedicata è stato l’unico modo praticabile per poter acquisire il personale da impiegare nella realizzazione del progetto, in tempo utile, tenendo conto dei vincoli legislativi, che avrebbero reso impossibile l’utilizzo di altre modalità di contratto d lavoro a termine.

(**) I rimanenti € 185.83 saranno impegnati e spesi a breve per l’acquisto di materiali di consumo: cancelleria, CD-R, chiavetta USB.

Novara, 31 Luglio 2008

La responsabile di progetto							Il Referente Aziendale PES

dr.ssa Maria Cristina VALLONE 							dott. Lorenzo Brusa

Il Direttore Generale

dott. Mario Minola

ALLEGATO: Questionario ex ante

- Questionario  d'ingresso: LASCIATECI PULITI -ASL13

Questo questionario rimarrà anonimo, rispondi senza timore.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CODICE STUDENTE ______________

Sesso:	o M	o  F           Anno di nascita _________  Classe________  Sez.________

NOME SCUOLA ________________________________________________________________________________

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 - Quanti abitano nella tua casa?  n°____        2 -  Quanti di loro fumano sigarette?  n°____

3 - Prova a pensare ai tuoi 5 migliori amici o amiche. Che tu sappia, quanti di loro fumano    sigarette?

o uno     o due     o tre      o quattro      o cinque    o nessuno

- 4 - Fra i luoghi che frequenti nel tuo tempo libero, dove trovi più coetanei che fumano? (puoi dare più risposte)

o sala giochi                                                                   	o parrocchia

o gruppi sportivi                                                              	o bar

o gruppi organizzati (centri giovanili, scout ...)              	o scuola

5 - Alla tua età quante sigarette si possono fumare? (una sola risposta)

o una alla settimana

o una al giorno

o è meglio non fumare

- 6 - Hai mai provato a fumare? (una sola risposta)

o no, neppure una boccata

o si, ho provato qualche boccata

o si, ho provato a fumare ma ora non fumo

o si, ho già provato a fumare ed ora fumo

7 - Se hai già fumato, ti ricordi quando hai fumato la prima sigaretta?  (una sola risposta)

o negli ultimi trenta giorni

o più di trenta giorni fa

o non ho mai fumato in vita mia

o non ricordo

8 - Nel mese scorso hai fumato?  (una sola risposta)

o no

o si

o non ricordo

9 - Se hai fumato nel mese scorso, quanto hai fumato?   (una sola risposta)

o non ho mai fumato nell'ultimo mese

o meno di una sigaretta alla settimana

o una o due sigarette alla settimana

o più di sei sigarette alla settimana, ma non tutti i giorni

o tutti i giorni,almeno una sigaretta al giorno

- 10 - Se hai già fumato, ti ricordi che età avevi quando hai fumato la prima sigaretta?

- Anni ____  mesi____

- 11 - Secondo te chi fuma lo fa per (puoi dare più risposte):

o scaricare le tensioni

o sentirsi più grande e sicuro

o essere come gli amici

o essere come gli adulti che ammira

o altro………………………………

12 - Quanto ritieni nocivo il fumo di tabacco?

per nulla             			                                                 molto

| 12.1 Per la popolazione | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.2 Per i giovani | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 12.3 Per i tuoi amici | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 12.4 Per te stesso | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

13 - Pensi che fumare sigarette sia pericoloso per la salute (una sola risposta):

o se si fumano 1-2 sigarette al giorno

o se si fumano più di 5 sigarette al giorno

o se si fuma più di un pacchetto al giorno

o non penso che sia pericoloso per la salute

- 14 - Che cosa pensi delle seguente affermazioni?

|  | completamente d’accordo | abbastanza d’accordo | non del tutto d’accordo | per niente d’accordo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.1 fumare dà piacere | o | o | o | o |
| 14.2 I genitori non dovrebbero permettere ai loro figli di fumare | o | o | o | o |
| 14.3 A scuola non si dovrebbe fumare | o | o | o | o |
| 14.4 Quando si fuma ci si sente adulti | o | o | o | o |

- 15 - Se un tuo amico oggi ti offrisse una sigaretta, tu come ti comporteresti (una sola risposta)?

o   sicuramente la rifiuterei

o   probabilmente la rifiuterei

o   non lo so

o   probabilmente l’accetterei

o   sicuramente l’accetterei

- 18 - Che cosa gli diresti:

- ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

16 - Se decidessi di dire di no (una sola risposta):

o sarebbe facile dire di no

o sarebbe difficile dire di no

o non so rispondere

17 -  Se è difficile, quanto lo è?:

per nulla                                                                      molto

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE …

ALLEGATO: Scheda di lavoro “interviste agli adulti”

- Interviste agli Adulti

- Istruzioni per gli alunni:

Questa scheda è stata fatta perchè si possa intervistare un adulto (es. un vicino di caso o un amico di famiglia) purchè abbia un'età superiore ai 18 anni.

Non devi intervistare i genitori perchè lo potrai fare più avanti durante la lezione n° 4; scegli qualcuno con cui ti trovi bene a parlare, chiedi se è un fumatore, un non fumatore o un ex fumatore. Quindi scegli la serie corrispondente di domande e fagliele. Trascrivi le risposte e pensa a come potrai riferirle alla classe.

- Questionario A (per i fumatori)

1)  Quanti anni avevi quando hai iniziato a fumare?

2)  Perchè hai iniziato a fumare? In che situazione ti trovavi?

3)  Chi ti ha offerto la prima sigaretta?

4)  Cosa ti dà il fumo?

5)  Pensi che sia difficile per una persona  smettere di fumare?	Perchè?

6)  Vorresti smettere ?	Si?	No?	Perchè

7)  Hai mai provato a smettere di fumare?	    Si?	No?

8)  Potresti descrivere che metodi hai usato per cercare di smettere?

- 9)  Come vorresti essere aiutato a smettere di fumare?

10)  Pensi che continuando a fumare andrai incontro a dei problemi?  	  Quali?

11)  Cosa fai per evitare o per limitare gli aspetti negativi del fumo?

- Questionario B (per gli ex fumatori)

1)  Da quanto tempo hai smesso di fumare?

2)  Perchè hai iniziato a fumare?  A che età?

3) Chi ti ha offerto la prima sigaretta?

4)  Per quali motivi hai smesso?

5)  E' stato facile o difficile smettere?

6)  Che metodi hai usato per smettere di fumare?

7)  Hai chiesto l'aiuto di altre persone? Quali?

8)  Cosa pensi ti abbia aiutato a smettere con successo?

- Come può un ex fumatore aiutare altri a smettere?

10)  Quali aspetti positivi hai conquistato smettendo di fumare?

11)  E' vero che se si smette, basta accendere anche una sola sigaretta per riprendere a fumare come prima?

- Questionario C (per i non fumatori)

1) Hai mai pensato di iniziare a fumare?

2) Perchè non hai mai fumato?

3) Hai ricevuto delle pressioni per fumare?  Come hai reagito?

4) Hai trovato degli inconvenienti nel non fumare? (es. situazioni di disagio, derisioni)

5) Cosa ritieni che i fumatori trovino nel fumo? Cosa fai tu per ottenere gli stessi effetti ?

6) Come può un non fumatore aiutare i fumatori a smettere?

ALLEGATO:  scheda di lavoro  “situazioni di inizio fumo”

- Situazioni di inizio al fumo

- Prima situazione:

La famiglia di Maria si è trasferita in una nuova città appena prima dell'inizio del nuovo anno scolastico. Maria ha fatto amicizia con Amelia che ha molti altri amici nel resto della classe. Le due ragazze vanno molto d'accordo e un giorno, terminate le lezioni, Amelia invita Maria ad una festa per il venerdì successivo, durante la quale può conoscere il resto degli amici. Maria accetta con entusiasmo l'invito ad incontrare e fare amicizia con altri ragazzi, e attende impaziente che giunga venerdì. Amelia conversando le dice: "Molti dei miei amici fumano e, sai, i miei genitori non vogliono che si fumi in casa. Per questo dovremo trovare un altro posto per fare la festa". Maria sa che non vuole fumare alla festa, ma non vuole interrompere la sua amicizia con Amelia.  Cosa può fare Maria?

- Seconda situazione:

Giovanni ha 14 anni, suo fratello Marco che ne ha 17 e sua sorella Cinzia diciottenne sono entrambi fumatori. I genitori di Giovanni non permettono a Marco e Cinzia di fumare in casa, ma sanno anche che non possono controllarli sempre. Giovanni ammira molto i suoi fratelli, perchè entrambi hanno molto successo con gli amici. Un giorno mentre Giovanni sta aiutando Marco a lavare la macchina, questi si offre per insegnargli a fumare. Giovanni teme che il fratello lo consideri un lattante se non accetta la proposta.  Cosa può fare Giovanni?

- Terza situazione:

Sara arriva da scuola e dopo aver salutato a voce la mamma, sale di corsa le scale ed entra in camera sua. Sua madre le dice di rimettere subito in ordine la sua camera. Sara invece vuole andare al cinema con la sua migliore amica, Katia, e risponde alla mamma che lo farà non appena sarà di ritorno dal cinema. La madre invece vuole vedere la camera in ordine. La ragazza allora telefona a Katia e le comunica che è necessario modificare il programma, ma Katia le risponde che non può assolutamente andare allo spettacolo successivo. La mamma di Sara rimane ferma nel suo ordine. A questo punto Katia dice a Sara che la incontrerà più tardi in piazza. Quando si incontrano, Katia dice a Sara che le insegnerà come far capire a sua madre che non è più una ragazzina ed estrae un pacchetto di sigarette.  Che cosa può

fare Sara?

- Quarta situazione:

Bruno e Giacomo stanno parlando di chi vogliono portare a ballare venerdì sera in discoteca. Giacomo dice che  porterà Elisa, una ragazza simpaticissima e di successo. I due ragazzi decidono in quale discoteca andare e di mangiarsi una pizza più tardi. In pizzeria Elisa estrae un pacchetto di sigarette e dice a Giacomo: "Vuoi fumarne una?".  Bruno guarda Giacomo che non fuma.  Cosa dirà Giacomo?

ALLEGATO: Scheda di lavoro “quanti sono i fumatori”

- Quanti sono i fumatori

Gli studenti dovranno:

- cercare da soli di fare una previsione della percentuale di fumatori presenti in ciascuno dei gruppi di età indicati nella scheda

- raccogliere tutti i dati e fare una media della classe

-     confrontare  le previsioni fatte con i dati reali.

- Su 100 ragazzi della tua scuola quanti fumano? (12 - 13 anni)

- Su 100 studenti delle superiori quanti fumano?  (14 - 19 anni)

- Su 100 italiani quanti fumano?

- Percentuale di fumatori nei diversi gruppi di età

Previsione personale media della classe

Studenti coetanei (12-13 anni) .....................% ………………..%

Studenti scuola superiore (14-19 anni) .....................% ………………%

Popolazione generale .....................% ………………%

ALLEGATO:  Scheda di lavoro “i tipi di pressione esercitata dai coetanei”

- i tipi di pressione esercitata dai coetanei

| Pressione diretta | Pressione indiretta | Pressione insistente |
| --- | --- | --- |
| esempi | esempi | esempi |
| Un'offerta diretta a fumare una sigaretta: - qualcuno ti offre una sigaretta - qualcuno ti chiede di provare a fumare: "Dai, prova a fumare una delle mie sigarette" | C'è un modo indiretto di spingerti a fumare: - tu pensi che inizierai a fumare perchè altri coetanei fumano: - tutti i tuoi amici fumano - mio fratello e mia sorella fumano | Ecco alcuni esempi di offerte insistenti a fumare: - "Su, prendi la sigaretta!" - "Non hai ancora iniziato a fumare? Sei un lattante!" - "Avanti su, prova!" - "Non ti farà male, vedrai!" |

ALLEGATO: Scheda di lavoro “le storie modello”

- Le storie modello

1) Gianluca e Carlo stanno facendo delle compere, quando vedono un gruppo di loro amici al bar. Non appena si siedono al loro tavolo notano che tutti i loro amici stanno fumando. Gianluca e Carlo capiscono che se anche loro dovessero mettersi a fumare sarebbe:

pressione  diretta  		            o

pressione indiretta       			 o

pressione insistente    			 o

2) Tiziana dopo la scuola si ferma a casa di Elisabetta, i cui genitori sono entrambi al lavoro. Elisabetta si accende una sigaretta: Tiziana le chiede da quanto tempo fuma e come mai i genitori le permettono di fumare in casa. Elisabetta le risponde che fuma in casa solo quando i genitori non ci sono e le chiede se anche lei vuole fumare una sigaretta. In questo caso sarebbe:

pressione diretta		                      o

pressione indiretta		            o

pressiuone insistente		            o

3) Mentre Enrico attraversa il parco che si trova lungo il percorso da casa a scuola, vede un gruppo di persone più grandi che stanno fumando. Queste lo fermano per chiedergli informazioni riguardo alla sua scuola. Enrico si sente a disagio per essere stato fermato, ma vede nel gruppo un amico di suo fratello maggiore. Questi ragazzi a un certo punto gli chiedono se vuole fumare una sigaretta. Enrico la rifiuta. Alcuni dei ragazzi lo chiamano "pollo" perchè non vuole fumare, altri gli ripropongono di fumare. Enrico risponde: "no, grazie!". I ragazzi allora gli chiedono per quanto tempo ancora ha intenzione di rimanere "un lattante". Enrico si allontana dai ragazzi pensando di essere in realtà molto più grande di loro.  Questa è:

pressione diretta	    	                      o

pressione indiretta		            o

pressione insistente		            o

ALLEGATO: Scheda di lavoro “ il bello del fumo”

- Il bello del fumo

CHI FUMA DICHIARA DI OTTENERE QUESTI EFFETTI:

TU COSA RITIENI CHE SI POSSA FARE PER OTTENERE GLI STESSI EFFETTI ?

ALLEGATO: Scheda di lavoro “osservazione delle scenette”

- Linee guida per la preparazione di una scenetta

1) L'insegnante assegnerà ad ogni gruppo un tipo di pressione esercitata dai coetanei;

2) il capogruppo aiuterà direttamente la preparazione della scenetta che riguarda il tipo specifico di pressione che è stata assegnata al gruppo per la rappresentazione;

3) il gruppo preparerà la scenetta di nascosto, quindi i compagni di classe cercheranno di scoprire nella lezione successiva, quale tipo di pressione è stata rappresentata;

4) tutte le persone del gruppo devono essere coinvolte nella preparazione della scenetta;

5) non si possono utilizzare degli oggetti (es. delle sigarette), ma solo il proprio corpo e la fantasia;

6) bisogna identificare la situazione dove le sigarette possono essere disponibili (es. festa, parco, pizzeria, ecc...);

7) scegliete una persona del gruppo per far offrire una sigaretta (direttamente, indirettamente...)  ad altri membri del gruppo;

8) decidete un modo per resistere all'offerta e scegliete un membro del gruppo che lo faccia;

9) scegliete un modo per applicare una pressione di gruppo per non fumare e scegliete alcune persone del gruppo per farlo;

10) organizzate la scenetta per rappresentarla.

ALLEGATO: Scheda di lavoro “un messaggio pubblicitario antifumo”

- Un messaggio pubblicitario "antifumo"

Per questa attività potete scegliere una delle seguenti proposte:

- un poster  che illustri un'iniziativa contro il fumo

- un programma radiofonico o televisivo

- una poesia, una storia o una canzone

- una pubblicità

- uno slogan

- una vignetta, un disegno originale

- una scenetta o un fumetto.

Tutte queste attività devono sviluppare un messaggio antifumo.  Per quanto riguarda le attività grafiche si consiglia di non utilizzare personaggi dei fumetti o dei cartoni, ma creati dalla vostra fantasia.

ALLEGATO: Questionario gradimento docenti

- LASCIATECI PULITI -ASL13

Scheda di valutazione e di gradimento per gli insegnanti

Al termine della realizzazione del progetto può essere utile tracciare un breve bilancio, per individuare i problemi  emersi e per sintetizzare proposte per migliorare il programma stesso.

Il vostro contributo è molto importante e vi chiediamo di compilare con cura questa scheda e di consegnarla al referente del progetto per la vostra scuola quando avrete completato il programma in classe.

- Cognome_____________________________________Nome____________________________

Scuola_________________________________Classe__________ sez._________________

Città_____________________________________________Provincia___________________

Materia Insegnata____________________________________________________________

- E' soddisfatto della guida per quanto riguarda le finalità e gli obiettivi proposti?

oSI    oNO  Perchè ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

- ha trovato la Guida:

Confusa 									    Precisa

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- E' soddisfatto della guida per quanto riguarda i contenuti e i metodi?

oSI    oNO  Perchè ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

- Ha trovato la Guida:

Adeguata agli obiettivi 							              Dispersiva

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Secondo Lei, l'attività svolta è riuscita a coinvolgere positivamente i suoi alunni?

oSI    oNO  Perchè ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

- Ha trovato la Guida:

Noiosa								       						       								   Interessante

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Ha realizzato tutte le lezioni del Programma?

o SI		o NO

Se no quali e perchè_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Quale è stata la lezione che ha apprezzato di più? 	n° _____

Perchè? ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Quale è stata la lezione più difficile o meno interessante?	n° _____

Perche?  ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Secondo Lei come giudica la qualità di realizzazione dell'intervento nella sua classe quest'anno (punteggio da 1 a 7)  ______

Come modificherebbe il programma?  Proposte e suggerimenti:  (Se lo desidera può utilizzare un altro foglio e allegarlo a questo).

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

ALLEGATO: Questionario ex post al 5° incontro

- Questionario finale: LASCIATECI PULITI -ASL13

Questo questionario rimarrà anonimo, rispondi senza timore.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CODICE STUDENTE ______________

Sesso:	o M	o  F          Anno di nascita _________  Classe________  Sez.________

NOME SCUOLA ________________________________________________________________________________

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 - Quanti abitano nella tua casa?  n°____        2 -  Quanti di loro fumano sigarette?  n°____

3 - Prova a pensare ai tuoi 5 migliori amici o amiche. Che tu sappia, quanti di loro fumano    sigarette?

o uno     o due     o tre      o quattro      o cinque    o nessuno

- 4 - Fra i luoghi che frequenti nel tuo tempo libero, dove trovi più coetanei che fumano? (puoi dare più risposte)

o sala giochi                                                                   	o parrocchia

o gruppi sportivi                                                              	o bar

o gruppi organizzati (centri giovanili, scout ...)              	o scuola

5 - Alla tua età quante sigarette si possono fumare? (una sola risposta)

o una alla settimana

o una al giorno

o è meglio non fumare

- 6 - Hai mai provato a fumare? (una sola risposta)

o no, neppure una boccata

o si, ho provato qualche boccata

o si, ho provato a fumare ma ora non fumo

o si, ho già provato a fumare ed ora fumo

7 - Se hai già fumato, ti ricordi quando hai fumato la prima sigaretta?  (una sola risposta)

o negli ultimi trenta giorni

o più di trenta giorni fa

o non ho mai fumato in vita mia

o non ricordo

8 - Nel mese scorso hai fumato?  (una sola risposta)

o no

o si

o non ricordo

9 - Se hai fumato nel mese scorso, quanto hai fumato?   (una sola risposta)

o non ho mai fumato nell'ultimo mese

o meno di una sigaretta alla settimana

o una o due sigarette alla settimana

o più di sei sigarette alla settimana, ma non tutti i giorni

o tutti i giorni,almeno una sigaretta al giorno

- 10 - Se hai già fumato, ti ricordi che età avevi quando hai fumato la prima sigaretta?

- Anni ____  mesi____

- 11 - Secondo te chi fuma lo fa per (puoi dare più risposte):

o scaricare le tensioni

o sentirsi più grande e sicuro

o essere come gli amici

o essere come gli adulti che ammira

o altro………………………………

12 - Quanto ritieni nocivo il fumo di tabacco?

per nulla             			                                                 molto

| 12.1 Per la popolazione | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.2 Per i giovani | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 12.3 Per i tuoi amici | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 12.4 Per te stesso | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

13 - Pensi che fumare sigarette sia pericoloso per la salute (una sola risposta):

o se si fumano 1-2 sigarette al giorno

o se si fumano più di 5 sigarette al giorno

o se si fuma più di un pacchetto al giorno

o non penso che sia pericoloso per la salute

- 14 - Che cosa pensi delle seguente affermazioni?

|  | completamente d’accordo | abbastanza d’accordo | non del tutto d’accordo | per niente d’accordo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.1 fumare dà piacere | o | o | o | o |
| 14.2 I genitori non dovrebbero permettere ai loro figli di fumare | o | o | o | o |
| 14.3 A scuola non si dovrebbe fumare | o | o | o | o |
| 14.4 Quando si fuma ci si sente adulti | o | o | o | o |

- 15 - Se un tuo amico oggi ti offrisse una sigaretta, tu come ti comporteresti (una sola risposta)?

o   sicuramente la rifiuterei

o   probabilmente la rifiuterei

o   non lo so

o   probabilmente l’accetterei

o   sicuramente l’accetterei

- 18 - Che cosa gli diresti:

- ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

16 - Se decidessi di dire di no (una sola risposta):

o sarebbe facile dire di no

o sarebbe difficile dire di no

o non so rispondere

17 -  Se è difficile, quanto lo è?:

per nulla                                                                      molto

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

18 - Metti una crocetta sul quadratino che esprime se gli incontri ti sono sembrati complessivamente:

Chiaro		o  molto	o abbastanza		o poco

Interessante 	o  molto	o abbastanza		o poco

Utile 		o  molto	o abbastanza		o poco

Coinvolgente 	o  molto	o abbastanza		o poco

19 - Che cosa ti è piaciuto di più di quello che avete fatto?

Definizione/effetti sulla salute 		o

Intervista	agli adulti			o

Pressione dei pari 			o

Imparare a dire: No, Grazie!		o

Intervista ai genitori		      	o

20 - Che cosa ti è piaciuto di meno?

Definizione/effetti sulla salute 		o

Intervista	agli adulti			o

Pressione dei pari 			o

Imparare a dire: No, Grazie!		o

Intervista ai genitori		      	o

21 - Alla fine di questo lavoro prova ad esprimere una tua opinione sul fumo:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE …

Cavallo F., Lemma P. (a cura di), Tra infanzia e adolescenza in Piemonte: “sane e malsane” abitudini, Ed. Minerva Medica, 2005.