AZIENDA SANITARIA LOCALE  n.15  CUNEO

DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE

SS  Educazione Sanitaria

PROGETTO  biennale

“ Infezioni Sessualmente Trasmesse : conosciamole non temiamole”

APPUNTI   dr.ssa  TOMACIELLO  per  QUARTO INCONTRO

1° CORSO di FORMAZIONE  per DOCENTI ( 21 febbraio 2007)

L’incontro è teso a definire un possibile  piano di intervento improntato alla peer education, da sviluppare  con il coinvolgimento attivo degli  studenti di Suola Media Superiore ( le quattro scuole aderenti).

Si dovrebbero prendere  in esame in particolare i seguenti aspetti :

organizzativi

- la individuazione di almeno due docenti per ogni scuole con il compito di sostenere gli studenti

- la individuazione di almeno una classe ( terza ?) per ciascun Istituto, che farà parte del  gruppo target

- la definizione di precise tappe operative

- la individuazione di risorse professionali (sui temi dell’ IST, del counselling, della peer education,..) a sostegno di docenti e studenti,  sia nella fase di formazione dei pari,  sia nella fase di iniziative prodotte e proposte dai  pari

educativi

- inserimento del progetto all’interno del  sistema C.I.C.  e del progetto “Al 34”

- articolazione  di obiettivi focalizzati sulla promozione di conoscenze e competenze in tema di IST, sessualità,  uso corretto del preservativo.

metodologie

- sostegno in itinere ai docenti

- sostegno in itinere agli studenti

IPOTESI  di SVILUPPO   OPERATIVO

Prima fase

( marzo -  novembre 2007) :

A . arruolamento studenti ( entro  fine marzo 2007 )

- attivazione  di almeno 1 classe per ciascuna scuola

B. supporto ai docenti (da maggio a novembre 2007 )

- programmazione incontri con dr. Doglio ( counselling )

C. percorso formativo per le classi coinvolte ( da  maggio a  novembre 2007  )

- programmazione ciclo incontri con : dr.Chiarpenello (IST), dr.ssa Ermacora e

dr.ssa Muscolo (Peer Education)

Seconda fase

( novembre 2007 -  maggio 2008)

A. preparazione iniziative per i pari ( da novembre 2007 a  febbraio 2008)

B. realizzazione iniziative per i pari  ( da marzo a maggio 2008 )

OPERATORI   ASL

    - dr.ssa ROMANI

    - dr.ssa TOMACIELLO

    - ostetrica LAZZARONE

    - ostetrica  SALVAGNO (?)

    - ass. sanitaria GENTILE (?)

OPERASTORI  ( extra ASL )

    - dr.DOGLIO

    - dr.ssa ERMACORA

    - dr.ssa MUSCOLO