Piano di attività di Promozione della Salute anno 2007

Della struttura: SPRESAL           Dipartimento PREVENZIONE

Azione di riferimento:

- promozione della salute in area materno infantile

- progetti di Promozione della Salute rivolti alle scuole in collaborazione con gli uffici scolastici provinciali

- attivazione di iniziative di promozione e comunicazione per la salute in collaborazione con enti ed associazioni del territorio

- altri interventi di promozione della salute di precipuo interesse locale

Titolo del progetto: LABORATORIO SALUTE

sottoprogetto Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (SPRESAL) nelle scuole primarie: Del pericolo e del rischio me ne infischio ….. con la prevenzione ho la soluzione” tutela del minore in ambiente domestico, in strada e al parco

Responsabile del progetto    dott. ssa Roberta Grossi, S.Pre.S.A.L. Viale Roma n. 7 Novara, tel. 0321374396/300 fax 0321374396; e-mail spresal.nov@asl13.novara.it

Collaboratrice a.s.v. Daniela Lucchi tel. 0322848376

Destinatari

Destinatari intermedi insegnanti, che svolgeranno direttamente l’intervento  con gli allievi

Destinatari finali: allievi delle classi delle classi  2a e 4a delle scuole primarie

Contesto e luogo in cui si sviluppa l’intervento:

alcuni Comuni dell’Ente Gestore CISA24 (Borgolavezzaro, Garbagna, Nibbiola, Sozzago, Terdobbiate, Tornaco, Vespolate)

Scuole primarie dell’Istituto Comprensivo di Vespolate

Tipologia dell’intervento:

- informativo

- formativo

- educativo

Abstract:

Razionale: l’analisi delle statistiche nazionali evidenzia come, se si escludono gli incidenti stradali, gli incidenti domestici, scolastici e durante le attività ludiche costituiscano la prima causa di infortuni, anche gravi, nella fascia di età compresa tra 0-14 anni. Questi dati trovano conferma nello studio di ricerca sanitaria mirato sugli infortuni (esclusi quelli stradali) in età pediatrica, effettuato nel periodo 2002-2004, dalle AA.SS.LL. 20, 21, 22 e Valle d’Aosta, in collaborazione con il Pronto Soccorso dell’ospedale infantile dell’A.S.O. di Alessandria, di riferimento provinciale. Per questo motivo è emersa la necessità di sensibilizzare, stimolare e formare sia gli allievi che gli insegnanti  con interventi finalizzati alla prevenzione delle situazioni di “pericolo e rischio e misure di prevenzione”

Obiettivi: Il progetto avrà carattere sperimentale e si pone come obiettivi generali:

- Far acquisire agli insegnanti conoscenze in merito ai concetti di pericolo e rischio e misure di prevenzione per poi adeguare l’intervento nelle classi sul tema scelto: “Pericoli, rischi e tutela del pedone” nella classe 2 a e “Pericoli e rischi in casa o al parco” nelle classi 4a.

- Mettere gli allievi in condizione di ricerca e confronto attivo relativamente ai comportamenti corretti per la prevenzione degli incidenti/infortuni e malattie;

- Far acquisire ai genitori conoscenze in merito alle situazioni di “pericolo, rischio e misure di prevenzione” attraverso il lavoro di ricerca assegnato ai figli.

Metodologia: incontri  con partecipazione attiva e  utilizzo di supporti audiovisivi, materiale cartaceo;  predisposizione  insieme all’insegnante del percorso formativo e dei lavori di gruppo da attuare con la classe, anche con consegna di materiali informativi/formativi vari es. presentazioni power point, percorsi interattivi su internet, ecc

Attività: Il progetto punta su una revisione critica dei comportamenti, in relazione alla percezione dei pericoli e relativi rischi e misure di prevenzione,  da parte degli allievi attraverso moduli di attività così suddivisi:

- intervento di  informazione/formazione sui concetti di “pericolo, rischio e misure di prevenzione”, a cura del personale S.Pre.S.A.L., sugli insegnanti che hanno aderito al progetto;

- intervento in classe dell’insegnante sui concetti di “pericolo, rischio e misure di prevenzione” relativi all’argomento scelto,

- attività di approfondimento svolta dagli allievi, in collaborazione con l’insegnante e i genitori, sull’argomento trattato, con produzione di elaborati a scelta (ad es. relazioni, fotografie, filmati, opuscoli, posters)

- incontro di verifica degli elaborati con gli insegnanti o trasmissione  degli elaborati prodotti al personale S.Pre.S.A.L.

Valutazione e strumenti

La valutazione finale dell’intervento  si baserà sull’analisi degli elaborati, prodotti dalle classi, da parte del personale SPRESAL, al fine di comprendere se sono state acquisite le conoscenze relative ai concetti di “pericolo, rischio e misure di prevenzione”. Relativamente alla classe seconda, vista la giovane età e la verosimile difficoltà nella apprendere concetti complessi,  si chiederà di evidenziare almeno il pericolo e la relativa prevenzione.

Gli strumenti necessari sono:

- aula;

- PC portatile e videoproiettore;

- presentazione power point;

- collegamento a internet (se presente e fornito dalla scuola);

- opuscoli e materiale illustrativo;

- fotocopie dei materiali per allievi, insegnanti e genitori;

- filmati;

- fotografie

Piano per la valutazione del progetto:

| Chi fa | Che cosa | Entro quando | Indicatore processo | Strumento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SPRESAL: medici, infermieri | Coinvolgimento dei referenti della scuola primaria | Ottobre 2007 | definizione delle modalità generali dell’intervento nelle classi e inserimento nel programma scolastico | Incontri con referenti della scuola primaria |
|  | Informazione e formazione dell’ insegnante che per ogni classe attuerà il progetto sui concetti di “pericolo, rischio e misure di prevenzione” | Novembre 2007 | N° insegnanti che partecipano all’incontro/sul totale delle adesioni | Incontro di informazione/formazione con gli insegnanti che attueranno il progetto SPRESAL |
|  | Valutazione elaborati delle classi | Entro maggio 2008 | Produzione di almeno un elaborato in ogni classe coinvolta | elaborati prodotti acquisiti direttamente da S.Pre.S.A.L. o mediante incontro con insegnanti |
| Insegnanti scuola primaria che attuano il progetto SPRESAL | Attività didattica in classe relativa ai concetti di “pericolo, rischio e misure di prevenzione” | Entro maggio 2008 | Attuazione di almeno 5 interventi in classe per ogni singolo progetto | lezioni in classe gestite liberamente e direttamente dall’insegnante |
|  | Produzione degli elaborati da parte degli allievi della singola classe | Entro maggio 2008 | Produzione di almeno un elaborato in ogni classe coinvolta | Modalità varie di attuazione (es. lavori di gruppo, ricerca individuale con coinvolgimento delle famiglie, ecc.), liberamente scelte dalla classe e insegnante |
| Genitori degli allievi delle classi coinvolte | Coinvolgimento dei genitori degli allievi | Entro maggio 2008 | N° genitori che hanno collaborato alla realizzazione elaborati/ totale elaborati prodotti | Modalità varie (es. aiuto nella ricerca su internet, aiuto nel produrre un filmato, esperienze personali, ecc.) e seconda dell’elaborato che dovrà essere prodotto |

Piano per la valutazione di risultato/ricadute:

| Gerarchia | Obiettivo (atteso di cambiamento) | Indicatore Quali – e/o quantitativo | Standard | Strumento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Comportamentale | Acquisire la conoscenza del pericolo, rischio e relativo comportamento di prevenzione da parte degli allievi in base alle conoscenze acquisite sull’argomento trattato | Almeno un elaborato prodotto per classe coinvolta | Adeguatezza elaborati relativamente al concetto di pericolo, rischio e misure di prevenzione | Elaborati prodotti al termine dell’intervento educativo |
| Predisponente | Far acquisire agli allievi la conoscenza del pericolo, rischio e prevenzione nell’ambito dell’argomento trattato | % Risposte esatte/totale delle risposte | 60% | Scheda predisposta a disegno per l’individuazione dei pericoli, relativi rischi e misure di prevenzione, da somministrare pre e post intervento |
| Abilitante | continuare la collaborazione tra Enti, in particolare con la scuola | 50% delle classi attualmente partecipanti | Attuazione del progetto anche nell’anno successivo | Inserimento progetto nel POF anno 2008/2009 |
| Rinforzante | Aver ottenuto uno strumento ripetibile in altre scuole in base ai consensi ottenuti e alla condivisione dell’esperienza | % questionari ritornati/ questionari distribuiti | 60% | Questionari gradimento agli Insegnanti |

COSTI

| TIPOLOGIA DI SPESA | TIPOLOGIA DI SPESA | VOCI ANALITICHE DI SPESA | COSTO COMPLESSIVO |
| --- | --- | --- | --- |
| Attrezzature | pc portatile e videoproiettore dedicati al progetto macchina fotografica digitale (con possibilità di brevi filmati) dedicata al progetto pen drive | n. 1 PC portatile (notebook) programma office comprensivo di power point e publisher (es. Microsoft Office Professional 2007 Academic) programma per elaborare fotografie e filmati (scaricati sia da videocamera sia da macchina fotografica digitale) memory card per la macchina fotografica Videoproiettore Macchina fotografica digitale n. 3 pen drive (almeno 4GB) | € 1200, 00 € 70,00 € 50.00 € 850,00 € 250,00 € 150 complessivi |
| Attività personale SPRESAL svolta in orario di servizio | Ore dedicate alla progettazione e alla docenza | Medico Infermiera Tecnico della prevenzione Amministrativo | In orario di servizio |
| Spese di gestione e funzionamento | Materiali di consumo | Fotocopie, cartucce stampante, cartellette, ecc | € 200.00 |
|  | Stampa degli elaborati prodotti da alcune classi (Opuscoli e/o pannelli espositivi da interno ed esterno) |  | € 800,00 |
| TOTALE |  |  | € 3570,00 |