Piano di attività di Promozione della Salute anno 2007

Della struttura: SPRESAL           Dipartimento PREVENZIONE

Azione di riferimento:

- promozione della salute in area materno infantile

- progetti di Promozione della Salute rivolti alle scuole in collaborazione con gli uffici scolastici provinciali

- attivazione di iniziative di promozione e comunicazione per la salute in collaborazione con enti ed associazioni del territorio

- altri interventi di promozione della salute di precipuo interesse locale

Titolo del progetto: LABORATORIO SALUTE

sottoprogetto Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (SPRESAL) nella scuola secondaria di primo grado: Del pericolo e del rischio me ne infischio ….. con la prevenzione ho la soluzione” tutela del minore in ambito scolastico e sulla strada

Responsabile del progetto    dott. ssa Roberta Grossi, S.Pre.S.A.L. Viale Roma n. 7 Novara, tel. 0321374396/300 fax 0321374396; e-mail spresal.nov@asl13.novara.it

Collaboratrice a.s.v. Daniela Lucchi tel. 0322848376

Destinatari

Destinatari intermedi insegnanti, che svolgeranno direttamente l’intervento  con gli allievi

Destinatari finali: allievi delle classi 1a sez. A e B  della scuola secondaria di primo grado

Contesto e luogo in cui si sviluppa l’intervento:

alcuni Comuni dell’Ente Gestore CISA24 (Borgolavezzaro, Garbagna, Nibbiola, Sozzago, Terdobbiate, Tornaco, Vespolate)

Scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di Vespolate

Tipologia dell’intervento:

- informativo

- formativo

- educativo

Abstract:

Razionale: l’analisi delle statistiche nazionali evidenzia come gli incidenti stradali, seguiti da quelli domestici, scolastici e durante le attività ludiche costituiscano la prima causa di infortuni, anche gravi, nella fascia di età compresa tra 0-14 anni. Per questo motivo è emersa la necessità di sensibilizzare, stimolare e formare sia gli allievi che gli insegnati  con interventi finalizzati alla prevenzione delle situazioni di “pericolo e rischio e misure di prevenzione” in ambito scolastico e sulla strada.

Obiettivi: Il progetto avrà carattere sperimentale e si pone come obiettivi generali:

- Far acquisire agli insegnanti conoscenze in merito ai concetti di pericolo e rischio e misure di prevenzione per poi adeguare l’intervento nelle classi sul tema scelto: “A scuola…. Sia quando ci vado, sia quando ci sto del pericolo e rischio un baffo me ne fo’. Ovvero analisi dei pericoli, rischi e misure di prevenzione a scuola e in strada”

- Mettere gli allievi in condizione di ricerca e confronto attivo relativamente ai comportamenti corretti per la prevenzione degli incidenti/infortuni e malattie;

- Far acquisire ai genitori conoscenze in merito alle situazioni di “pericolo, rischio e misure di prevenzione” attraverso il lavoro di ricerca assegnato ai figli

Metodologia: incontri con partecipazione attiva e  utilizzo di supporti audiovisivi, materiale cartaceo;  predisposizione  insieme all’insegnante del percorso formativo e dei lavori di gruppo da attuare con la classe, anche con consegna di materiali informativi/formativi vari es. presentazioni power point, percorsi interattivi su internet, ecc

Attività: Il progetto punta su una revisione critica dei comportamenti, in relazione alla percezione dei pericoli e relativi rischi  e misure di prevenzione,  da parte degli allievi attraverso moduli di attività così suddivisi:

- intervento di  informazione/formazione sui concetti di “pericolo, rischio e misure di prevenzione”, a cura del personale S.Pre.S.A.L., sugli insegnanti che hanno aderito al progetto;

- intervento in classe dell’insegnante sui concetti di “pericolo, rischio e misure di prevenzione” relativi all’argomento,

- attività di approfondimento svolta dagli allievi, in collaborazione con l’insegnante e con il coinvolgimento dei genitori, sull’argomento trattato, con produzione di elaborati a scelta (relazioni, fotografie, filmati, poster, ecc)

- incontro di verifica degli elaborati con gli insegnanti o trasmissione  degli elaborati prodotti al personale S.Pre.S.A.L.

Valutazioni e strumenti:

La valutazione finale dell’intervento  si baserà sull’analisi degli elaborati prodotti dalle classi da parte del personale SPRESAL, al fine di comprendere se sono state acquisite le conoscenze relative ai concetti di “pericolo, rischio e misure di prevenzione”.

Gli strumenti necessari sono:

- aula;

- PC portatile e videoproiettore;

- presentazione power point;

- collegamento a internet (se presente e fornito dalla scuola);

- opuscoli e materiale illustrativo;

- fotocopie dei materiali per allievi, insegnanti e genitori;

- filmati;

- fotografie

Piano per la valutazione del progetto:

| Chi fa | Che cosa | Entro quando | Indicatore processo | Strumento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SPRESAL: medici, infermieri | Coinvolgimento dei referenti della scuola secondaria di primo grado classe I per il progetto SPRESAL | Ottobre 2007 | definizione delle modalità generali dell’intervento nelle classi e inserimento nel programma scolastico | Incontri con referenti della scuola secondaria di primo grado classe I per il progetto SPRESAL |
|  | Informazione e formazione dell’ insegnante che per ogni classe attuerà il progetto sui concetti di “pericolo, rischio e misure di prevenzione” | Novembre 2007 | N° insegnanti che partecipano all’incontro/sul totale delle adesioni | Incontro di informazione/formazione con gli insegnanti che attueranno il progetto SPRESAL |
|  | Valutazione elaborati delle classi | Entro maggio 2008 | Produzione di almeno un elaborato in ogni classe coinvolta | elaborati prodotti acquisiti direttamente da SPRESAL o mediante incontro con insegnanti |
| Insegnanti scuola secondaria di primo grado che attuano il progetto SPRESAL | Attività didattica in classe relativa ai concetti di “pericolo, rischio e misure di prevenzione” | Entro maggio 2008 | Attuazione di almeno 7 interventi in classe | lezioni in classe gestite liberamente e direttamente dall’insegnante |
|  | Produzione degli elaborati da parte degli allievi della singola classe | Entro maggio 2008 | Produzione di almeno un elaborato in ogni classe coinvolta | Modalità varie di attuazione (es. lavori di gruppo, ricerca individuale con coinvolgimento delle famiglie, ecc.), liberamente scelte dalla classe e insegnante |
| Genitori degli allievi delle classi coinvolte | Coinvolgimento dei genitori degli allievi | Entro maggio 2008 | N° genitori che hanno collaborato alla realizzazione elaborati/ totale elaborati prodotti | Modalità varie (es. aiuto nella ricerca su internet, aiuto nel produrre un filmato, esperienze personali, ecc.) e seconda dell’elaborato che dovrà essere prodotto |

Piano per la valutazione di risultato/ricadute:

| Gerarchia | Obiettivo (atteso di cambiamento) | Indicatore Quali – e/o quantitativo | Standard | Strumento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Comportamentale | Acquisire la conoscenza del pericolo, rischio e relativo comportamento di prevenzione da parte degli allievi in base alle conoscenze acquisite | Almeno un elaborato prodotto per classe coinvolta | Adeguatezza elaborati relativamente al concetto di pericolo, rischio e misure di prevenzione | Elaborati prodotti al termine dell’intervento educativo |
| Predisponente | Far acquisire agli allievi la conoscenza del pericolo, rischio e prevenzione nell’ambito dell’argomento trattato | % Risposte esatte/totale delle risposte | 60% | Scheda predisposta a disegno per l’individuazione dei pericoli, relativi rischi e misure di prevenzione, da somministrare pre e post intervento |
| Abilitante | continuare la collaborazione tra Enti, in particolare con la scuola | 50% delle classi attualmente partecipanti | Attuazione del progetto anche nell’anno successivo | Inserimento progetto nel POF anno 2008/2009 |
| Rinforzante | Aver ottenuto uno strumento ripetibile in altre scuole in base ai consensi ottenuti e alla condivisione dell’esperienza | % questionari ritornati/questionari distribuiti | 60% | Questionari gradimento agli Insegnanti |

Budget: tipologia di spesa

Vedi progetto SPRESAL scuola Primaria