VERBALE RIUNIONE

Progetto “I nonni di Vilcabamba”

Servizio SIAN

delle

A.s.l. 16, A.s.l. 17, A.s.l. 15, A.s.l. 18, A.s.l. 10, A.s.l. 13

Il giorno 13 giugno 2007 presso la sede dell’A.s.l. di Dogliani dalle ore 10.00 alle ore 12.30 si è tenuta una riunione per il Progetto “I nonni di Vilcabamba”.

Erano presenti il dr. Devalle e la dietista Oliveri, entrambe appartenenti all’A.s.l. 16 (capolista del progetto).

Durante la riunione, che è avvenuta in seguito a diversi contatti telefonici, si è concordata una scaletta di massima per la conduzione dei corsi con gli operatori delle strutture residenziali per autosufficienti.

Si è confermata la durata del corso: 3 moduli della durata di circa 1,5/2 ore da effettuare nell’orario più comodo per le strutture; si è, invece, abbandonata l’idea di proiettare slides in quanto le strutture ospiti del corso sono sprovviste di supporto tecnologico idoneo.

Si è mantenuta la possibilità di accorpare più R.A. ai moduli del corso; ogni A.s.l. deciderà autonomamente in che modo effettuare gli accorpamenti, ma resta comunque valida l’ipotesi di accorpare le R.A. 2 a 2 in  modo da effettuare 12 corsi da 3 moduli ciascuno per un totale di 36 moduli.

Due moduli saranno condotti dal medico e dalla dietista e saranno attinenti all’alimentazione (malnutrizione sia per eccesso che per difetto, patologie frequenti quali diabete e disfagia, metodiche per la rilevazione antropometrica) ed un modulo sarà a disposizione del fisioterapista per la geromotricità.

I corsi avranno la caratteristica di essere condotti secondo il counseling motivazionale di gruppo (Rollnick e Miller) con diagnostica TTM di DIClemente e Prochaska.

Verrà, quindi, somministrato in forma anonima, ma riconoscibile, il test dei ritratti ad ogni partecipante prima e dopo il corso per poter valutare l’impatto e la capacità di indurre un cambiamento del Progetto.

Ogni incontro avrà un titolo che verrà comunicato ai partecipanti i quali saranno invitati a disporsi in modo circolare per vedersi tutti in viso; verranno anche comunicate le regole di conduzione.

Il primo incontro sarà aperto da un breve accenno alle teorie dell’invecchiamento; verrà successivamente proposto il gioco degli equivalenti  ed un “caso clinico” utilizzando la tecnica del metaplan. Si concluderà con un breve riassunto di quanto estrapolato e delle nuove informazioni trasmesse.

Il secondo incontro vedrà proposte diverse “situazioni tipo” che verranno gestite con lo scopo di stimolare al cambiamento. I metodi e gli strumenti da utilizzare saranno quelli dei feedback, della bilancia decisionale, del regolo del cambiamento, del riassunto periodico. Come strategie operative si formeranno i partecipanti all’uso del BMI, della percentuale di dimagrimento e del monitoraggio del pasto.

Il terzo incontro sarà condotto dal fisioterapista che mostrerà e farà eseguire ai partecipanti esercizi di geromotricità. Verrà consegnato in seguito un DVD come promemoria degli esercizi svolti.

Verbale redatto da Emanuela Oliveri