REGIONE   PIEMONTE

Azienda Sanitaria Locale “NO”

Via dei Mille, 2 - 28100 NOVARA

P.I./C.F. 01522670031

- Promozione ed Educazione della Salute

- (RePES: Dr: Lorenzo BRUSA)

Piano di attività di Promozione della Salute anno 2009

Del pericolo e del rischio me ne infischio ….. con la prevenzione ho la soluzione: tutela della salute e sicurezzadel minore che lavora

classe 3a della scuola secondaria di primo grado

Della struttura: SPRESAL           Dipartimento PREVENZIONE

Azione di riferimento:

- promozione della salute in area materno infantile

- progetti di Promozione della Salute rivolti alle scuole in collaborazione con gli uffici scolastici provinciali

- attivazione di iniziative di promozione e comunicazione per la salute in collaborazione con enti ed associazioni del territorio

- altri interventi di promozione della salute di precipuo interesse locale

Titolo del progetto: LABORATORIO SALUTE

sottoprogetto Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (SPRESAL) nella scuola secondaria di primo grado: “Del pericolo e del rischio me ne infischio ….. con la prevenzione ho la soluzione: tutela della salute e sicurezzadel minore che lavora”

Responsabile del progetto    dott. ssa Roberta Grossi, S.Pre.S.A.L. Viale Roma n. 7 Novara, tel. 0321374396/300 fax 0321374396; e-mail spresal.nov@asl.novara.it

Collaboratrice a.s.v. Daniela Lucchi tel. 0322848376

Destinatari

Destinatari intermedi insegnanti, che svolgeranno direttamente l’approfondimento con gli allievi;

dirigente scolastico;

rappresentanti dei comuni;

genitori degli allievi

Destinatari finali:allievi delle classe 3a della scuola secondaria di primo grado

Contesto e luogo in cui si sviluppa l’intervento:

alcuni Comuni dell’Ente Gestore CISA 24 (Borgolavezzaro, Garbagna, Nibbiola, Sozzago, Terdobbiate, Tornaco, Vespolate)

Scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di Vespolate

Tipologia dell’intervento:

- informativo

- formativo

- educativo

Abstract:

Nell’ambito del progetto “Laboratorio Salute” l’intervento di promozione della salute vede coinvolti i ragazzi dall’età di 3 anni fino ai 14 anni. Negli anni successivi una quota di ragazzi, assolto l’obbligo scolastico (almeno 10 anni di istruzione obbligatoria) abbandona il mondo della scuola e pertanto, all’età di 16 anni, entra nel mondo del lavoro, come risulta dalla tabella 1.

Tabella 1 - fonte: “La dispersione scolastica Indicatori base Anno scolastico 2006/2007” Ministero della Pubblica Istruzione-Direzione Generale Studi e Programmazione-Ufficio statistica

| SCUOLA | ABBANDONI |  |
| --- | --- | --- |
|  | Valori assoluti | Per 100 iscritti |
| Sec. I grado | 2.790 | 0.2 |
| I anno | 868 | 0.2 |
| II anno | 876 | 0.2 |
| III anno | 1. 047 | 0.2 |
| Sec. II grado | 44.664 | 1.6 |
| I anno | 16.046 | 2.4 |
| II anno | 7.876 | 1.4 |
| III anno | 9.155 | 1.7 |
| IV anno | 8.330 | 1.7 |
| V anno | 3.257 | 0.7 |

Inoltre già durante il periodo scolastico obbligatorio alcuni hanno le prime esperienze lavorative, come risulta dall’ “Indagine nazionale sul lavoro minorile: "Bambini, lavori e lavoretti" -Fonte: INAIL e riportato in tabella 2

Tabella 2-Ragazzi 7-14 anni che svolgono qualche attività lavorativa per classe di età. Stime-ITALIA- anno 2000

| Classi età | Valori assoluti | Per 100 coetanei |
| --- | --- | --- |
| 7-10 anni | 12.168 | 0.5 |
| 11-13 anni | 6.6047 | 3.7 |
| 14 anni | 69.070 | 11.6 |

L’ingresso nel mondo del lavoro in età precoce, dove la percezione del rischio non è ancora consolidata,  potrebbe esporli ad eventi infortunistici o a malattie professionali, come risulta dalla tabella  3.

Tabella 3 - Infortuni sul lavoro denunciati e indennizzati di minori e in totale per sesso e tipo di conseguenza. ITALIA - Anni 2000-2003 (Fonte INAIL)

Inoltre, gli attuali  modelli di studio sulla promozione alla salute auspicano una sinergia degli  interventi che tengano conto degli stili di vita e dei rischi professionali da lavoro, in particolare quelli rivolti alle popolazioni di giovani lavoratori.

Dal momento che:

- nelle scuole secondarie di secondo grado non potrà sicuramente essere attuato un intervento sinergico comuni-scuola-asl, come quello in atto con il “Laboratorio salute”;

- verosimilmente una parte degli allievi dei comuni coinvolti nel progetto, all’età di 16 anni, concluso il periodo scolastico obbligatorio, intraprenderà un’attività lavorativa;

è emersa la necessità di sensibilizzare, coinvolgere e formare soprattutto gli allievi della classe terza con interventi finalizzati alla prevenzione delle situazioni di “pericolo e rischio e misure di prevenzione per il minore che lavora”,

Obiettivi: Il progetto  si pone come obiettivi generali:

- Far acquisire agli insegnanti conoscenze in merito ai concetti di pericolo e rischio e misure di prevenzione del minore che lavora, per poi adeguare l’ intervento nelle classi sul tema scelto

- Mettere gli allievi in condizione di ricerca e confronto attivo relativamente ai comportamenti corretti per la prevenzione degli incidenti/infortuni e malattie in ambito lavorativo;

- Far acquisire ai genitori conoscenze in merito alle situazioni di “pericolo, rischio e misure di prevenzione del minore che lavora” attraverso il lavoro di ricerca assegnato ai figli

Metodologia: predisposizione  insieme all’insegnante del percorso formativo e dei lavori di gruppo da attuare con la classe, anche con consegna di materiali informativi/formativi vari es. presentazioni power point, percorsi interattivi su internet; incontri  con partecipazione attiva e  utilizzo di supporti audiovisivi, materiale cartaceo.  .

Attività: Il progetto punta su una revisione critica dei comportamenti, in relazione alla percezione dei pericoli e relativi rischi e misure di prevenzione,  da parte degli allievi attraverso moduli di attività così suddivisi:

- intervento sugli insegnanti che hanno aderito al progetto sia di programmazione che di informazione/formazione sui concetti di “pericolo, rischio e misure di prevenzione”, a cura del personale SPRESAL;

- intervento in classe  da parte del personale SPRESAL, con la presenza dell’insegnante, dove verranno trattati i concetti di “pericolo e rischio e misure di prevenzione per il minore che lavora”. In tale ambito ci sarà una piccola esercitazione  per far sperimentare agli allievi la variazione dell’intensità del rumore nelle diverse situazioni di rischio e il corretto impiego di alcuni DPI (dispositivi di protezione individuale). Al termine verranno concordate con gli allievi le attività di approfondimento;

- attività di approfondimento svolta dagli allievi in collaborazione con l’insegnante e i genitori sull’argomento trattato;

- realizzazione di elaborati a scelta (es. relazioni, fotografie, filmati) che contengano i temi del minore che lavora e i relativi concetti della prevenzione;

- incontro in classe con il personale  S.Pre.S.A.L. per la discussione e verifica degli elaborati prodotti

Valutazioni e strumenti

Dal momento che alla fine del progetto non sarà possibile verificare un’eventuale variazione nei comportamento degli studenti, in quanto non avranno comunque i 16 anni di età per poter iniziare a lavorare la valutazione finale, al fine di stabilire l’acquisizione da parte degli studenti dei concetti di pericolo o di rischio e le misure di prevenzione nell’ambito della tutela del minore che lavora, si baserà sull’analisi degli elaborati prodotti dalle classi.

Gli strumenti necessari sono: aula; PC portatile e videoproiettore; presentazione power point; collegamento a internet (se presente e fornito dalla scuola); opuscoli e materiale illustrativo;  fotocopie dei materiali per allievi, insegnanti e genitori; filmati; fotografie, fonometro integratore per l’esercitazione sul rumore

Piano per la valutazione del progetto

| Chi fa | Che cosa | Entro quando | Indicatore processo | Strumento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SPRESAL: medici, infermieri | Programmazione incontri di coinvolgimento referenti della scuola secondaria di primo grado della classe III per definire le modalità generali dell’intervento nelle classi | Ottobre 2008 | n.1 incontro effettuato con referenti della scuola secondaria di primo grado della classe III per il progetto S.Pre.S.A.L. | Stesura verbale degli incontri con la definizione delle modalità di intervento |
|  | formazione dell’ insegnante che attuerà direttamente il progetto in ogni classe | Novembre 2008 | N° insegnanti che partecipano all’incontro di formazione/sul totale delle adesioni | Lezioni frontali e consegna del progetto redatto con un linguaggio condiviso tra scuola e asl |
|  | Intervento in classe, da parte del personale S.Pre.S.A.L. con la presenza dell’insegnante | Gennaio 2009 | Attuazione di almeno 1 intervento della durata di 2 ore | Lezioni frontali,brain storming, esercitazione con fonometro e dispositivi di protezione individuale. |
|  | Valutazione degli elaborati prodotti dalle classi | Entro marzo-aprile 2009 | Produzione di almeno un elaborato in ogni classe coinvolta, adeguato ai criteri espicitati | Elaborati prodotti dagli allievi |
| Insegnanti scuola secondaria di primo grado che attuano il progetto SPRESAL | Attività di approfondimento in classe relativa ai concetti di “pericolo, rischio e misure di prevenzione del minore che lavora ” | Entro maggio 2009 | Numero 2 interventi in classe, di 1-2 ore ciascuno | approfondimenti in classe gestiti direttamente e liberamente dall’insegnante, anche in collaborazione con altri docenti |
|  | Indirizzeranno gli allievi nella produzione degli elaborati | Entro maggio 2009 | Produzione di almeno un elaborato in ogni classe coinvolta | Modalità varie di attuazione (es. lavori di gruppo, ricerca individuale con coinvolgimento delle famiglie), liberamente scelte dalla classe e insegnante |
| Genitori degli allievi delle classi coinvolte | Partecipazione attiva dei genitori degli allievi sul problema del minore che lavoro | Entro maggio 2009 | N° genitori che hanno risposto all’intervista/ sul totale dei questionari intervista distribuiti | Intervista sul mondo del lavoro, predisposta a risposta multipla o aperta, da somministrare pre intervento alla famiglia. I dati saranno oggetto di confronto e discussione in classe. |

Piano per la valutazione di risultato/ricadute:

| Gerarchia | Obiettivo (atteso di cambiamento) | Indicatore Quali – e/o quantitativo | Standard | Strumento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Comportamentale | In questo contesto non è verificabile perché al di sotto dei 16 anni di età il minore non può lavorare. sarà possibile valutare l’avvenuta conoscenza delle misure di tutela e prevenzione del minore che lavora attraverso gli elaborati prodotti |  |  |  |
| Predisponente | Gli allievi avranno conoscenza in merito al pericolo, rischio e relativo comportamento di prevenzione per il minore che lavora | % degli elaborati prodotti dalla classe che rispettano i seguenti criteri: - Realizzazione di elaborati nell’ambito del tema del “minore che lavora” - Presenza nell’elaborato dei concetti relativi alla prevenzione sul totale degli elaborati realizzati (N. elab con criteri positivi/sul Tot. Prodotti) | 60% Elaborati che rispettano i criteri previsti/sul tot. prodotti | Elaborati prodotti al termine dell’intervento educativo con modalità di realizzazione a scelta |
| Abilitante | continuare la collaborazione tra Enti, in particolare con la scuola | 50% delle classi attualmente partecipanti | Attuazione del progetto anche nell’anno successivo | Inserimento progetto nel POF anno 2009/2010 |
| Rinforzante | I genitori interagiranno con i figli sulle tematiche del mondo del lavoro attraverso l’intervista sulla loro esperienza Gli insegnanti avranno conoscenze relative alla normativa che tutela il minore che lavora Gli operatori SPRESAL otterranno informazioni per rendere ripetibile il progetto in altre scuole in base ai consensi ottenuti e alla condivisione dell’esperienza | Numero interviste restituite compilate/Totali somministrati a famiglie N° di insegnanti partecipanti al corso di formazione sul totale degli insegnanti che hanno aderito % questionari di gradimento ritornati/questionari distribuiti ad allievi e insegnanti | Restituzione di almeno il 50% 60% insegnanti partecipanti al corso 60% | Intervista predisposta a risposta aperta o multipla, da somministrare pre intervento alla famiglia Questionari gradimento agli insegnanti e agli allievi |

Budget: tipologia di spesa

COSTI

| TIPOLOGIA DI SPESA | TIPOLOGIA DI SPESA | VOCI ANALITICHE DI SPESA | COSTO COMPLESSIVO |
| --- | --- | --- | --- |
| Attrezzature | Fonometro integratore Programma per l’impiego del fonometro | n. 1 Fonometro integratore | € 4370, 00 € 800,00 |
| Attività personale SPRESAL svolta in orario di servizio | Ore dedicate alla progettazione e alla docenza | Medico Infermiera Tecnico della prevenzione Amministrativo | In orario di servizio |
| Spese di gestione e funzionamento | documentazione bibliografica (es. pubblicazioni relative alla stesura dei progetti) |  | € 200.00 |
|  | Stampa degli elaborati prodotti da alcune classi (Opuscoli e/o pannelli espositivi da interno ed esterno) |  |  |
| TOTALE |  |  | € 5.370,00 |

Novara, 24/10/2008

ILREPES

dott. Lorenzo Brusa