#### MODULO PROGETTUALE PER RICHIESTA FINANZIAMENTI

Modulo – PARTE 1 – Proposta di progetto – scheda di sintesi

| #### TITOLO | SCUOLE LIBERE DAL FUMO |
| --- | --- |
| ASL/ASO (proponente, se progetto Aziendale, o capofila, se progetto inter-Aziendale) | ASLTO3 SEDE sede di Pinerolo |
| #### Responsabile di progetto - Cognome e nome - Struttura di appartenenza - Indirizzo postale per comunicazioni - e-mail - telefono - fax | MASIERO Marcella S.C. Dipendenze Patologiche Via S.Aniceto 7 10069 Villar Perosa mmasiero@asl10.piemonte.it 0121-233813 0121-233825 |
| #### Referente/i di progetto (se progetto inter-Aziendale: elenco di altre Aziende e relativi Referenti di progetto indicando i dati identificativi del responsabile di progetto) |  |
| #### Partner (elenco di enti, scuole, organizzazioni, associazioni… che collaborano al progetto) | Scuole medie inferiori del Pinerolese |
| #### Filone tematico e Azione (indicazione del filone tematico e dell’azione scelta per esteso) | FUMO Azione 9: Prevenzione del fumo di sigarette tra i ragazzi e gli adolescenti (11 e 17 anni) nel setting scuola attraverso interventi informativi, formativi, educativi e organizzativi. |
| #### Destinatari finali (target principale) | Studenti scuole medie inferiori |
| #### Destinatari intermedi (persone interessate –stake holder - che vengono coinvolte per agire sui destinatari finali: es. coin-volgimento in attività di formazione degli inse-gnanti affinché agiscano con i ragazzi, del diri-gente scolastico rispetto alla modifica del POF...) | Insegnanti Genitori |
| #### Setting (contesto e luogo in cui si sviluppa l’intervento) | Scuole |
| #### Integrazione con azioni locali - Reti OMS (HPH, HPS, Città Sane…) - politiche di concertazione locale (Piani di Zona, Agenda 21, …) - progetti/programmi locali | Reti OMS Piani di Zona |
| Tipologia dell’intervento (indicare con un crocetta la/e tipologia/e) Informativo (es: pieghevoli) Comunicativo (es:campagna) Formativo (es: acquisizione e potenziamento di competenze, abilità e tecniche) Educativo (es: educazione ad un comportamento, stile di vita…) Organizzativo (es: aumento accessibilità) Sviluppo di comunità (es: ricerca-azione con…) Ambientale (es: modifica mensa) Altro (specificare) | Informativo x Comunicativo x Formativo x Educativo x Organizzativo Sviluppo di comunità Ambientale x Altro (specificare) |
| Abstract |  |

Questo progetto trae origine dall’esperienza maturata negli ultimi  anni all’interno dell’ex-ASL10 con la nascita del Centro Tabagismo  e  numerose attività di promozione della salute svolte  con le scuole, i medici di base, operatori sanitari e la partecipazione al Progetto HPH “Ospedali liberi dal fumo”,  utilizzando metodologie che valorizzano le capacità e le competenze delle persone e il loro ruolo sociale. Contemporaneamente si è cercato di fornire opportunità concrete per i fumatori che desideravano smettere, anche  a seguito della normativa sui divieti.

In particolare il progetto ASL 10 senza fumo, indirizzato agli operatori sanitari dell’Azienda in collaborazione tra diversi Dipartimenti ospedalieri e territoriali è stato attuato nel 2001 mentre negli ultimi anni  sono andate progressivamente consolidandosi esperienze di educazione alla salute nella scuola: nel 2005/2006 si è svolto “Occhi aperti sul fumo” e negli anni successivi Noi+VoixTutti= Meno Fumo + Salute, grazie ai finanziamenti del Bando Regionale Progetti Promozione alla salute. Questi due progetti  hanno coinvolto insegnanti e studenti delle scuole medie inferiori e superiori della Val Pellice e di Pinerolo, fornendo le competenze di base per progettare dei messaggi di prevenzione, al fine di sensibilizzare in primo luogo gli adolescenti e, successivamente, la popolazione, sui rischi e danni legati al fumo. Nell’anno scolastico passato 2007/2008 si è scelto di focalizzare gli interventi nel territorio della Val Chisone che non aveva partecipato ai progetti precedenti.

Il progetto si è rivolto alle scuole medie inferiori,ai ragazzi delle classi seconde e terze, nella fascia di età in cui avvengono le prime sperimentazioni sul fumo.

L’azione proposta alle classi ha avuto come elemento centrale la partecipazione ad un concorso internazionale Smoke Free Class Competition (SFC), progetto di prevenzione al tabagismo attivo dal 1989, in parte finanziato dalla Commissione Europea nell'ambito del Programma di Sanità Pubblica, che ha gli obiettivi di prevenire o ritardare l’inizio dell’abitudine al fumo tra i giovani, eliminare o ridurre il consumo di sigarette negli alunni che lo hanno già sperimentato, affinché non diventino fumatori abituali e promuovere l'immagine del non fumatore.

La partecipazione al concorso è subordinata alla scelta degli alunni dell’intera classe di impegnarsi a non fumare per un periodo di 6 mesi durante il quale vengono affrontati argomenti relativi al fumo di tabacco con gli insegnanti e il supporto degli operatori del Sert.

Il concorso ha visto l’adesione di due scuole collocate in territorio montano (7 classi, 110 ragazzi) e l’assegnazione di premi estratti con una lotteria internazionale, a cura del Comitato organizzatore (Regione Veneto e Fondazione Zancan di Venezia ).A tutti i ragazzi partecipanti sono stati forniti  gadgets specifici con un ulteriore premio di partecipazione alle scuole coinvolte.

Il presente  progetto si configura come un’estensione ed ampliamento dell’attività sperimentata l’anno scolastico scorso, con la continuazione dell’attività nelle scuole che hanno già partecipato e proponendosi alle scuole medie inferiori di tutto il territorio pinerolese. Si chiede  agli Istituti interessati  di partecipare con tutte le classi II e III.

Parallelamente si propone agli insegnanti una sorta di formazione e preparazione a trattare in classe le tematiche collegate al fumo, all’uso di altre sostanze e più in generale ai comportamenti a rischio in adolescenza, fornendo loro materiali e indicazioni documentative e il supporto, anche direttamente in classe, durante tutto lo svolgimento del progetto.

Gli obiettivi che ci si pone sono:

- Sensibilizzare gli adulti e i ragazzi in merito ai rischi connessi al fumo.

- Aumentare i fattori di protezione personali (dei ragazzi) e del contesto scuola

- prevenire o ritardare l’inizio dell’abitudine al fumo tra i giovani

- eliminare o ridurre il consumo di sigarette tra gli studenti che hanno già sperimentato il fumo per evitare che diventino fumatori abituali

- promuovere l’immagine del non fumatore

Si prevede anche il coinvolgimento dei genitori attraverso le attività dei ragazzi: interviste, questionari, preparazione e partecipazione alla giornata conclusiva 31 maggio, giornata mondiale contro il fumo.

La Metodologia  prevede di  assumere come modelli di riferimento, nelle loro linee generali, il modello di progettazione Green ed il modello di cambiamento transteoretico secondo Prochaska-Di Clemente e metodologicamente ci si riferisce alla teoria di apprendimento  di Bandura, attraverso il coinvolgimento dei destinatari nel miglioramento delle loro abilità (life skills). I diversi attori verranno coinvolti attivamente, a seconda delle fasi, con uno stile di conduzione di tipo concertativo.

Attività

- Individuazione di almeno 5 istituti (scuole medie inferiori) che partecipano in toto (tutte le II e III)

- Incontri di preparazione e formazione agli insegnanti sulla problematica fumo e sulle caratteristiche del progetto.

- Partecipazione delle classi al Concorso, secondo le modalità e tempi indicati, sviluppo della tematica da parte degli insegnanti durante la normale attività didattica.

- Supporto agli insegnanti.

- Eventuali incontri in classe da parte degli operatori Sert ad integrazione del lavoro svolto.

- Coinvolgimento genitori con interviste fatte dai ragazzi.

- Preparazione e attuazione fase conclusiva con premiazione concorso.

La valutazione avverrà sulla base degli indicatori individuati, attraverso i resoconti dei gruppi di lavoro, la qualità dei materiali prodotti, questionari di ingresso e di uscita, dati rilevabili dalle realtà coinvolte.

Modulo – PARTE 2 – Progetto

CONTESTO DI PARTENZA (max 1 pagina)

L’ ASLTO3 sede di Pinerolo,  in questi ultimi anni ha posto fra i propri obbiettivi prioritari, in linea con le indicazioni del PSN, la lotta al fumo di tabacco. Infatti in tali realtà la percentuale delle morti correlate al fumo risulta superiore alla media regionale e statisticamente significativa (Osservatorio epidemiologico Regionale sulla mortalità in Piemonte).

La Struttura Complessa Dipendenze Patologiche, nell’intento di ampliare il campo di azione ai nuovi orientamenti in ambito di prevenzione e di tutela della salute della popolazione, ha istituito un ambulatorio per il trattamento della dipendenza da tabacco, operativo dal 2000 presso la sede di Villar Perosa, che negli anni ha trattato  tabagisti, di cui % astinenti al termine della disassuefazione. Mediamente  il 27,6% è risultato astinente alla distanza di un anno dal trattamento. Dal luglio 2001 è stato attivato un progetto di riduzione del fenomeno del tabagismo all’interno dell’ASL 10 (ASL 10 senza fumo) indirizzato agli operatori sanitari dell’Azienda in collaborazione tra diversi Dipartimenti ospedalieri e territoriali;si è diffuso materiale informativo e dissuasivo e si sono organizzati dei corsi di sensibilizzazione e approfondimento sul tema, con l’opportunità di effettuare trattamenti per smettere di fumare. In seguito al progetto si è avviata una collaborazione col personale sanitario ospedaliero e degli ambulatori del territorio relativamente agli invii al Centro antifumo ( il soggetto inviante o  che ha fornito informazioni è rilevabile dalla cartella dei tabagisti trattati).

Nel 2004 è pervenuta la  richiesta di un trattamento di disassuefazione per tabagisti dipendenti di un’azienda metalmeccanica del territorio, che da poco tempo aveva messo in atto i divieti di fumo in tutti i locali. Il trattamento,  ha interessato n.34  dipendenti. Quest’esperienza ha permesso di sensibilizzare il contesto aziendale e individuare alcune persone di riferimento per le problematiche legate alla salute, che continuano a costituire un tramite stabile tra i bisogni e le richieste dei lavoratori e le offerte dei servizi ASL.

Numerosi sono gli interventi effettuati nelle scuole e rivolti agli adolescenti sui comportamenti a rischio, in particolare sul fumo di sigaretta. Nel 2005 l’ ex-ASL 10 ha iniziato il progetto “Occhi aperti sul fumo”, finanziato dal  bando regionale HP, a cui è seguito nel 2006/2007 Noi+VoiXTutti=Meno Fumo+Salute, che ha ampliato gli interventi e il numero dei destinatari.  I due progetti che hanno scelto di lavorare sugli elementi alla base dei meccanismi pubblicitari hanno riscosso molto interesse e hanno operato a  livello preventivo nel fornire strumenti in più relativamente alle competenze ed abilità nel resistere ai condizionamenti mediatici. I gruppi degli studenti hanno lavorato molto assiduamente alla realizzazione del materiale richiesto, coinvolgendosi direttamente e in maniera piacevole; il riscontro degli insegnanti è stato positivo e rispetto ai contenuti dei messaggi preparati si può dire che le scuole interessate abbiano fatta propria la campagna anti-fumo. Da questo punto di vista l’elemento gruppo ha giocato un grosso ruolo di rinforzo nel senso del condizionamento in positivo e le giornate antifumo organizzate a conclusione dei progetti hanno visto la collaborazione, in particolare  dei  Comuni di Torre Pellice e Pinerolo. In queste occasioni   sono stati presentati i materiali realizzati dai ragazzi e illustrato  pubblicamente il progetto.

Il dato significativo emerso dalla realizzazione di questi progetti è stato il coinvolgimento anche di nuovi insegnanti e non soltanto i soliti referenti alla salute e la possibilità di far  conoscere meglio l’ambito di intervento del servizio per le dipendenze patologiche.

Nell’anno scolastico 2007/08 si è aderito, per la prima volta e come prima ASL della Regione Piemonte, al Concorso Smoke Free Class.

Smoke Free Class Competition (SFC) è un progetto di prevenzione del tabagismo coordinato a livello europeo dall’Istituto tedesco IFT-Nord. Questo progetto è nato in Finlandia nel 1989 e da allora viene proposto ogni anno in tutta Europa. I Paesi partecipanti a questa edizione di SFC sono: Belgio, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Olanda,Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Slovacca, Spagna, Romania e Svizzera. L’Italia ha iniziato la sua partecipazione nell’edizione del 1997/98 con l’adesione di centinaia di classi e attualmente partecipano otto regioni Dall’anno 2000 il concorso è coordinato a livello nazionale dalla Regione Veneto e  Fondazione Zancan di Padova.

Per iscriversi, la classe deve sottoscrivere il Contratto di Classe dove ogni alunno si impegna a non fumare per il periodo del che va dall’1 novembre 2008 fino al 30 aprile 2009. Durante questo periodo vengono discussi con gli insegnanti di riferimento argomenti relativi al fumo di tabacco e compilate mensilmente le Schede di Monitoraggio e il Diario di Classe. Il concorso prevede anche la ricerca di uno slogan, la compilazione di due cartelloni dove indicare i motivi per essere smoke free e per smettere di fumare e la possibilità di coinvolgere dei “simpatizzanti”. Al termine del concorso le classi che risultano Smoke-free partecipano a due lotterie, una nazionale e una regionale, per l’estrazione delle classi vincitrici.

Partecipanti al Concorso Smoke Free Class nell’anno scolastico 2007/2008 suddivisi per regione.

| REGIONI | n.classi iscritte | n.studenti iscritti | n.classi che hanno concluso | n.studenti che hanno concluso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Abruzzo | 16 | 395 | 14 | 355 |
| Campania | 17 | 359 | 17 | 359 |
| Emilia-Romagna | 52 | 1.146 | 35 | 778 |
| Friuli Venezia Giulia | 129 | 2.705 | 109 | 2.264 |
| Lombardia | 57 | 1.332 | 35 | 838 |
| Marche | 8 | 181 | 6 | 130 |
| Molise | 36 | 722 | 36 | 722 |
| Piemonte | 14 | 273 | 14 | 273 |
| Sardegna | 36 | 677 | 31 | 539 |
| Sicilia | 193 | 3.861 | 170 | 3.449 |
| Veneto | 309 | 6.644 | 273 | 5.903 |
| Totale 867 | 867 | 18.295 | 740 | 15.610 |

DIAGNOSI EDUCATIVA ED ORGANIZZATIVA (max 1 pagina)

Dalla diagnosi epidemiologica e comportamentale  emerge che la prevalenza dei fumatori attivi in Italia è ancora molto elevata: il 31,2% degli uomini e il 16,9% delle donne (in età superiore ai 14 anni). Si assiste inoltre ad una tendenza verso l’aumento della prevalenza fra i giovani (ISTAT 2002). I dati rilevano che Il fumo di tabacco è dannoso ad ogni età. Il rischio tuttavia è strettamente dipendente dall’età di inizio. Per esempio, se una persona inizia a fumare all’età di 15 anni ha una probabilità più alta di ammalarsi di tumore rispetto ad un individuo che ha iniziato a fumare all’età di 20 anni. Inoltre, nell’adolescenza il fumo è associato con una maggiore gravità e suscettibilità alle infezioni delle vie respiratorie: ridotta funzione respiratoria e tasso di accrescimento dei polmoni, maggiore probabilità di attacchi di tosse, di respirazione difficoltosa o rumorosa e di mancanza di respiro in condizioni di riposo, ridotta attività fisica. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità i fumatori che iniziano a fumare in giovane età e continuano a farlo regolarmente hanno il 50% di probabilità di morire a causa del tabacco. A tal riguardo, le ricerche svolte negli ultimi anni suggeriscono che in molti Paesi, Italia compresa, tra i giovani e giovanissimi l’abitudine di fumare, in particolare tra le ragazze, è ampiamente diffusa. A livello nazionale un’indagine campionaria svolta dalla DOXA nel 2008 commissionata dall’Osservatorio Fumo, Alcol e Droga, ha messo in evidenza che fra i giovani di 15-24 anni i fumatori correnti sono pari al 30,3% dei maschi e al 17,5% delle femmine, mentre fuma il 22% delle persone di 15 anni e più. Da tale studio emerge che la percentuale di ragazzi e di ragazze che fumano continua ad attestarsi su livelli elevati con un andamento altalenante negli ultimi anni. Tuttavia si può notare un trend leggermente calante per entrambi i sessi: per i maschi si passa dal 32,9% nel 2004 al 30,3% nel 2008 e per le femmine si va dal 26,7% nel 2004 al 17,5% nel 2008.

La ricerca “Health Behavior in School-aged Children” (HBSC, 2001-2002) sui comportamenti legati alla salute in ragazzi di età scolare (11-13 e 15 anni), uno studio promosso dall’OMS che ha coinvolto 36 nazioni di tutto il mondo, evidenzia come a livello italiano i due terzi dei quindicenni e più di un terzo dei tredicenni abbia provato a fumare. Anche la frequenza di fumatori abituali cresce notevolmente nel passaggio tra i 13 e i 15 anni (3% vs. 16%). L’età media della prima sigaretta si attesta intorno ai dodici anni e mezzo. Oltre a tali premesse, dalla letteratura internazionale emerge che se le persone non iniziano a fumare durante l’adolescenza, hanno una bassa probabilità di diventare un fumatore regolare in età adulta (Paavola et al., 1996), che esiste una forte correlazione tra l’età di iniziazione al fumo e la probabilità di diventare un forte fumatore regolare (Conrad et al., 1992), che la dipendenza aumenta con l’età e che un alto grado di assuefazione si instaura solo dopo alcuni anni dall’iniziazione al fumo (Pacifici et al., 2003) e che, quindi, prima si inizia a fumare e prima si instaura l’abitudine strutturata al fumo; si comprende, pertanto, l’importanza di intervenire il più tempestivamente possibile al fine di prevenire o ritardare l’iniziazione al fumo tra i giovani e giovanissimi ed il passaggio dalla sperimentazione al fumo abituale.

La scuola rappresenta certamente  un contesto privilegiato per trasmettere ad adolescenti e preadolescenti informazioni corrette sulle conseguenze negative derivanti dal fumo, ma l’informazione non è sufficiente ( le ricerche dimostrano che i ragazzi sono informati); è necessario aiutare gli allievi a comprendere il complesso dei fattori ambientali e personali che inducono a fumare, sviluppando conoscenze e capacità necessarie per identificarli e reagire positivamente.

Il versante su cui si intende lavorare con questo progetto è la promozione della salute attraverso le organizzazioni e le reti sociali, promuovendo condizioni che favoriscano ambienti che sostengono le scelte di salute,  con l’attivazione di iniziative antifumo tendenti a ritardare l’iniziazione e l’uso.

I  determinanti sono stati selezionati , dal gruppo di progetto e dai gruppi operativi di attività già in corso in base a criteri di: importanza (gravità e diffusione del problema nel territorio), fattibilità ( esperienze e alleanze, risorse) opportunità  e modificabilità.  Strumenti utilizzati : focus goup e nominal group.

| fattori | comportamento | ambiente |
| --- | --- | --- |
| predisponenti | Conoscenze sul fumo attivo e passivo. Credenze sugli effetti, conseguenze e funzioni del fumo (espressione di libertà individuale, superamento stress, sentirsi adulti…) Percezione del rischio | Immagine del non fumatore Scuola come ambiente che crea occasioni di salute. Partecipazione a Concorso Internazionale. |
| abilitanti | Resistenza alla pressione dei pari Capacità di scelta autonoma Capacità critica | Disponibilità di trattamenti e accessibilità Divieti, normativa regolamento Costo e accessibilità delle sigarette Rapporto tra operatori sanitari e scuola Attività antifumo inserite nelle materie curricolari |
| rinforzanti | Cooperazione in un progetto comune Sostegno del gruppo Competizione tra pari. Possibilità di vincere il Concorso e premi | Insegnanti, genitori e coetanei contrari al fumo Lavoro in gruppo Pubblicizzazione e diffusione del lavoro fatto. |

TRASFERIBILITÀ DI PROVE DI EFFICACIA DISPONIBILI E ESEMPI DI BUONA PRATICA (max 1 pagina)

Lavoro nelle scuole. A partire da una rassegna generale degli studi e degli interventi realizzati rispetto alla prevenzione dell’uso-abuso di tabacco da parte delle giovani generazioni sono state recepite alcune raccomandazioni  e linee guida:

- E’ consigliabile realizzare gli interventi in scuole che , a livello curriculare , promuovono la salute attraverso azioni concrete e costanti.

- E’ opportuno prevedere, all’interno dell’iniziativa, sessioni di formazione degli insegnanti rispetto al tema      considerato;

- E’ auspicabile coinvolgere attivamente i genitori dei destinatari del progetto;

- Risultano efficaci, in particolare, gli interventi basati sull’educazione tra pari e miranti a promuovere lo sviluppo di competenze psico-sociali nei soggetti in formazione;

- E’ necessario valutare nel tempo le ricadute dell’intervento a livello sia comportamentale sia conoscitivo con un monitoraggio periodico;

- Può essere importante rivolgere interventi di informazione e sensibilizzazione con gli alunni della scuola Media Inferiore.

I documenti scelti che provano l’efficacia di specifiche modalità di intervento da cui sono state tratte delle linee guida sono:

-Anderson P.” School-based Intervention” in “ Health Challenger 2” in the Evidence of Health Promotion Effectiveness.

-CDC “ Preventing Tobacco Use and Addiction” in CDC’s Guidelines for School Health Programs

-Hanewinkel R.,Wiborg G., Effectiveness of the „ Smoke-free Class Competition” in Delaying the Onset of Smoking in Adolescence in “ Preventive Medicine”

Risultano inoltre efficaci interventi che:

-intervengono sulle influenze sociali che inducono all’uso di tabacco, utilizzando un metodo educativo normativo e promuovendo lo sviluppo della capacità di saper resistere al desiderio di fumare;

-che puntano sulla pressione dei pari e sulla competizione

Si è scelto di ampliare il territorio andando a coprire la realtà del Pinerolese per svolgere gli interventi  focalizzando l’attenzione nelle scuole medie inferiori e verranno attuati in Istituti scolastici che considerano la promozione della salute una disciplina curriculare trasversale. Queste scelte derivano dall’indicazione secondo cui sono più efficaci i progetti di prevenzione dei comportamenti a rischio in comunità scolastiche che nel loro complesso sostengono ed alimentano la salute e il benessere degli alunni, degli insegnanti e di quanti vi operano

L’azione proposta alle classi consisterà nella partecipazione ad un concorso internazionale subordinata alla scelta degli alunni dell’intera classe di impegnarsi a non fumare per un periodo di 6 mesi durante il quale saranno affrontati argomenti relativi al fumo di tabacco con gli insegnanti e con gli operatori del Sert. Per gli insegnanti è previsto una sensibilizzazione sui danni per la salute provocati dal fumo di tabacco e sulle possibilità di smettere di fumare offerte dall’ambulatorio della nostra ASL.

Un progetto simile realizzato in Germania ( tratto dal terzo articolo citato in cui viene documentata l’efficacia dell’intervento) ha coinvolto 4000 studenti e ha previsto la somministrazione di tre questionari per permettere a tutti gli alunni partecipanti di autovalutare il proprio atteggiamento rispetto all’abitudine al fumo. Dai dati  emerge che nelle classi degli studenti che si sono astenuti dal fumare per il periodo di tempo concordato, si è registrato una diminuzione significativa dell’uso di sigarette rispetto a quello  riscontrato nelle classi di controllo sia a breve che a lungo termine.

Anche in altre realtà italiane ( Catanzaro, Lombardia,) sono stati realizzati progetti in cui veniva richiesto ai partecipanti un’astinenza dal fumo per 6 mesi; potrà essere utile un confronto tra i risultati ottenuti.

Nella  realtà di Pinerolo il Servizio per le dipendenze patologiche ha realizzato negli ultimi anni interventi di prevenzione sui comportamenti a rischio e in particolare sul tabagismo; l’esperienza ha dimostrato la capacità dei ragazzi coinvolti a stare senza fumare per il tempo richiesto; le classi hanno dichiarato l’astinenza ma non è stato possibile continuare il monitoraggio poiché le classi coinvolte nei progetti Occhi aperti sul fumo e Noi+Voi non hanno aderito alle proposte successive. Le scuole che hanno partecipato l’anno scorso al Concorso Smoke Free Class hanno invece deciso di continuare con le classi già coinvolte.

MODELLI TEORICI DI CAMBIAMENTO DEI COMPORTAMENTI E STILE DI CONDUZIONE DEL PROGETTO  (max 1 pagina)

I modelli teorici di riferimento sono quello transteorico (Prochaska e Di Clemente) e quello socio-cognitivo dell’autoefficacia di Bandura.

Il modello degli stadi del cambiamento ha un campo di applicazione particolarmente pregnante nelle dipendenze da sostanze ( anche il tabacco) ed  è stata realizzata una specifica formazione degli operatori dell’ASL 10 .

Secondo questa teoria il cambiamento comportamentale è un processo dinamico che avviene secondo una sequenza ciclica.

Esistono diversi livelli di cambiamento che si collocano in stadi diversi; il progetto prevede la somministrazione di un questionario nella fase iniziale per conoscere le abitudini e le convinzioni sul fumo. Uno strumento potrebbe essere il MacT che è in grado di rilevare la situazione soggettiva di dipendenza dal fumo.In questo modo si può individuare lo stadio di cambiamento in cui si trovano i destinatari dell’intervento e si possono diversificare le attività a seconda  del differente stadio.

Per esempio, nell’azione rivolta alle scuole, per le classi che si collocano  nello stadio di Contemplazione sarà possibile accettare la proposta del concorso, per gli altri assistere alle attività dei primi ed essere destinatari della campagna antifumo potrà essere un’occasione per passare dalla Precontemplazione alla Contemplazione.

Negli stadi della Preparazione e dell’Azione  sarà fondamentale la rivalutazione di sé come esempio per i pari, cioè il ruolo del gruppo avrà un peso determinante.

In ultimo per il Mantenimento, il rinforzo dato dalla presentazione pubblica del concorso e l’adesione alla campagna antifumo a livello di scuola riteniamo possa avere un grosso valore . )

Il senso di autoefficacia mette un individuo in grado di :

- modificare il proprio comportamento, del fumare in questo caso

- mantenere alta la motivazione al cambiamento eventualmente avviato e al suo    mantenimento.

Rispetto a questo modello ci rifacciamo agli studi di Kok  e collaboratori (1991) circa l’influenza del senso di efficacia sull’intenzione di non fumare e sull’astinenza effettiva. Altri studi ( Stacy, Sussman, Dent, Burton e Flay, 1992) hanno dimostrato che il senso di autoefficacia modula l’effetto della pressione al fumo del gruppo dei pari.

Decidere di non fumare richiede convinzioni su di sé ottimistiche, le quali possono essere apprese o potenziate nel corso di programmi di intervento mirati e soprattutto rinforzati dal fatto di adottare questo comportamento insieme ad altri (tutto il gruppo classe, gruppo di auto-mutuo aiuto…)

In particolare riteniamo che offrire degli strumenti di lettura del fenomeno fumo possa dare agli adolescenti una maggior fiducia nelle proprie capacità critiche , necessarie per gestire adeguatamente alcune situazioni dove si è più esposti alle pressioni esterne. L'utilizzo di  specifici momenti di confronto sulle percezioni sociali e individuali del problema del fumo, si pone all'interno di una prospettiva di analisi che oggi appare fortemente radicata in molte teorie di Sociologia della comunicazione, che sottolineano come  il rapporto tra individuo, sistema sociale e sistema mediale è strettamente interconnesso e interattivo (Livolsi 2000) e ciascuno di questi tre poli agisce e reagisce al tempo stesso in maniera dinamica con gli altri due.

Lo stile di conduzione del progetto prevede la concertazione tra le parti coinvolte. Per l’azione rivolta alle scuole gli operatori Sert  proporranno il progetto nelle sue linee generali e forniranno l’apporto organizzativo e formativo, ma per quanto riguarda il lavoro con le classi saranno gli insegnanti a gestire le attività.

GERARCHIA DI OBIETTIVI CONGRUENTI CON LA DIAGNOSI EDUCATIVA ED ORGANIZZATIVA (max 1/2 pagina)

| gerarchia | Risultato diagnosi | obiettivo |
| --- | --- | --- |
| comportamentale | Ragazzi sono soggetti al condizionamento dei pari e degli adulti sul fumo | Potenziare i fattori di protezione in adolescenza Promuovere l’immagine del non fumatore |
| ambientale | Scuola può creare occasioni di salute. | Ottenere ambienti liberi dal fumo Diffondere e allargare l’esperienza |
| predisponente | Credenze sugli effetti e conseguenze del fumo Percezione del rischio | Aumentare le conoscenze e le competenze sul fumo nei ragazzi e adulti (insegnanti, genitori) Prevenire o ritardare l’inizio dell’abitudine al fumo tra i giovani studenti |
| abilitante | Resistenza alla pressione dei pari Capacità di scelta autonoma e capacità critica Rapporto tra operatori sanitari e scuola | Aumentare la capacità di resistere alla pressione dei pari e sviluppare delle dinamiche relazionali di supporto Responsabilizzare all’impegno da mantenere verso se stessi e i propri compagni Sentirsi protagonisti del progetto Potenziamento delle attività di Promozione della salute inserite nella normale attività didattica |
| rinforzante | Cooperazione in un progetto comune Sostegno del gruppo Competizione tra pari | Adesione delle classi a tutte le fasi del progetto. Coinvolgimento genitori Sviluppo di capacità di ascolto e mediazione tra insegnanti e allievi e compagni di classe Accettazione regole del Concorso e del monitoraggio continuo. Continuità dell’astinenza dal fumo nell’arco dell’anno scolastico. |

PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ (max 1 pagina)

| Chi fa | Che cosa | Entro quando |
| --- | --- | --- |
| Operatori ASLTO3 | Proposta alle scuole nel catalogo progetti EAS | Settembre 2008 |
| Referenti EAS scuole | Adesione al progetto | Ottobre 2008 |
| Operatori Sert/Insegnanti | Incontri di condivisione progetto e programmazione | Novembre 2008 |
| Classi | Avvio Concorso e impegno a non fumare | Nov.2008/maggio 2009 |
| Operatori/insegnanti | Informazione ai genitori e richiesta adesione. Preparazione e somministrazione questionario di entrata per i ragazzi. | Novembre 2008 |
| Operatori Sert | Incontri con insegnanti per sensibilizzazione e formazione sulla tematica fumo. Preparazione e consegna materiali didattici da utilizzare in classe. | Dicembre 2008/marzo 2009 |
| Insegnanti | Approfondimenti della tematica durante le ore curricolari | Dic.2008/aprile 2009 |
| Operatori Sert | Incontri con i ragazzi nelle classi in cui vi sia una richiesta specifica relativa ad un lavoro effettuato o in corso. | Gennaio/aprile 2009 |
| Operatori/insegnanti | Somministrazione ai ragazzi questionario in uscita. | Maggio 2009 |
| Operatori/personale della scuola/genitori/studenti | Preparazione della giornata del 31 maggio e premiazione concorso. | Marzo/maggio 2009 |

ALLEANZE PER SALUTE TRA GLI ATTORI INTERESSATI

Si contatteranno le scuole medie inferiori del  Pinerolese: dirigenti, insegnanti e referenti di educazione alla salute che hanno aderito alla proposta per l’individuazione delle scuole e delle classi  con cui lavorare; si darà precedenza alle scuole che hanno partecipato all’attività nello scorso anno scolastico (scuola media Gouthier di Perosa argentina e sc. Media del Sestriere) e a quelle che aderiscono con tutte le classi II e III  e almeno un insegnante per classe. Con gli insegnanti  si effettueranno degli incontri di condivisione del progetto e programmazione delle attività.

Ad inizio progetto si coinvolgeranno anche i genitori informandoli sulla proposta e chiedendo la loro  disponibilità a collaborare nelle parti che li interesseranno direttamente. Tutta la scuola verrà attivata per la preparazione e organizzazione della giornata del 31 maggio, premiazione e conclusione del concorso.

PIANO PER LA VALUTAZIONE DI PROCESSO (max 1 pagina)

| Chi fa | Che cosa | Entro quando | Punto critico Indicatore processo | Strumento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Referenti EAS scuole Costituzione gruppo di lavoro operatori /insegnanti. Insegnanti e studenti Classi che aderiscono al concorso | Adesione al progetto Condivisione progetto e programmazione attività. Approfondimenti tematiche promozione salute Astinenza dal fumo | Entro ottobre 2008 Novembre 2008 nov.2008/maggio 2009 nov.2008/maggio 2009 | Numero adesioni scuole(tutte le II e III): almeno 4 istituti Partecipazione insegnanti: almeno 1 per classe N. ore dedicate durante le materie curricolari: almeno 8 per classe N. di classi che mantengono l’astinenza: almeno l’ 80% | Schede adesione progetti Fogli presenze Resoconti degli insegnanti Diario mensile sul mantenimento dell’astinenza |

PIANO PER LA VALUTAZIONE DI RISULTATO (max 1 pagina)

| Gerarchia | Obiettivo (atteso di cambiamento) | Indicatore quali- e/o quantitativo | Standard | Strumento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| comportamentale | Potenziare i fattori di protezione in adolescenza e promuovere l’immagine del non fumatore anche tra gli adulti. | Maggiori conoscenze e competenze | Aumento riscontrato nel 70% dei ragazzi | Questionari, interviste e scale ad hoc, per ragazzi, insegnanti e genitori. |
| ambientale | Ottenere ambienti liberi dal fumo Diffondere e allargare l’esperienza | Adesione al Concorso di tutte le classi II e III dell’Istituto, informazione sull’iniziativa anche per le I. Adulti “simpatizzanti” che si impegnano ad essere liberi dal fumo per lo stesso periodo. Attività collegate organizzate per la giornata antifumo. | L’80% delle scuole partecipa “in toto”. Almeno 10 “simpatizzanti” Tutte le scuole organizzano almeno un’attività. | Schede di adesione e contratti di classe e individuali. Resoconto attività fornito dagli insegnanti. |
| predisponente | Prevenire o ritardare l’inizio dell’abitudine al fumo tra i giovani studenti | N. ragazzi che non hanno fumato nel periodo considerato. | L’80% dei ragazzi partecipanti al progetto/concorso dichiara di non aver fumato. | Rilevazione nel semestre. |
| abilitante | Aumentare la capacità di resistere alla pressione dei pari e sviluppare delle dinamiche relazionali di aiuto reciproco. Potenziamento delle attività di Promozione della salute inserite nella normale attività didattica | Qualità degli interventi in classe da parte dei ragazzi e livelli di adesione e cooperazione. N. insegnanti che approfondiscono la tematica nelle materie curriculari e in maniera pluridisciplinare. | Almeno il 70% dei ragazzi aumenta le abilità e partecipa attivamente Almeno un insegnante per classe e almeno due insegnanti di materie diverse nel 50% delle classi. | Questionari, scale ad hoc e resoconti degli insegnanti Rilevazione sulla modifica del programma |
| rinforzante | Adesione delle classi a tutte le fasi del progetto. Coinvolgimento genitori Sviluppo di capacità di ascolto e mediazione tra insegnanti e allievi e tra compagni di classe Accettazione regole del Concorso e del monitoraggio continuo. | Livello di partecipazione. Livello di partecipazione Tempo dedicato al monitoraggio astinenza fumo e ai fatti accaduti durante il mese, far emergere l’opinione di tutti. Redazione diario di classe e ricchezza dei contenuti espressivi. Puntualità e regolarità nella consegna. | N. di classi che partecipano a tutte le fasi Almeno il 30% dei genitori aderisce attivamente. Almeno l’80% dedica un’ora al mese all’attività. Almeno l’80% delle classi rispetta gli accordi e utilizza gli strumenti forniti. Almeno 5 classi lavorano su uno slogan antifumo. | Verbali incontri, relazioni attività. Relazioni insegnanti e ragazzi. Schede di monitoraggio, diario di classe, contratti di classe e individuale. |

RICADUTE DEL PROGETTO (max 1/2 pagina)

Il progetto intende lavorare con le scuole medie di Pinerolo e dintorni, dove il Servizio per le Dipendenze ha effettuato negli anni diversi interventi specifici sulla problematica del fumo, privilegiando da un lato le realtà che negli ultimi anni sono state più marginali e dall’altro valorizzando quelle che già nell’anno scolastico passato hanno aderito e lavorato sul progetto. L’obiettivo è quindi duplice: estendere tale attività di prevenzione in maniera più capillare sul  territorio e consolidare la collaborazione con le realtà scolastiche che hanno risposto con maggior interesse. Inoltre il coinvolgimento diretto degli insegnanti e la loro gestione del lavoro in classe permette all’operatore ASL di assumere una posizione di coordinamento delle attività e di formatore/esperto a disposizione dell’insegnante e della classe per gli approfondimenti e le necessità che emergono.  Le scuole fanno richieste, spesso sull’onda di qualche episodio o situazione problematica, che gli insegnanti, se supportati e formati sono in grado di gestire nella quotidianità o di prevenire promuovendo climi relazionali e sociali favorevoli alla salute. Per quanto riguarda il coinvolgimento degli adulti (personale scolastico e genitori) nelle attività antifumo si rileva che anche questi soggetti necessitano di informazioni specifiche sulle opportunità di trattamento e i luoghi a cui rivolgersi, considerato anche che il Centro Trattamento Tabagisti è collocato in una zona decentrata, non di passaggio e necessita di occasioni di visibilità.

L’iniziativa del concorso internazionale permette di inserirsi in un contesto più allargato e di raccogliere stimoli e spunti per continuare  e arricchire la campagna antifumo avviata negli anni passati con i progetti precedenti.

PIANO DI COMUNICAZIONE (max 1/2 pagina)

Descrizione delle strategie (metodi e strumenti) per favorire la comunicazione e dare visibilità al progetto nel/tra il gruppo di progetto, i partner, le organizzazioni, la comunità…

| Tipologia strategia | Metodi e strumenti | Quando |
| --- | --- | --- |
| Coordinamento gruppo progetto e partner | Incontri mensili o bimestrali di programmazione e verifica | Da ottobre 2008 a giugno 2009 |
| Diffusione nelle organizzazioni e nella comunità | Pubblicizzazione iniziativa, a livello europeo, attraverso canali individuati dal comitato organizzativo del Concorso. | Durata del Concorso. |
| Diffusione scientifica e professionale (es: convegni, seminari…) |  |  |

| Tipologia strategia | Metodi e strumenti | Quando |
| --- | --- | --- |
| Diffusione attraverso mass-media locali e strumenti di comunicazione delle organizza-zioni (es: quotidiani e tv locali, notiziari e newsletter aziendali, scolastici, comunali…) | Comunicazione su sito aziendale ASLTO3 e su siti specifici rivolti agli adolescenti. Comunicazione su siti scolastici. Articoli su giornalini scolastici, notiziario aziendale ASLTO3, giornali locali. | Durante l’attuazione del progetto e a conclusione. |
| Attivazione di sito o pagina web |  |  |
| altro |  |  |

DOCUMENTAZIONE DEL PROGETTO (max 1/2 pagina)

Progetto, reports di resoconto delle attività e di valutazione finale, lettere di comunicazione alle scuole, materiali per sensibilizzazione sulla tematica fumo e formazione per gli  insegnanti, griglie di programmazione interventi con le classi, materiali da utilizzare in classe, questionari di ingresso, e di uscita e di gradimento, calendari degli incontri, verbali degli incontri dei gruppi di progetto e  di programmazione e valutazione con destinatari intermedi, articoli ed interventi sui media locali.

Il kit del Concorso Smoke Free Class, in due versioni,  per gli insegnanti e per le classi, è fornito dal Comitato organizzatore e comprende:

Scheda Contratto di Classe: per iscrivere la classe al concorso tutti gli alunni  e gli insegnanti di riferimento dovranno firmare il contratto di classe contenuto nel poster. Il poster va esposto in classe.

Scheda Contratto Alunno: questa scheda va compilata e sottoscritta da ogni singolo alunno che si impegna personalmente a non fumare per il periodo del concorso. Tale contratto andrà  sottoscritto per conoscenza dai genitori e rimarrà all’alunno, mentre una copia verrà consegnata all’insegnante referente.

Scheda Contratto Simpatizzante: ogni studente che aderisce a Smoke Free Class può coinvolgere nel concorso anche dei “simpatizzanti” ovvero parenti, amici, insegnanti, ecc. che si impegnano a essere liberi dal fumo almeno per la durata del concorso.

Scheda Slogan di Classe: la classe è invitata a ideare uno slogan per la successiva edizione del concorso

Scheda Perché: si tratta di una scheda divisa in due aree nelle quali gli alunni possono scrivere le loro opinioni. La prima area raccoglie i “Perché essere Smoke free”, i motivi che possono invogliare i giovani a essere liberi dal fumo; la seconda area serve per indicare, per chi ha iniziato a fumare, le ragioni per smettere e raccogliere i “Perché smettere di fumare”. La scheda proposta può essere anche trasformata in due grandi fogli da appendere alle pareti della classe. Sarà così possibile compilarla durante tutto il periodo del concorso e servire da spunto di discussione.

Scheda Diario di Classe: questa scheda ha l’obiettivo di raccogliere mensilmente, come diario di bordo, quanto avviene in classe durante il concorso: le decisioni prese, le discussioni fatte o più in generale le osservazioni e i fatti accaduti. Le annotazioni vanno scritte da un alunno a turno che al termine del mese le riassume nel diario. Il diario può servire per l’insegnante come argomento di discussione.

Scheda Monitoraggio: si tratta di una scheda da sottoscrivere settimanalmente da parte del rappresentante di classe e dagli insegnanti di riferimento. Nello spazio dedicato alle note va riportato se la classe ha mantenuto l’impegno di non fumare nel mese indicato.

GRUPPO DI PROGETTO

| Nominativo | Professionalità | Servizio organizzazione | Ruolo e compiti | Formazione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angelino Remo | Dirigente Medico | Direttore S.C. Sert di Pinerolo | Coordinamento e verifica progetto. | Formazione specifica |
| Masiero Marcella | Educatrice prof./Pedagogista | ASL TO3 Sert di Pinerolo | Coordinamento e attuazione progetto | Formazione specifica su promozione della salute in adolescenza. |
| Cuccagna Paola | Medico Referente clinico CTT | ASL TO3 Sert di Pinerolo | Attuazione progetto | Formazione specifica su tabagismo. |
| Di Fini Antonino | Psicologo | ASL TO3 Sert di Pinerolo | Attuazione progetto | Formazione specifica su promozione della salute in adolescenza. |
| Potosnjak Antonio | Infermiere Referente organizzativo CTT | ASL TO3 Sert di Pinerolo | Attuazione progetto | Formazione specifica su tabagismo. |
| Angelino Remo | Dirigente Medico | Direttore S.C. Sert di Pinerolo | Coordinamento e verifica progetto. | Formazione specifica |

## BUDGET

| Tipologia di spesa | Voci analitiche di spesa | Auto/co-finanziamento | Finanziamento richiesto |
| --- | --- | --- | --- |
| Personale | Dipendenti ASLTO3 (60 ore educatori, assistenti sociali, infermieri 10 ore psicologi, 10 ore medici, 15 ore amministrativo) - Borsista (junior) Operatore educativo per interventi nelle classi | Euro 2.500 | Euro 1.500 |
| Attrezzature |  |  |  |
| Sussidi | Materiali di cancelleria | Euro 500 |  |
| Spese di gestione e funzionamento | Utenze telefoniche, spese spostamenti operatori, fotocopie, ecc. | Euro 1.500 |  |
| Spese di coordinamento |  |  |  |
| Altro | Spese per Concorso: premi, materiali, locali, pubblicizzazione. Produzione materiali per la campagna antifumo. |  | Euro 1.500 |

Lì                        , Data

Il Responsabile del progetto *                                                Il Referente di Distretto PES *

Remo Angelino

Marcella Masiero