DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE

REGIONE  PIEMONTE

AZIENDA SANITARIA LOCALE   “NO” - NOVARA

Sede  Legale Via Dei Mille 2 - 28100  NOVARA

(P. I.V.A.  01522670031)

Viale Roma 7

Direttore Dott. C. A. Zambrino

Sede di  Novara- Viale Roma, 7

#  0321 374112

# e -mail: npi.nov@asl13.novara.it

Piano di attività di Promozione della Salute anno 2008

Della struttura  di Neuropsichiatria Infantile -  Dipartimento Materno Infantile

Azione di riferimento:

X   promozione della salute in area materno infantile

X   progetti di Promozione della Salute rivolti alle scuole in collaborazione 	con gli uffici scolastici provinciali

X  attivazione di iniziative di promozione e comunicazione per la salute in collaborazione con enti ed associazioni del territorio

Titolo del progetto:

La salute comincia da me.   Proviamo….insieme

Responsabile del progetto : Dott.ssa Antonella Protti - Dipartimento Materno Infantile- Servizio N.P.I.- tel e fax 0321 374112- email: npi.nov@ asl.novara.it

Destinatari:

Finali: studenti della scuola media

Intermedi : genitori,insegnanti

Contesto e luogo in cui si sviluppa l’intervento:

All’interno di un progetto globale di promozione alla salute stimolato dalle amministrazioni comunali di un comprensorio di 5 comuni della zona Sud dell’ASL 13 ( “Basso novarese”). Progetto iniziato nell’anno scol. 2006/07 in collaborazione con alcuni Servizi Sanitari dell’ASL e delle Scuole materne, elementari e medie della zona.

Tipologia dell’intervento:

X   formativo (es. acquisizione e potenziamento di competenze, abilità e tecniche)

X educativo (es. educazione ad un comportamento, stile di vita…)

X     sviluppo di comunità (es. ricerca-azione con …)

Contesto di partenza

L’indagine, effettuata attraverso questionari nel precedente anno scolastico, per individuare i bisogni rispetto alla salute psicologica nella fascia d’età 6-14 anni, ha permesso di  evidenziare  due realtà  diversificate corrispondenti al ciclo della scuola primaria (6-11) e della scuola secondaria (11-14).

Per quanto riguarda  la fascia 11-!4  sono stati facilmente individuate alcune problematiche che venivano ritenute rilevanti sia dagli insegnanti che dai genitori e soprattutto dai ragazzi stessi. L’area della sessualità, i comportamenti aggressivi ed il valore di buone relazioni amicali e di gruppo, i disturbi dell’alimentazione, l’uso di sostenze stupefacenti sono emersi come  tematiche fondamentali.

Per alcuni di queste problematiche  era già in corso da anni interventi di  educazione alla salute. Si è pertanto considerato di promuovere un nuovo progetto  che  si focalizzasse sul benessere relazionale nel gruppo dei pari a partire dal contesto scolastico.

Per quanto riguarda la fascia 6-11 , i dati derivanti esclusivamente dagli insegnanti e dai genitori non hanno evidenziato timori, segnali o indicatori chiari e specifici per la presenza di particolari problematiche di salute psicologica in questa fascia mentre sono emersi esigenze contrastanti tra le due popolazioni intervistate (insegnati e genitori)

OBIETTIVI

Si ipotizza pertanto di attivare un progetto , a continuazione dell’indagine conoscitiva, con i seguenti obiettivi generali:

- promuovere  alcune competenze relazionale tra coetanei al fine di ottenere un miglioramento  del clima relazionale e della coesione nelle classi

- far sperimentare nuove modalità di rapporto e di conoscenza reciproca che incrementino  l’autostima e l’‘auto efficacia

- fornire agli insegnati alcune informazioni e promuovere  competenze congrue allo stimolare l’emergere di dinamiche positive  tra gli allievi

METODOLOGIA:

L’intervento si concentrerà sulle classi prime della scuola media in quanto gruppo in formazione e che sembra maggiormente sensibile a questa problematica e si declinerà in un percorso di cinque incontri per ogni classe che verranno  gestiti da un operatore sanitario esperto con  la presenza di un insegnante con la funzione di “recorder” .

Parallelamente vi  saranno alcuni incontri informativi/ formativi con il personale insegnante  in cui verranno affrontati argomenti riguardanti le dinamiche gruppali e la pre-adolescenza.  Verranno inoltre descritte e discusse le attività presentate nelle classi in modo da favorire l’acquisizione di conoscenze e strumenti da utilizzare autonomamente in futuro allo stesso scopo.

ATTIVITÀ:

Lettera di presentazione del progetto ai genitori entro dicembre 2008.

N° 5 incontri, con modalità interattive, per ogni classe prima, di due ore ciascuno, da gennaio a maggio 2009

N° 3 incontri con il gruppo  di insegnanti che darà la propria disponibilità sia a partecipare che a svolgere funzione di “recorder”

Piano per la valutazione del progetto

Due psicologhe ( una dipendente e la seconda attraverso un finanziamento ad hoc) faranno gli interventi già descritti sia con gli studenti che con gli insegnanti disponibili entro giugno 2009.

In questa fase il punto critico indicatore di processo sarà  il numero di classi che aderirà al progetto  che non potrà essere inferiore ai 2/3 ed il  numero di insegnanti disponibili agli incontri ed alla funzione di recorder.

Piano per la valutazione di risultato/ricadute:

Attraverso un’attività di gruppo che fungerà da test- retest sul grado di coesione delle classi si valuterà l’efficacia dell’intervento.

Parallelamente verrà richiesta una valutazione soggettiva agli insegnanti  e alla conduttrice dell’intervento nelle classi che in modo indipendente esprimeranno un parere sui cambiamenti nelle dinamiche tra gli studenti e nel clima della classe.

Tutti questi strumenti dovranno evidenziare miglioramenti con un buon livello di concordanza.

Gli insegnanti che frequenteranno il corso  dovranno evidenziare una maggior sicurezza nell’approcciarsi alla dinamiche gruppali  almeno per 80%

Data   15.10.2008