TITOLO:  UNPLUGGED

1a. RESPONSABILE DI PROGETTO

Dott.ssa Laura Marinaro

1b. REFERENTE

Educatore Paola Gariboldi

1c. STRUTTURA PROMOTRICE DEL PROGETTO

Direzione integrata della Prevenzione; Dipartimento Patologia delle Dipendenze; S.C. Psicologia; Servio Sociale Aziendale

1d. GRUPPO DI PROGETTO

| Nome e Cognome | Struttura di appartenenza | Compiti |
| --- | --- | --- |
| Paola Gariboldi | DPD sede di Vercelli | Refente del progetto Coordinatore attività Vercelli Formatore locale UNPLUGGED |
| Raffaella Scaccioni | S.C. Psicologia S.C. Direzione integrata della Prevenzione Repes Aziendale Promozione alla Salute | Coordinatore contatti con USP e con docenti referenti alla salute Formatore locale UNPLUGGED |
| Patrizia Colombari | Direttore S.C. Psicologia | Formatore locale UNPLUGGED |
| Cristina Parvis | S.C. Psicologia | Coordinatore attività Borgosesia Formatore locale UNPLUGGED |
| Silvana Strobino | Servizio Sociale Aziendale | Formatore locale UNPLUGGED |
| Paola Giaccone | Insegnante collaboratore OED | Formatore Unplugged |

2. AREA DI RIFERIMENTO NELL’AMBITO DEL PIANO LOCALE della PREVENZIONE

Area stili di vita

3. RAZIONALE

(Breve analisi delle motivazioni del progetto)

L’abuso di sostanze ( tabacco, alcol, droghe), è attualmente il più rilevante problema di salute nei paesi sviluppati. Dal momento che quattro consumatori su cinque iniziano l’uso di sostanze prima di aver raggiunto l’età adulta, l’età scolare rappresenta il momento più appropriato per attuare programmi di prevenzione, con l’obiettivo di prevenire la sperimentazione in chi non ha mai fatto uso e di disincentivare l’abitudine e la dipendenza in chi ha già sperimentato.

4 a. OBIETTIVI GENERALI

NOTA: si specifica che gli obiettivi, sia generali che specifici, indicati in grassetto sono quelli direttamente gestiti dagli operatori ASL nei mesi di Settembre/Ottobre 2010. Abbiamo però indicato anche gli obiettivi del progetto in toto.

- FORMARE GLI INSEGNANTI AFFINCHÉ GESTISCANO DIRETTAMENTE IL PROGETTO NELLE LORO CLASSI (II E III MEDIE E I SUPERIORE)

4b. OBIETTIVI SPECIFICI

1)   CONOSCERE IL MODELLO DELL’INFLUENZA SOCIALE E DELLE LIFE SKILLS, E IL LORO RUOLO       	   NELLA PREVENZIONE SCOLASTICA DELL’USO DI SOSTANZE E NELLA PROMOZIONE DELLA  	    	   SALUTE DEGLI ADOLESCENTI;

2)    APPRENDERE LA METODOLOGIA NECESSARIA PER LAVORARE IN CLASSE CON IL MODELLO 	   	   DELL’INFLUENZA SOCIALE E DELLE LIFE SKILLS;

3)    CONOSCERE LA STRUTTURA, I CONTENUTI E LE ATTIVITÀ DI UNPLUGGED

4)    CREARE UN RETE DI FORMATORI LOCALI

5)     CONDIVIDERE UN MODELLO DI PREVENZIONE

5. DESTINATARI :

Insegnanti destinatari della formazione alla metodologia Unplugged

6. INTEGRAZIONE CON AZIONI LOCALI

(evidenziare i punti di collegamento con altri progetti sia dell’asl che extra-asl)

Il progetto si integra con altre azioni presenti nel territorio ASL in collaborazione con le scuole relative alla promozione di stili di vita sani (CIC; Tu io e l’Amore; Progetto MST).

La condivisione è anche sulla metodologia interattiva promossa ed utilizzata che vede i ragazzi protagonisti dell’azione preventiva stessa (questo in particolare per gli ultimi due progetti citati).

7a. PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’

| Chi fa ( Servizio di appartenenza e nominativo della/e persona/e) | Cosa (Breve descrizione dell’attività) | Entro quando |
| --- | --- | --- |
| Paola Gariboldi | 1)Contatti con OED per materiale Unplugged; 2) preparazione materiale per corso formazione insegnanti; 3) formatore insegnanti; 4)incontri di monitoraggio del progetto gestito dagli insegnanti | 1) Settembre 2010; 2) settembre 2010; 3) settembre 2010; 4) 3/4 incontri nel corso dell’anno scolastico con i docenti attivi nel progetto |
| Raffaella Scaccioni | 1) contatti con USP e con referenti alla Salute Scuola; 2) formatore insegnanti 3)incontri di monitoraggio del progetto gestito dagli insegnanti | 1) e 2) Settembre 2010; 3) 3/4 incontri nel corso dell’anno scolastico con i docenti attivi nel progetto |
| Patrizia Colombari | 1) Formatore docenti 2)incontri di monitoraggio del progetto gestito dagli insegnanti | 1)Settembre 2010 2) 3/4 incontri nel corso dell’anno scolastico con i docenti attivi nel progetto |
| Cristina Parvis | 1) preparazione materiale per corso formazione insegnanti; 2) formatore insegnanti 3)incontri di monitoraggio del progetto gestito dagli insegnanti | 1) Settembre 2010 2) Ottobre 2010; 3) 3/4 incontri nel corso dell’anno scolastico con i docenti attivi nel progetto |
| Silvana Strobino | 1) Formatore docenti 2)incontri di monitoraggio del progetto gestito dagli insegnanti | 1)Ottobre 2010; 2) 3/4 incontri nel corso dell’anno scolastico con i docenti attivi nel progetto |
| Paola Giaccone | Formatore insegnanti | Settembre e ottobre 2010 |

7b. Dettaglio del programma delle attività (prima descritte sinteticamente)

Dopo una riunione formale gestita da ASL e Ufficio Scolastico Provinciale con i Dirigenti scolastici e i referenti alla salute dei vari Istituti Scolastici, verranno raccolte le adesione dei docenti partecipanti entro il 15/09/2010.

Le prime edizioni formative verranno del corso Unplugged saranno realizzate:

- a Vercelli nelle date 20/21/22 Settembre;

- a Borgosesia nelle date 13/14/15 Ottobre.

Entrambe le edizioni prevedono un numero definito di partecipanti (min. 15, max 20). Se ci saranno meno adesioni il corso verrà attivato nella sede territoriale dove esse sono più numerose.

Il corso, di due giornate e mezza, ha lo scopo di formare e socializzare i docenti con la metodologia Unplugged, così da renderli attivatori diretti dell’evento preventivo con i ragazzi.

Il Progetto Unplugged si realizza in 12 incontri gestiti dall’insegnante. Tali incontri hanno una calendarizzazione fissata dall’insegnante stesso; il suggerimento, per una buona riuscita del progetto, è di realizzarli con cadenza settimanale. Gli incontri e la scansione dei temi trattati seguono le indicazioni:

- di una guida metodologica fornita ai docenti;

- di lavori-stimolo proposti da un quaderno dello studente che ogni ragazzo coinvolto dal progetto riceverà dall’insegnante all’inizio del progetto.

Delle 12 unità da trattare con gli studenti soltanto 3 fanno riferimento diretto alle sostanze di abuso (fumo, alcol, altre droghe); le restanti 9 unità esplorano temi quali: fare o non fare parte di un gruppo; verificare quanto le opinioni personali riflettono la realtà; esprimere se stessi; capacità di affrontare le situazioni; soluzioni di problemi; ecc. Tutto questo per promuovere e stimolare le abilità intra ed interpersonali e favorire la capacità di fare scelte protettive rispetto alla propria salute.

Si sottolinea che essendo il piano di prevenzione della nostra ASL VC attivo fino al 2012, il Progetto Unplugged verrà riproposto con altre edizioni formative da definirsi.

8. VALUTAZIONE DI PROCESSO E DI RISULTATO

(Per ogni attività sopra descritta individuare l’obiettivo corrispondente; indicare gli strumenti attraverso i quali si rileveranno gli indicatori di processo e di risultato)

| OBIETTIVI | ATTIVITA’ | VALUTAZIONE DI PROCESSO: INDICATORI | STRUMENTI (valutazione di processo) | VALUTAZIONE DI RISULTATO: INDICATORI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) CONOSCERE IL MODELLO DELL’INFLUENZA SOCIALE E DELLE LIFE SKILLS, E IL LORO RUOLO NELLA PREVENZIONE SCOLASTICA DELL’USO DI SOSTANZE E NELLA PROMOZIONE DELLA SALUTE DEGLI ADOLESCENTI; 2) APPRENDERE LA METODOLOGIA NECESSARIA PER LAVORARE IN CLASSE CON IL MODELLO DELL’INFLUENZA SOCIALE E DELLE LIFE SKILLS; 3) CONOSCERE LA STRUTTURA, I CONTENUTI E LE ATTIVITÀ DI UNPLUGGED; 4) CREARE UN RETE DI FORMATORI LOCALI | Corso di formazione | - n° adesioni; - n° effettivo di partecipanti; | - Foglio presenze; - questionari valutazione corso compilati | - 70% degli insegnanti aderenti al corso conseguono l’attestazione di formatori Unplugged (75% di presenza al corso) |
| 5) CONDIVIDERE UN MODELLO DI PREVENZIONE | - Corso di formazione - Riunioni monitoraggio | - n° adesioni; - n°effettivo di partecipanti; - n° di presenze alle riunioni | - Foglio presenze - questionari valutazione corso compilati - Foglio presenze alle riunioni - n° schede monitoraggio docenti/ studenti raccolte | - 40% dei docenti formati realizzano il progetto; - n° di classi coinvolte nel progetto Unplugged; |

9. RICADUTE DEL PROGETTO

Incentivare ed arricchire il rapporto di collaborazione con la scuola al fine di promuovere una cultura della salute e del benessere relazionale, riconoscendo all’esperienza scolastica il valore di un “territorio” nel quale allenarsi alla relazione (simmetrica, assimetrica, esterna, interna).

In questo riconoscimento si valorizza il ruolo dell’insegnante quale adulto competente ed elemento di moltiplicatore dell’azione preventiva (sempre in riferimento alla promozione di stili di vita sani).

La metodologia condivisa sottolinea come l’efficacia dell’azione preventiva risieda nel promuovere climi di riflessione interattivi e vivaci, dove le variabili presenti in ogni scelta emergono dal confronto reciproco delle conoscenze con la propia individualità . Questo per cercare di contenere e ridimensionare la credenza ingenua che basta informare per favorire comportamenti di salute.

Ci auguriamo che tutto ciò possa indirizzare meglio la scuola nel richiedere interventi di promozione della salute (abbandonando la tradizione dell’intervento spot di qualche esperto)

10. PIANO ECONOMICO

| Tipologia di spesa | Voci analitiche di spesa | Auto/co-finanziamento | Finanziamento richiesto |
| --- | --- | --- | --- |
| Personale |  | Lavoro in orario di servizio di n°: -1 operatore DPD; - 1 operatore Servizio Sociale; - 3 operatori S.C. psicologia |  |
| Sussidi e attrezzature | Acquisto Kit di lavoro della Regione Piemonte da consegnare agli insegnanti partecipanti |  | € 4500 |
| Spese di gestione e funzionamento | Acquisto materiali vari per attivazione corsi (n° 2 edizioni) |  | € 600 |
| Spese di coordinamento |  |  |  |
| TOTALE |  |  | € 5100 messi a disposizione da DPD su propri fondi vincolati |

11. RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI/NORMATIVI ESSENZIALI

Vedere allegato.