“UNPLUGGED”

Relazione sintetica sulle attività programmate e svolte nel corso del 2010

Nel primo semestre 2010 cinque operatori dell’ASL (Dipartimento delle dipendenze, S.C.

Psicologia, Servizio Sociale) si sono formati partecipando ai corsi di formazione per Formatori

UNPLUGGED organizzati dalla Regione Piemonte, quindi questi, nel secondo semestre 2010, hanno

organizzato due edizioni formative rivolte agli insegnanti dei rispettivi distretti del territorio ASL.

Sono stati così formati: n° 16 insegnanti a Vercelli (20/21/22 Settembre 2010) e n° 8 a

Borgosesia(13/14/15 Ottobre 2010). Indicatore del buon esito del corso è stata l’intenzione

esplicitata da parte di tutti i docenti formati di avviare concretamente il programma UNPLUGGED

sulle loro classi e la soddisfazione per la metodologia interattiva del corso, esportabile ed

applicabile anche durante le lezioni curriculari. Il programma lavora sia sulla prevenzione di

comportamenti legati all’uso e all’abuso di sostanze quali l’alcol, il fumo e le sostanze psicoattive

ma anche sul miglioramento del clima relazionale di classe e del rapporto tra insegnante e

studente. I punti deboli espressi dagli insegnanti sono relativi all’insicurezza di riuscire a svolgere

il lavoro di Unplugged nei tempi previsti e senza penalizzare le proprie materie d’insegnamento.

Dopo il corso di formazione, durante l’A.S. 2010/11, i docenti formati hanno iniziato a sviluppare

con le loro classi – seconde e terze medie inferiori e prima superiore – le attività previste dal

progetto in undici incontri interattivi. Sono previsti due riunioni di supervisione e monitoraggio di

questa attività nel corso dell’Anno Scolastico e un incontro alla fine dell’A.S. per valutare i risultati.

Breve valutazione dei risultati di processo e di impatto per la salute

marzo/giugno 2010: formazione di 5 operatori ASL al Progetto Unplugged presso

l’Osservatorio Epidemiologico delle Dipendenze di Grugliasco (3 psicologhe; 1 Assistente

Sociale; 1 Educatore professionale);

estate 2010: n° 3 incontri di preparazione al corso per insegnanti da parte degli operatori ( 2

psicologhe; 1 assistente sociale; 1 educatore professionale): predisposizione materiale di

lavoro e contatti di supervisione con operatori dell’Osservatorio di Epidemiologia delle

Dipendenze;

organizzazione di 2 eventi formativi rivolti a docenti delle classi 2° e 3° medie e 1° superiore:

- a Vercelli (20/21/22 Settembre 2010)

- a Borgosesia (13/14/15 Ottobre 2010)

n° 24 docenti formati (16 a Vercelli e 8 a Borgosesia)

organizzazione di un primo incontro di monitoraggio (in ognuna delle due sedi) nel Dicembre

2010: da tale incontro è emerso che in alcune classi il progetto era già avviato (8 classi

distribuite nei due diversi territori ASL) mentre la maggior parte dei docenti formati intendeva

concretizzarlo a partire dal nuovo anno.

37

Si è rilevata una buona soddisfazione dei docenti partecipanti per il corso di formazione, sia per i

contenuti che per le modalità interattive con il quale è stato condotto. La maggior parte di loro ha

espresso l’intenzione di avviare il progetto nelle proprie classi utilizzando l’anno scolastico

2010/2011.

Il Piano Locale di Prevenzione dell’ASL VC prevede l’attivazione di moduli formativi di

Unplugged rivolti ad insegnanti anche nel corso del 2011 e 2012. Sarà dunque possibile

coinvolgere alcuni docenti già formati nella gestione di una parte formativa destinata ai nuovi

docenti, così da ottimizzare l’azione di moltiplicatore sociale del progetto sul corpo insegnante.

Criticità

difficoltà a veicolare le informazioni di attivazione al corso nonostante l’aiuto dell’Ufficio

Scolastico Provinciale (si ipotizza per le prossime edizioni di utilizzare il canale formale

dell’Ufficio Scolastico ma al contempo prendere contatto anche direttamente con le scuole per

rinforzare la comunicazione);

difficoltà per le scuole di organizzare in tempo utile le sostituzioni necessarie al fine di

consentire ai docenti interessati l’effettiva partecipazione (per le prossime edizioni gli invii di

più comunicazioni inerenti il progetto durante l’anno potranno forse facilitare l’organizzazione

interna alla scuola);

individuazione di un mese scolastico più favorevole per la partecipazione al corso al fine di non

penalizzare la partecipazione di docenti motivati;

preoccupazione degli insegnanti partecipanti di non riuscire a rimanere nei tempi previsti per

l’attuazione del programma con le loro classi, con il rischio di un’interruzione dello stesso o di

una penalizzazione delle materie curriculari.

Punti di forza

Il progetto Unplugged consente di incentivare ed arricchire il rapporto di collaborazione con la

scuola al fine di promuovere una cultura della salute e del benessere relazionale, riconoscendo

all’esperienza scolastica il valore di un “territorio” nel quale allenarsi alla relazione (simmetrica,

asimmetrica, esterna, interna).

In questo riconoscimento si valorizza il ruolo dell’insegnante quale adulto competente ed elemento

di moltiplicatore dell’azione preventiva (sempre in riferimento alla promozione di stili di vita

sani).

La metodologia condivisa sottolinea come l’efficacia dell’azione preventiva risieda nel promuovere

climi di riflessione interattivi e vivaci, dove le variabili presenti in ogni scelta emergono dal

confronto reciproco delle conoscenze con la propria individualità: l’informazione è necessaria ma

non sufficiente a sostenere scelte di vita salutari.

Risorse e alleanze interne e/o esterne

Collaborazione tra diversi servizi ASL (con destinazione di quota di finanziamento, desunto dai

fondi per il Piano Locale della Dipendenze, per sostenere la realizzazione del progetto);

Collaborazione con Ufficio Scolastico Provinciale;

Collaborazione con le scuole partecipanti per rendere possibile la partecipazione diretta di

alcuni insegnanti e la sostituzione degli stessi nell’orario curriculare