PROPOSTA DI PROGETTO PROMOZIONE DELL’ATTIVITA’ FISICA

FITWALKING

della Struttura ___NPI Est ASLTo1___________________

PROGETTO “MAMME IN PISTA  “

| Direttore della Struttura - Cognome e nome - Struttura di appartenenza - Indirizzo postale per comunicazioni - e-mail - telefono - fax | Dott.r Pirro Orazio NPI Est ASLTO1 orazio.pirro @asl1.to.it 0115662366 Fax 0115662139 |
| --- | --- |
| Responsabile del progetto - Cognome e nome - Struttura di appartenenza - Indirizzo postale per comunicazioni - e-mail - telefono - fax | Dirig. Psicologo Dott.ssa Emilia Contardi – Dirig. Psicologo Dott.ssa Patrizia Petiva SC NPI Amb. NPI v. Lombroso 1 emilia.contardi@asl1.to.it /patrizia.petiva@asl1.to.it tel Amb. :011 5663300 Fax Amb. : 011 5663312 |
| Bisogno/Problema di salute da affrontare: descrizione | - contenimento dello stress spesso presente nelle mamme dei piccoli pazienti della SC di NPI per l’alto impegno richiesto dagli interventi sanitari, educativi e sociali per il figlio ; - prevenzione delle possibili interferenze prodotte da tale stress nella relazione genitore / figlio nella quotidianità ; - condivisione con altre mamme di pazienti delle difficoltà nell’esperienza con il/i figlio / i ; - miglioramento nelle madri della compliance al progetto terapeutico dell’Ambulatorio, compliance spesso disturbata dalla frustrazione inerente all’impegno verso il figlio, in rapporto alla velocità e visibilità – spesso ridotte e/o molto graduali- dei risultati. |
| Destinatari: tipologia di paziente/utente es pazienti, familiari, ecc. … | Madri di minori , utenti della SC di NPI , affetti da disabilità , problemi neurologici, psichiatrici e psicologici, disturbi specifici di linguaggio e di apprendimento, ecc. Madri di pazienti della SC NPI del Distretto 8 |
| Obiettivi Generali e specifici | Obiettivi generali : - sostenere le mamme dei pazienti in una fase impegnativa della loro vita; - favorire uno stato di benessere psico-fisico in donne sottoposte a situazioni di stress ; - favorire la collaborazione e i contatti delle mamme con l’ambulatorio di NPI e le strutture sanitarie coinvolte nei progetti; - incentivare l’integrazione tra il servizio di NPI e i possibili Servizi Sanitari ( Sert, CSM) che si occupano delle mamme dei nostri pazienti. Obiettivi specifici : - sperimentare una attività corporea,rivolta a un gruppo di madri di pazienti, utile per affrontare efficacemente la fatica di una quotidianità complessa e pesante anche per le cure e gli interventi sanitari necessari per il proprio figlio; - conoscere la teoria e la tecnica del fitwalking tramite dispensa, video e sperimentazione pratica per arrivare ad un utilizzo autonomo e a secondo delle necessità; - prendere coscienza della presenza di dimensioni di stress nella relazione madre/figlio ( anche tramite test specifici ) e sperimentare la possibilità di padroneggiarlo e contenerlo ; - prevenire difficoltà psicologiche nel genitore e nella relazione madre –figlio, connesse alle problematiche sanitarie presenti nel minore; - favorire il benessere psicologico delle mamme, con miglioramento del tono dell’umore e dell’autostima - offrire occasioni di incontro fra mamme con problematiche genitoriali e familiari simili per favorire vicinanza, confronto e lo sviluppo di aspetti di solidarietà e di rete; - migliorare la compliance delle mamme al progetto terapeutico relativo al figlio proposto dall’Ambulatorio di NPI, in un clima di maggiore fiducia e serenità; - attivazione di momenti di informazione / presentazione del progetto ai servizi sanitari ( Sert, CSM ) che si occupano delle mamme dei pazienti del Servizio di NPI. |
| Organizzazione proposta e programma delle attività (chi fa cosa, come, quando, n° incontri, sede, ecc…) | - Formazione di un gruppo di fitwalking di massimo 16 madri di minori pazienti dell’Amb. di NPI di v. Lombroso 16; - n.° quattro incontri di due ore ciascuno, in fascia pomeridiana ( ore 16 -18 o ore 17-19 ) -Punto di ritrovo : Amb. NPI di v. Lombroso 16 -Attività di fitwalking presso il Parco del Valentino -Conduttori: un fitwalking leader “responsabile” e un fitwalking leader “coconduttore” e due fitwalking di riserva. Articolazione incontri : Tempo uno = incontro di apertura : conoscenza del gruppo, consegna del diario di bordo, raccolta questionari circa le aspettative e le attese delle partecipanti, rilevazione situazione psicologica di partenza, visione del filmato, consegna del materiale informativo A cadenza settimanale : T2 = 1° incontro di cammino T3 = 2° incontro di cammino T4 = 3° incontro di cammino A cadenza quindicinale : T5 = 4° incontro di cammino T6 = incontro di verifica( ritiro fotocopia diario di bordo, test di verifica ) A un mese T7 = incontro di verifica e raccolta di riflessioni e proposte Follow up a 3-6-12 mesi per via telefonica o presso l’accesso in ambulatorio |
| Strumenti di monitoraggio progetto ( es. diario di bordo, verbali, materiali messi a disposizione dell’utenza, ecc . …) | - Materiale cartaceo informativo su fitwalking - Visione CD relativo alla pratica - Test di raccolta aspettative in ingresso e di verifica /gradimento alla fine del progetto - Test di rilevamento stress - Diario di bordo delle partecipanti - Momenti di condivisione verbale con le partecipanti del gruppo per ogni incontro per monitorare eventuali difficoltà o cambiamenti da effettuarsi - Diario di bordo istruttori per valutazione degli incontri. |
| Sistema di valutazione Di Processo Di risultato | Indicatori di processo: Diario di bordo istruttori Compilato sì / no n° 16 mamme partecipanti Indicatore : atteso 100% = 16 mamme buono 80% = 12 mamme sufficiente 50% = 8 mamme n° 4 incontri di cammino Indicatore : atteso 100% = 4 incontri buono 80% = 3 incontri sufficiente 50% = 2 incontri Diario di bordo partecipanti e/o schede di verifica Compilati sì / no Indicatore : atteso 100% = 16 mamme buono 80% = 12 mamme sufficiente 50% = 8 mamme Agenda di Servizio dell’ Amb. di NPI Rilevazione diminuzione degli appuntamenti mancati Indicatore : atteso 100% = 16 mamme buono 80% = 12 mamme sufficiente 50% = 8 mamme Indicatori di Risultato : - Favorire il recupero della propria forza , della percezione corporea e del raggiungimento di uno stato di benessere - Far conoscere il fitwalking ( consegna delle dispensa sì/ no ) - Sperimentare la pratica della disciplina ( sedute pratiche : vedi indicatori di processo ) - Contribuire alla presa di coscienza dei livelli personali di stress e alla possibilità di contenimento di esso (rilevazione parametri di differenza ) - Favorire la verbalizzazione spontanea delle difficoltà psicologiche personali e relative alla relazione madre-figlio ( vedi verbali incontri ) - Contribuire al miglioramento del tono dell’umore e dell’autostima ( risultato del test a fine progetto ) - Favorire la ripresa di una buona socializzazione tramite la creazione di una rete tra le mamme ( mantenimento del contatto con le mamme e tra le mamme partecipanti a 3, 6, e 12 mesi ) |
| Fitwalking leaders: quanti ne servono, nominativi, etc | n.°2: Emilia Contardi, Patrizia Petiva, Riserve e accompagnatrici: Maria Grazia Fontan, Cinzia Rossato; in particolare, queste due operatrici sanitarie, che hanno seguito il corso aziendale di Fitwalking, collaboreranno attivamente con le leaders e assicureranno il raccordo gruppo/ ambulatorio e il compito di facilizzazione della socializzazione. |

| Responsabile s.s. Promozione della Salute dott.ssa M. Antonella Arras _______________________ | Responsabile s.s. Medicina dello Sport dott. Giuseppe Parodi ___________________________ |
| --- | --- |

Fitwalking leader di struttura: 	Emilia Contardi

Patrizia Petiva

___________________

Fitwalking leader supporto alla progettazione Gabriella Garra

Parere Direttore di S.C.: 	  favorevole

- NON favorevole

Il Direttore ______________________				Data: ___________________

( TIMBRO e FIRMA)