Progetto “I pre-requisiti per l’apprendimento della letto-scrittura: dalla teoria all’esperienza”

SERVIZIO RESPONSABILE: ASL CN1 S.C. NPI Cuneo-Mondovi Responsabile dr.Fioretto

REFERENTE PROGETTO: dr.ssa Silvana Dutto Servizio NPI Cuneo c.so Francia 10 tel. 0171 450453

PARTNERS DI PROGETTO (collaborazioni e alleanze): equipe operatori NPI di Cuneo, Scuola, Associazioni di Volontariato

OBIETTIVI SPECIFICI :

- Sensibilizzare e implementare le informazioni relative all’acquisizione delle abilità metalinguistiche, metafonologiche, grafomotorie, visuocostruttive e visuopercettive

- Co-costruzione con alcuni insegnanti di strumenti didattico-operativi e individuazione di alcune classi sperimentali al fine di migliorare l’apprendimento delle competenze in tali aree

- Operare un monitoraggio del percorso al fine di individuare precocemente bambini con difficoltà in tale aree di sviluppo

DESTINATARI: insegnanti e genitori dei bambini che frequentano l’ultimo anno delle scuole dell’infanzia

SETTING : da definire

METODOLOGIA :  approccio neuropsicologico; modello di lettura a due vie (Sartori, Job 1984, et al); approccio cognitivo; approccio neuro psicomotorio scuola italiana di Anne Marie Wille:

- Quattro incontri in plenaria di circa due ore ciascuno rivolti agli insegnanti per lo sviluppo della parte teorica e la co-costruzione e avvio del laboratorio

- Un incontro con i genitori sul potenziamento di tali abilità nei contesti familiari e di gioco

- Attività di laboratori da parte degli insegnanti con i bambini per l’applicazione operativa delle competenze acquisite e monitoraggio effettuato attraverso strumenti di valutazione

- Un incontro conclusivo per la valutazione del progetto

TEMPI DI ATTUAZIONE : ottobre-novembre per la parte informativa e avvio laboratorio; gennaio-marzo per lo sviluppo del laboratorio; aprile: conclusione del progetto

PIANO di  VALUTAZIONE :

valutazione di processo:

- n. incontri e n. partecipanti (fogli firma)

- frequenza dei laboratori (scheda)

valutazione di impatto e risultato

- verifica delle conoscenze apprese (questionario iniziale e finale)

- verifica delle competenze acquisite nel gruppo classe (scheda iniziale e finale)

- pertinenza degli eventuali invii al servizio (n. invii propri/n. invii tot)

PROVE DI EFFICACIA DALLA LETTERATURA/BIBLIOGRAFIA :

- Lambruschi Psicoterapia cognitiva dell’età evolutiva 2004

- Disturbi evolutivi specifici di apprendimento: raccomandazioni per la pratica clinica

definite con metodo del Consensus Conference 2007

- Linee guida per il DDAI e DSA a cura di SINPIA Erikson 2006

- Manuale di terapia psicomotoria dell’età evolutiva di Anne Marie Wille e Claudio Ambrosini

- Cuzzolin editore 2005

- L’écriture de l’enfant Ajuriaguerra J., Auzias M. et al. Traduzione e adattamento di

- Veruggio G. 1997

- Venturelli “Dal gesto alla scrittura” ed. Mursia 2004

COSTI  : costo per eventuale materiale didattico

MODALITA’ E TEMPI DI ADESIONE della SCUOLA: invio scheda di adesione secondo le modalità previste dal piano collaborativo

RECAPITI  CONTATTI : Servizio NPI Cuneo

- Dr.ssa Dutto, psicologa 0171 450454

- Dr.ssa Martini, logopedista 0171 450453

- Dr.ssa Cavallero e dr.ssa Elia, TNPEE 0171 450453