| Verbale riunione del giorno |  |  | 14/02/2011 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dalle ore: | 09.30 |  | Alle ore: | 13.30 |  |
| Sede: | stanza SALA NIP |  |  |  |  |
| Oggetto: | introduzione al Progetto Regionale “Guadagnare Salute in Comunità” |  |  |  |  |
| Convocati | Borciani Elisabetta Buono Manuela Melandri Giuseppe Baschenis Lia Breveglieri Susanna Cuminetti Patrizia Pellizzari Raffaella Maffi Roberto Sartori Cristina Cammi Elena Soressi Emanuele |  |  |  |  |
| Presenti | Borciani Elisabetta Melandri Giuseppe Baschenis Lia Breveglieri Susanna Cuminetti Patrizia Pellizzari Raffaella Maffi Roberto Sartori Cristina Cammi Elena Soressi Emanuele |  |  |  |  |
| Sono stati discussi i seguenti argomenti: |  |  |  |  |  |
| 1 | Costituzione di un gruppo di operatori ASL a cui affidare la realizzazione del progetto |  |  |  |  |
| 2 | Attività di costruzione del gruppo e del percorso |  |  |  |  |
| 3 | Divisione dei compiti da utilizzare nell’incontro del 22/03/2011 |  |  |  |  |
| Decisioni adottate: |  |  |  |  |  |
| 1 | Far coincidere la promozione della salute con empowerment, sono coinvolti anche prof Gracchi dell’Università di Siena e il prof Tortone del DORS di Torino Bisogna attivare un percorso che parte da noi per riuscire a coinvolgere altri soggetti |  |  |  |  |
| 2 | Vengono definiti il numero di incontri da fare: - nel primo incontro 08/03/2011 verranno definite quelle che sono le prime idee progettuali , verrà messo a fuoco quello che è il “patto “ del gruppo , a questo primo incontro parteciperanno anche i prof Gracchi e Tortone, verranno definiti gli obiettivi ed il processo , cosa vogliamo ottenere,cosa vogliamo fare…. - Nel secondo incontro 15/03/2011 verrà effettuata la formazione preliminare sulla metodologia del lavoro di comunità, per focalizzare bene cosa significa fare lavoro di comunità - Terzo incontro ,22/03/2011 verranno utilizzati i profili di comunità , dal punto di vista geografico, economico, culturale , psicosociale, per un’analisi condivisa - Quarto incontro 29/03/2011 l’incontro sarà strutturato in due parti , la prima insieme al gruppo di Pilotaggio che darà indicazioni e suggerimenti, nella seconda parte verrà invece effettuata la preparazione del lavoro sul territorio - Tutto il mese di aprile verrà utilizzato per contattare le persone coinvolte, in questa fase bisognerà dare molta importanza a quelle che sono le relazioni personali, ed in questo caso i tempi saranno dettati dalla disponibilità dei nostri interlocutori - A fine aprile deve essere pronto il gruppo promotore - Il 17 /18 giugno viene fissata come ipotetica data per il laboratorio/conferenza( insieme dei soggetti precedentemente identificati che in collaborazione producono il materiale ) |  |  |  |  |
| 3 | I compiti del materiale da ricercare vengono così suddivisi: - TERRITORIO Breveglieri e Pellizzari - DEMOGRAFICO Cammi Sartori - ATTIVITA’ ECONOMICHE Breveglieri e Pellizzari - PROFILI SERVIZI E PSICOSOCIALE Soressi Maffi Melandri Cuminetti - PROFILO CULTURALE ( stili di vita) Cammi Sartori (sicurezza) Soressi - PROFILI ISTITUZIONE/PIANO DI ZONA Borciani |  |  |  |  |
| Data prossima riunione: |  | 028/02/2011 dalle 14 alle 16 |  |  | SALA NIP |
| Data della stesura del verbale |  | 16/02/2011 |  |  |  |
| Firma del responsabile struttura: |  |  |  |  | Firma di chi redige: |