Report riunione del gruppo  del progetto “ Una Comunità che Guadagna Salute- Traversetolo”, tenutosi a Parma presso il DSP il giorno 1 ottobre 2014 dalle 14,30 alle 16,30.

Presenti: Marchionni, Spagnoli, Cerati, Felloni, Lami, Alfieri, Ficarra e Giannelli.

Assenti: Pirondi e Bolsi.

OdG:

Comunicazioni, verifica dello stato di avanzamento del progetto e varie.

Comunicazioni:

Il gruppo viene informato da Spagnoli e Marchionni, che il 20 settembre scorso hanno partecipato alla Besurica alla riunione per la costituzione del comitato promotore, sull’andamento del progetto a Piacenza.

Da tale esperienza è stato possibile prefigurare al gruppo gli impegni che interverranno in occasione della riunione di Traversetolo del 25 ottobre, nonchè degli impegni che presumibilmente interverranno dopo la costituzione del Comitato Promotore che si costituirà a Traversetolo. Il Comitato promotore dovrà lavorare per circa un mese con riunioni periodiche (settimanali), in presenza e con l’assistenza degli operatori del gruppo, sino alla giornata del Laboratorio che si terrà a distanza di un mese dalla riunione del 25 ottobre e pertanto presumibilmente il 23 e 24 novembre, ovvero il venerdì pomeriggio e per l’intera  giornata di sabato. Il gruppo sarà inoltre impegnato sia in fase antecedente che in fase successiva alle riunioni del Comitato  per preparare l’incontro e quindi per valutarne le risultanze.

Verifica dello stato di avanzamento del progetto:

La fase di contatto ed intervista delle persone individuate è prossima al completamento.

La suddivisione dei contatti a coppie di operatori ( Alfieri-Giannelli, Lami-Spagnoli, Cerati-Ficarra e Bolsi-Felloni),ha subito delle variazioni poiché l’assenza nel periodo del collega Ficarra ha richiesto l’affiacamento dell’Elena Cerati da parte di altri operatori, in particolare Bolsi e Spagnoli.

Restano da intervistare due contatti individuati nella prima fase di selezione ed alcune strutture prese in considerazione successivamente ( strutture sanitarie e farmacia) per le quali si provvederà nei prossimi giorni.

Per quanto riguarda i MMG è stato intervistato il solo Coordinatore della Casa della Salute.

Restano da contattare,perché ritenute da considerare in una fase successiva,alcune figure rappresentative delle attività commerciali /produttive.

Sulla base sulla base della prima assegnazione , a tutt’oggi, risultano pertanto effettuate 50 interviste e 5 da effettuare.

A queste debbono aggiungersi i contatti e le interviste delle strutture che si andranno a contattare nei prossimi giorni.

Nel corso delle interviste sono stati segnalati numerosi nominativi ed in seguito al confronto fra gli operatori, stante che diverse segnalazione erano doppie, oppure relative a persone già contattate si è convenuto di coinvolgere nel progetto alcuni nominativi 8: ex Fabbro a Ficarra, ex presidente Avis a Lami, ex assessore ad Alfieri e Amici di Pappi affidati a- Felloni), resta in sospeso un imprenditore.

Marchionni viene incaricato di sentire la Ramazzotti per avere indicazioni per individuarli.

Il numero di persone che hanno assicurato la loro presenza sono a tutt’oggi 49, ma diverse associazioni potrebbero essere rappresentate da più persone. Nella settimana precedente la riunione plenaria del 25, in occasione delle telefonate per ricordare l’impegno, chiederemo di specificare con precisione il numero dei presenti.

Varie:

- Cellulari-sono pervenuti i cellulari aziendali per gli 8 operatori ed è in fase di completamento la loro attivazione.

- Caricamento esito delle interviste su database: In parte già effettuato e da completare prima della riunione dell’8 ottobre pertanto almeno un operatore che ha effettuato l’intervista dovrà aiutare la Barbara sul cui pc  è caricato il database, ad inserire le interviste.

- Orario per il progetto : viene ribadita la necessità di registrare regolarmente le ore di lavoro relative al progetto come da modulo “  Attività guad. salute”.

- Prossimo appuntamento: mercoledì 8 ottobre dalle 9,30 alle 17,30 presso il DSP

Parma 3 ottobre 2014

Emilio Marchionni- Barbara Spagnoli