Guadagnare Salute

Gruppo Parma incontro del 06.08.2014 ore 09 - 13 / 14- 16,30 c/o D.S.P. Parma

Presenze: Barbara Spagnoli, Emilio Marchionni, Enrica Lami, Elena Felloni, Nicola Bolsi, Maria Rosaria Giannelli, Rosario Ficarra, G.Luca Pirondi, Debora Vecchiettini, Borciani Elisabetta.

O.d.g

1- sintesi ultimi incontri

2- revisione dei contatti

3- scelta del contatti

4- revisione degli strumenti

5- organizzazione dell’attività delle coppie

6- aspetti organizzativi

7- prox appuntamenti

8- assegnazione ultimi contatti

9- questioni operative

10- pianificazione individuale fra le coppie

Sintesi ultimi incontri

Emilio riporta al gruppo gli ultimi eventi:

- venerdì 1.8.14 incontro a Piacenza (Emilio, Barbara e Elena Cammi e Giorgio Chiaranda) per monitoraggio del progetto chiesto dalla Regione E.R. e presa visione di 2 griglie utili al conteggio del carico di lavoro degli operatori e al monitoraggio interviste (compilazione a carico del responsabile).

- Lunedì 4.8.14 riunione col comune di Traversetolo (Marchionni, Pirondi, Borciani, Lucertini, Assessore Ghirardini).

Borciani: impressione positiva dell’incontro; il comune è ben disposto e l’assessore disponibile.

Ora è da gestire bene il metodo più che i tempi.

E’ una fase impegnativa dal punto di organizzativo.

Dobbiamo fare uno sforzo ed essere più elastici possibile per le interviste.

Tempistiche:

25.8.14 inizio con le telefonate.

28.8.14 confermata la conferenza stampa (il testo verrà inviato a tutte le associazioni, per cui si esclude la lettera informativa antecedente le telefonate).

18 o 25.10.2014 da confermare il giorno della plenaria (verificare disponibilità di Martini da parte di Elisabetta B.)

Revisione dei contatti

Rivista la suddivisione per target e tipologia.

Si sottolinea che i riferimenti telef. sono da verificare e che ogni coppia pensa ai propri.

Avendo numerose associazioni, le personalità non andranno contattate tutte.

Evitare anche i “doppioni” (se un referente è presente in più associazioni fare una telefona unica).

Stesso ragionamento per le consulte.

Scelta dei contatti

Criterio principale: scegliere le persone che hanno la capacità di coinvolgere altri cittadini.

Distinguiamo 2 fasi di contatto.

La 1° fase è quella che indicativamente va dal 25.8 circa alla fine di settembre ed è preparativa alla plenaria.

Nella 2° fase (si citano i laboratori) considereremo il criterio economico (possibile sponsor ?) e priorità del momento;

Si decide:

| CHI | N° | CONTATTO 1° FASE | CONTATTO 2° FASE | NOTE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Associazioni | 43 | Si tutte |  |  |
| Circoli e consulte | 5 + 5 | Si |  | Unica tel. |
| Personalità | 10 | Si |  | Non tutte |
| Attività commerciali | 37 |  | Si |  |
| “da valutare” | 12 |  | Si |  |
| Bar | 3 | si |  | Vedi excell aggiornato |
| Farmacia | 1 | si |  | Ricerca info:Emilio |
| MMG e PLS | 1 | si |  | Rosaria |
| Strutture sanitarie |  |  |  | Ricerca info:Emilio |

Condivisa la necessità di contattare i MMG e PLS, farmacista, bar e consulte e una associazione di Albanesi.

Le attività commerciali slittano in 2° fase.

Conteggio dei contatti: totale n. 76 circa

Importante è specificare che alla plenaria si deve presentare un solo referente per ogni associazione od ente.

A coppia circa: 20 contatti

Revisione degli strumenti

1-Telefonata: citare la data della conferenza stampa.

2- Intervista: ci si interroga se fare la domanda n° 10 “lei potrebbe essere in grado di partecipare….”. Si decide di valutare a chi si pone l’intervista.

Inserita la domanda n°5. (percezione della persona sullo stato di salute di Traversetolo).

3- Scheda informativa da rilasciare dopo l’intervista:riletta e corretta.

Perché lasciare i n° e mail specificati per ogni operatore e non uno solo del responsabile del progetto?

Si ricorda che deve nascere una relazione, e che si farà un percorso insieme. Bisogna dare dei riferimenti facilmente raggiungibili in caso di necessità durante gli spostamenti.

Si accenna anche all’aspetto della “trasparenza”.

Ha senso chiedere ulteriori contatti ad associazioni e personalità?

Sì, poi si valuta quando contattarli.

4- Griglia del carico di lavoro e del monitoraggio interviste:accennato l’utilizzo e lo scopo della raccolta del dato. Verranno spedite x mail da Barbara al gruppo.

Organizzazione dell’attività delle coppie

Si rivede il foglio contatti.

Si ricorda il criterio di assegnazione dei contatti alle coppie.

La divisione è per colori e per n° di gruppo di operatori (coppie).

Ogni coppia verifica i recapiti dei propri contatti.

Libertà di fare o meno le telefonate insieme.

Aspetti organizzativi

Si deve organizzare il carico di lavoro del progetto alternato alle attività quotidiane.

In questa fase l’azienda concede come ore di straordinari 2 sabati e qualche ora al pomeriggio/sera in caso di necessità.

Le ore delle interviste vanno comunicate ad Emilio per inserirle nella griglia del conteggio ore.

L’uso dei mezzi aziendali è preferibile; così come anche i cellulari coi relativi n. di telefono (sim) che Pirondi si impegna a reperire.

Prox appuntamenti

20.8.14 annullato il nostro incontro ( teniamo buona la data se dovesse servire per il confronto tra coppie.)

03.9.14 da confermare con Martini.

10.9.14 incontro gruppo PR (mattino).

Pomeriggio (gruppo di Parma + Debora)

Assegnazione  ultimi contatti

Si decide che le “personalità” passano tutte in seconda fase (a parte quelle che coincidono con le associazioni.)

Ci assegniamo i “da valutare”

Infine si definisce che il:

Bar “albanesi” è affidato a Nicola e Elena F.

Bar “Lino’s” è affidato a Enrica e Barbara

La Locanda è affidata a Elena C. e Rosario

I MMG e PLS sono affidati a Rosaria e Paola (contributo di Pirondi)

Le consulte associate ai circoli.

(Barbara farà tutte le modifiche del file e lo farà girare)

Questioni operative

Valutazione delle ferie e tempistiche delle coppie.

Elena C. e Rosario ci segnalano che se le interviste vanno cominciate a fine Agosto… in settembre hanno pochissimi giorni e ore che coincidono per poter fissare gli appuntamenti.

Temono di non riuscire a finire le interviste entro il periodo stabilito.

Si ribadisce il concetto che le coppie sono interscambiabili.

Per non rischiare di “fare saltare” l’appuntamento delle interviste si chiede disponibilità ai colleghi.

Si cercherà di fissare 2 interviste nella stessa giornata… per minimizzare il tempo dei trasferimenti.

Si può anche fare saper ai colleghi quali sono le interviste fissate; se gli appti. coincidono come giorno ed un operatore è solo, si unisce alla coppia e si va a Traversetolo in 3. (ovviamente all’app.to ci si presenta sempre i due.)

Pianificazione individuale fra le coppie

Nasce la necessità degli operatori di confrontarsi con il collega con cui lavorerà in questa fase del progetto.

Ci dividiamo come stabilito e ogni coppia definisce le strategie più idonee per essere operativi.

( verificare la coincidenza della propria disponibilità; decidere se fare le telef. insieme; quali riferimenti telef. ricontrollare; fissare dei momenti in comune di lavoro ecc…)

Alle ore 16,30 si conclude.

AS. Barbara S.