“Una comunità che guadagna salute”

Incontro gruppo di Parma del 25.8.2015 dalle ore 9 alle 13.

Presenti: Rosaria G.,  Paola A., Elena F., Rosario F., Nicola B., Barbara S., Emilio M., Debora V.

Assenti: Enrica L., Elena C.

Nasce la necessità di incontrarsi per fare il punto della situazione delle azioni e condividere le ultime settimane di lavoro.

Emilio ci informa che alcuni operatori hanno rallentato un po’ il lavoro e altri hanno dovuto accelerare.

Lascia la parola ai vari gruppi tematici.

Rosaria e Nicola (gr. Alcol /fumo)spiegano di avere lavorato molto su un’ azione in particolare: “la salute è contagiosa”.

Hanno fatto 2 incontri con i cittadini e alcuni incontri con un esperto esterno l’attrice Tragni Franca, molto nota sul territorio.

Ci informano che hanno organizzato  un corso di teatro di 15 incontri serali + la prova + l’evento finale che si terrà il 30.01.2016. Definito un numero minimo ed un massimo di partecipanti. Sono state individuate 2 sedi disponibili dove svolgere il corso; attendiamo la preferenza dell’attrice, per confermare la sala.

Viene mostrato e condiviso il preventivo.

I cittadini decidono di preparare una locandina per pubblicizzare l’azione.

Emilio si propone di prendere contatto con uff. comunicazione aziendale.

Barbara (gr. Attività fisica) informa che i gruppi di cammino , come previsto , in agosto si sono sospesi, per poi riprendere in settembre.

Non abbiamo effettuato incontri serali con tutti i cittadini del gruppo per la loro assenza; si è deciso di  mantenere i contatti tramite mail e telefonate.

E’ nata l’esigenza però di  2 incontri con 3 di loro, per proseguire la realizzazione delle mappe dei sentieri uno dei quali, effettuato con la ditta Eliofototecnicabarbieri, dalla quale aspettiamo a giorni il preventivo.

Per l’azione “Esploratori in marcia”, dopo il successo delle scuole elementari e la materna il progetto è  proseguito ad inizio luglio con il centro estivo Grest;  proseguirà fino a metà settembre. Prevista una camminata esplorativa al venerdì mattina della durata max di 2 ore. Si sono resi disponibili due volontari del gruppo di cammino che hanno concordato il percorso, i tempi e la difficoltà dell’uscita con gli educatori. E’ stato mostrato il volantino pubblicitario.

Paola ci informa che è stato fatto un incontro con i cittadini. Hanno finito di progettare il corso di cucina. Effettuati 2 incontri con lo chef Zaccaria Marcello nei quali  si sono definiti  5 incontri temaciti, la disponibilità dei locali, il num. Max di partecipanti e la collaborazione con gli allievi della scuola di cucina.

Si è condiviso il preventivo.

Si condividono e si ragiona:

- sulle strategie di gestione dei cittadini dei gruppi tematici

-  la divisione, l’organizzazione e la distribuzione dei carichi di lavoro tra gli operatori durante le ferie, assenze ecc..

Si fissano le date dei prox incontri:

- 8.9.15 ore 9-13

- 22.9.15 ore 9-13

Barbara Spagnoli