VERBALE DELL'INCONTRO PER IL POGETTO “UNA COMUNITA' CHE GUADAGNA SALUTE”

Parma, 19/11/14

Ora di apertura: 12.45

Ora di chiusura: 13.45

Presenti: Alfieri, Bolsi, Cerati, Felloni, Ficarra, Marchionni, Pirondi, Spagnoli.

Ordine del giorno: restituzione del primo incontro del “Gruppo Promotore” a tutto il gruppo di lavoro.

L'incontro si apre con la distribuzione da parte di Alfieri del verbale del primo incontro del Gruppo Promotore tenutosi il 12/11/14 a Traversetolo, del relativo verbale di preparazione dell'incontro e della griglia dei contenuti che verranno trattati nei 5 incontri. Viene consegnata a Marchionni la versione  del verbale del  primo incontro del Gruppo Promotore che verrà data al gruppo promotore di Traversetolo.

Spagnoli chiede di tenere separata l'archiviazione dei verbali degli incontri a seconda della tipologia: di preparazione, degli incontri col gruppo promotore, di restituzione a tutto il gruppo di lavoro del progetto.

Alfieri ricorda che l'orario stabilito per l'incontro di preparazione a Traversetolo è dalle 16.00 alle 18.00 presso la sede del Comune. Osserva inoltre che verrà mantenuta la scaletta degli argomenti da affrontare nei 5 incontri proposta da Martini; inoltre  viene riferito che anche lui sarà sempre presente agli incontri.

Marchionni si ritiene soddisfatto dell'esito del primo incontro del Gruppo Promotore.

Alfieri spiega  che durante il primo incontro di preparazione del Gruppo Promotore Martini ha definito in modo chiaro i compiti di ciascun operatore e che questo ha permesso una buona organizzazione. Visto l'esito favorevole dell'incontro si ritiene quindi che il metodo organizzativo possa essere mantenuto nel tempo. Martini durante gli incontri manterrà i compiti di apertura degli incontri, conduzione generale e contenimento del gruppo se necessario.

Marchionni osserva che il ruolo di Martini negli incontri del Gruppo Promotore potrebbe calare progressivamente a favore di un impegno crescente degli operatori.

Alfieri riferisce che due persone del Gruppo Promotore l'hanno avvertita telefonicamente di non poter essere presenti nella seconda serata e questo conferma che il metodo di comunicazione definito con il gruppo funziona.

Ficarra riferisce che le perplessità sul progetto manifestate dal Gruppo Promotore nel primo incontro sono state le stesse che erano emerse dal gruppo degli operatori all'inizio del progetto. Alfieri sottolinea che il gruppo  durante il primo  incontro ha avuto bisogno di essere contenuto, inoltre che la presenza della scaletta sui contenuti degli incontri ha aiutato a far comprendere meglio il compito del Gruppo Promotore e i suoi obiettivi.

Marchionni informa che l'Ufficio Comunicazione dell' AUSL  si rende disponibile per la realizzazione di materiale informativo e se necessario anche a venire agli incontri del Gruppo Promotore.

Alfieri riferisce che nel Gruppo si è già identificata una persona che potrebbe occuparsi della realizzazione di materiale divulgativo. Ficarra informa che sono già emerse dal Gruppo  proposte circa le modalità di realizzazione del materiale informativo.

Marchionni riferisce che per il Laboratorio di Comunità sono state ipotizzate le giornate del 16,17 e 18 gennaio ancora da confermare e da definire se di venerdi e sabato o sabato e domenica pomeriggio. Verrà valutata la possibilità di inserire un incontro del Gruppo Promotore nei giorni antecedenti l'evento.

Marchionni chiede di mandargli mensilmente le ore che vengono dedicate al progetto.

Spagnoli ritiene importante mantenere l'incontro di restituzione a tutto il gruppo anche in vista di possibili aspetti pratico/organizzativi futuri. Si decide quindi di mantenere l'incontro di restituzione  del mercoledi dove tuttavia non si rende necessaria la presenza di tutti gli operatori del  Gruppo Promotore, si stima che la  durata dell'incontro rientri in un'ora.

Prossimo incontro di restituzione quindi mercoledi 26/11 dalle 12.30 alle 13.30 presso il DSP di via Vasari.

Verbalizzante:  Cerati