- Una  Comunità che Guadagna Salute - Traversetolo

VERBALE INCONTRO DEL 10.02.2015- tenutosi a Parma presso il DSP dalle  ore 9.00 alle ore 16,00

Presenti: Cerati, Felloni, Ficarra, Lami, Marchionni, Martini, Pirondi e Spagnoli. Alfieri.

Assenti: Alfieri, Bolsi, Giannelli.

Verbalizzante: Lami- Marchionni

- Inizio riunione ore 9.30.

Si apre l’incontro con un breve resoconto sull’attività dei diversi gruppi tematici. In tutti e tre sono già state ipotizzate azioni da realizzare:

- Gruppo alimentazione: - corso di cucina

- aperitivo “salute e benessere”

- cineforum

- orto didattico

- campagna informativa

- Gruppo attività fisica: - gruppi di cammino

- percorsi attrezzati

- giornata di chiusura al traffico

- orto

- Gruppo alcol e fumo: - questionario conoscitivo delle abitudini/stili di vita familiari (distribuito nelle scuole)

- eventi in palestra.

Marchionni segnala che l’amministrazione comunale di Traversetolo lamenta scarso coinvolgimento ed aggiornamento in merito all’andamento del progetto, chiedendo di fissare l’incontro di intergruppo in una data diversa da quella finora ipotizzata (21/02 p.v.) così da permettere la partecipazione del vice-sindaco, Gabriella Ghirardini.

Ritenendo fondamentale il coinvolgimento del Comune, si concorda la disponibilità ad un incontro di chiarimento, che Marchionni e Pirondi chiederanno al più presto alla Ghirardini, oltre alla disponibilità a posticipare la data dell’intergruppo al 07marzo p.v.
Martini considera un’opportunità il coinvolgimento del Comune e pertanto ritiene utile un’ incontro con l’Assessore per informarla sull’andamento dei lavori dei gruppi di progettazione, ma sottolinea l’importanza di tener separato il livello dei rapporti istituzionali con il comune da quello operativo dei gruppi di progettazione.

Martini accenna quindi alla struttura che intende dare all’incontro di intergruppo:

1) presentazione delle azioni progettate da parte del portavoce di ogni gruppo tematico (circa 20’);

2) ritorno in plenaria (o in gruppi “rimescolati”) per proporre eventuali integrazioni a quanto presentato.

Indicazioni rispetto alla presentazione delle azioni → dovrà essere messo in luce:

- COSA si vuole fare

- PERCHE’ (obbiettivi)

- CHI lo fa

- CON QUALI RISORSE

Martini ci sollecita, infine, a pensare a progetti integrati, ossia progetti in cui le diverse azioni siano integrate tra loro, tenendo presente che i criteri di scelta tra le varie progettualità saranno:

- FATTIBILITA’/REALIZZABILITA’

- RILEVANZA

- PIACERE

Dopo l’intergruppo si prevedono 2 incontri dei tavoli tematici (per arrivare ad un minimo di 5 incontri totali), a cui seguirà la presentazione delle azioni all’intera cittadinanza durante la “fiera delle azioni”.

Vengono infine visionati i disegni prodotti dalle classi della Scuola media coinvolte nel progetto, decidendo che le tavole saranno esposte durante l’intergruppo, così che ogni gruppo tematico possa, eventualmente, sceglierne uno per rappresentare il proprio lavoro.

La riunione si chiude alle ore 16.00.