**GUADAGNARE SALUTE 4.6. 2015**

Report riunione del gruppo del progetto “Una Comunità che Guadagna Salute” -Traversetolo, tenutosi a Parma presso il DSP il giorno 4.6.2015, dalle 11 alle 17. Durata complessiva di 6 ore.

Presenti :Barbara, Emilio, Nicola, Rosaria, Enrica, Elena Cerati, Elena Felloni, Paola

OdG: Verifica dello stato di progettazione e realizzazione dei progetti.

Con il gruppo dell’attività fisica vengono presi in considerazione le azioni in fase di realizzazione quali i gruppi di cammino ( Traversetolo che cammina) che da maggio hanno iniziato l’attività e l’inizio recente dell’azione Esploratori in marcia rivolto ai bambini in collaborazione con la scuola. I primi risultati sono valutati buoni sotto l’aspetto della partecipazione e della soddisfazione espressa dai team lider di Traversetolo che cammina e degli insegnanti e degli operatori dell’ausl presenti alle attività dell’azione Esploratori in marcia.

Resta da realizzare la Mappa dei Sentieri del Comune di Traversetolo di cui sono cittadini di riferimento Andrea e Sergio. La realizzazione della mappa, anziché un’azione a se viene declassata a strumento di facilitazione dei gruppi di cammino. Viene aggiornata la scheda del progetto.

Con il gruppo Alcool e Fumo si verifica l’organizzazione dell’imminente ( 4 giugno sera) offerta di un aperitivo salutare in occasione del miusical di fine anno scolastico delle scuole medie, evento promozionale del progetto guadagnare salute rivolto ai ragazzi ed ai genitori (prevista la presenza di circa trecento persone). Saranno presenti ed illustreranno le prossime iniziative i cittadini dei gruppi tematici di progettazione.

Per quanto concerne il progetto di espressività artistica da realizzare nelle scuole medie all’inizio del nuovo anno scolastico sono stati puntualizzati alcuni aspetti, ma l’effettiva realizzazione sarà confermata all’inizio dell’anno scolastico 2015-2016.

Il progetto metti una sera a Teatro è ancora in fase da sviluppare per i contatti che devono intercorrere con l’attrice proposta. Viene aggiornata la scheda del progetto.

Con il gruppo alimentazione si prende atto dell’impossibilità di realizzare l’azione “ L’appetito vien giocando Movimento e merenda in compagnia” essendo venuti meno le disponibilità degli allievi dell’istituto alberghiero di Castelnuovo Monti e la concomitanza di altri eventi sportivi.

E’ invece d’imminente realizzazione l’azione “Aperitivo Salute e Benessere attivata con la Collaborazione di quattro bar di traverse tolo e degli allievi dell’istituto alberghiero di Castelnuovo Monti che saranno presenti presso i bar nella fase di proposizione degli aperitivi analcolici. La parte comunicativa, locandine, adesivi e siti istituzionale è già stata realizzata.

Per quanto concerne il corso di cucina, previsto per l’autunno, sono stati presi i contatti con lo chef e con i circoli frazionali che ospiteranno ognuno una serata del corso. Viene aggiornata la scheda del progetto.

Si comunica che per iniziativa del dr. Pirondi , titolare del programma aziendale Promozione della Salute, si terrà un’ intervista di TeleducatoloParma per inserirlo nel programma informa salute dell’azienda AUSl. Sarà necessario che all’intervista partecipino sia gli operatori che i cittadini dei gruppi di progettazione. Perplessità emergono per lo scarso tempo d’informare e convenirne con i cittadini dei gruppi di progettazione..

Parma 10.6.2015

Emilio Marchionni