Guadagnare salute

Incontro del 11.11.2014

La riunione si svolge c/o D.S.P. Parma dalle ore  13.00 alle 14.00.

Presenti: P. Alfieri, N. Bolsi, E. Cerati, E. Felloni (verbalizzante), M. R. Giannelli, E. Lami, E. Marchionni, G. Pirondi, B. Spagnoli.

Odg: Criticità emerse nella gestione del progetto.

A seguito dell’incontro svoltosi fra gli operatori in data 05/11/2014 presso il D.S.P., Lami (eletta portavoce del gruppo) espone le criticità emerse fino ad oggi sulla gestione del progetto.

- Emerge la priorità fra gli operatori di poter avere un confronto con il dott. Martini rispetto alla metodica utilizzata  e alle finalità di alcune sue attività.

- Si evidenziano perplessità legate anche al fatto che durante le riunioni con Martini non si discute del proseguimento delle attività, lui inoltra le attività via mail senza una preventiva discussione, così facendo gli operatori si trovano con le attività già decise senza sapere poi realmente come comportarsi.

- Preoccupazioni sollevate anche dal dott. Marchionni.

- Lami ringrazia i coordinatori per la loro presenza forte e rassicurante soprattutto nell’ultima riunione. Emerge però la richiesta da parte del gruppo di una presa di posizione in situazioni conflittuali.

- Giannelli esplicita la necessità della presenza da parte dei dott.ri Pirondi e Marchionni nella riunione con Martini.

- Spagnoli informa che gli operatori di Piacenza sono disponibili ad accompagnaci nel percorso

- Giannelli propone di spostare gli incontri d’equipe fissati nelle giornate di mercoledì al pomeriggio.

Prossimo incontro fissato per mercoledì 19 alle ore 9.30 presso il D.S.P. di Sanità pubblica.

La riunione si scioglie alle ore 14.00.