VERBALE DELL'INCONTRO PER IL POGETTO “UNA COMUNITA' CHE GUADAGNA SALUTE”

Parma, 07/01/15

Ora di apertura: 10.00

Ora di chiusura: 15.30

Pausa pranzo: 13.30 – 14.30

Presenti: Alfieri, Cerati, Felloni, Marchionni, Pirondi, Spagnoli, Lami, Giannelli, Martini, Borciani.

Ordine del giorno: organizzazione delle giornate di “Cantiere salute”.

L'incontro si apre con la comunicazione dell’indirizzo mail creato appositamente per il progetto che risulta essere il seguente: guadagnaresalutetraversetolo@ausl.pr.it

Marchionni mostra i pieghevoli e le locandine definitivi realizzati  per la pubblicità di Cantiere salute  e riferisce che è stato scelto di non stampare cartelloni.

Viene ribadita l’importanza del   Gruppo promotore nella  promozione dell’evento.

Marchionni e Spagnoli fanno il punto sull’organizzazione

L’evento si terrà nella palestra Albatros. Sono già disponibili 30 sedie e 8 tavoli, viene calcolato che serviranno 20 tavoli piccoli “da bar” perché è prevista un’attività del tipo work-cafè a piccoli gruppi che ruotano; si decide di mandare l’elenco delle sedie e dei tavoli mancanti alla signora Ramazzotti 2-3 giorni prima dell’evento.

Il ristoro del sabato sarà a carico della ditta Camst, viene valutata la possibilità di far fare alla ditta anche il buffet del venerdi sera.

Per meglio organizzare le giornate si decide di chiedere esplicitamente ai partecipanti di iscriversi all’evento attraverso la mail o i recapiti telefonici presenti sulle locandine.

Si decide di ricontattare tutte le persone che erano presenti alla giornata del 25 ottobre per rinnovare l’invito al Cantiere Salute.

Martini elenca tutto il materiale che sarà necessario nelle due giornate per la realizzazione delle attività previste. Il reperimento del materiale di cancelleria e gli strumenti a supporto delle attività (lavagne, sedie, tavoli, microfono) saranno in carico a Marchionni e Spagnoli, le carpette verranno preparate da Cerati, Lami porterà il “gong”, si chiede a tutti supporto nella realizzazione di foto (Giannelli e Alfieri danno disponibilità), Felloni e Spagnoli si occuperanno della gestione delle iscrizioni.

Si propone l’allestimento di un angolo dedicato all’intrattenimento dei  possibili bambini presenti.

Martini  informa che gli operatori verranno coinvolti nel ruolo di facilitatori all’interno di gruppi omogenei che si formeranno nella giornata del sabato, con il compito di prendere appunti sui contenuti che emergono, far parlare tutti, contenere eventuali eccessi.

Inoltre ricorda che l’obiettivo del Cantiere salute sarà quello di far uscire 3 o 4 gruppi tematici, ai quali verrà assegnata una coppia di operatori, dovrà inoltre essere concordato il primo incontro.

Vengono decise le coppie che affiancheranno i gruppi tematici che sono le seguenti:

Elena C – Enrica

Nicola – Rosaria

Elena F – Paola

Barbara – Rosario

L’impegno successivo stimato sarà:

Febbraio. 	 3-4 incontri con i gruppi tematici al fine di pensare alle azioni.

Marzo.		1° fase: “ progettazione” con 1 incontro plenario (graduatoria proposte e scelta delle azioni)

Primavera.      	2° fase: “realizzazione” delle azioni scelte

Prossimo appuntamento martedi 20/01 dalle 9.30 alle 14.30 presso il DSP di Via Vasari.

Verbalizzante:  Cerati