**Verbale n. 36 del 9 febbraio 2016**

**GUADAGNARE SALUTE 09.02.2016**

Report riunione del gruppo del progetto “Una Comunità che Guadagna Salute”- Traversetolo, tenutosi a Parma presso il DSP il giorno 09 febbraio 2016 dalle ore 9.00 alle ore 12.00

Presenti : Paola, Nicola, Enrica, Elena Felloni,Elena Cerati, Barbara, Rosario ed Emilio

Assenti: Maria Rosaria

Comunicazioni: è pervenuta la comunicazione da Giorgio Chiaranda che il termine per la rendicontazione è fissato per il 9 aprile 2016. Per la conclusione delle azioni , vista la proroga del dicembre scorso resta il 30 marzo prossimo.

Emilio ha contattato il regista Alessandro Scillitani che deve realizzare, per conto della Regione, un documentario sui progetti di comunità. Il regista è disponibile a venire a Traversetolo per effettuare delle interviste. Potrebbe venire in occasione della presentazione pubblica della mappa dei percorsi, nonché valutare i filmati di cui disponiamo.

Per l’incontro con Martini,.che ha proposto di effettuare una riflessione con il gruppo sull’esperienza del progetto , si conviene di accettare la sua proposta d’incontraci nel pomeriggio del 23 marzo prossimo.

Si passa quindi a riesaminare le schede 2b2 che debbono essere aggiornate con quanto realizzato in quest’ultimo semestre di attività.

Per quanto concerne le azioni siamo alla conclusioni delle stesse. Dopo il successo dello spettacolo teatrale del 30 gennaio scorso che ha visto una grande partecipazione di pubblico, resta da inaugurare la mappa dei percorsi non appena sarà realizzata ed installata.

Resta da concordare l’incontro con quei cittadini che si erano detti disponibili ad considerare la possibilità di possibile forma di continuità del progetto guadagnare salute. Il forumsolidarietà di Parma si è detto disponibile ad un incontro. E’ necessario fissare una data nei prossimi giorni.

Si pensa ad un’inaugurazione collegata ad una camminata, anche solo dimostrativa, seguita da un evento pubblico da tenersi presso il comune di Traversetolo per presentare i risultati del progetto alla presenza dei cittadini e delle autorità del Comune e dell’Ausl, ma con l’ attiva partecipazione dei componenti dei gruppi tematici. A seguire un aperitivo se troviamo il fornitore.

Per quanto concerne i carichi di lavoro, che non abbiamo documentato recentemente, vi è la necessità di calcolarli sia per la banca dati Prosa, sia per il budget aziendale.

Le informazioni si possono ricavare in base alle presenze degli operatori per quanto concerne le riunioni verbalizzate ( riunioni di gruppo degli operatori, incontri con i gruppi tematici). Tuttavia molte attività non ricomprese in tali verbali devono essere recuperate, comprensive dei tempi degli spostamenti, con la maggior completezza possibile partendo dall’ultima rilevazione che ogni operatore ha effettuato .

Elena Felloni ci fa sapere che sono in programma tre giorni sui progetti di promozione della salute: il 10 e 12 maggio a Reggio Emilia e l’11 maggio a Bologna.

Parma 10.02.2016 Emilio Marchionni