Guadagnare Salute

Gruppo Parma + Valutatore: incontro del 23.07.2014 ore 14,40 – 18,10 c/o D.S.P. Parma

Presenze: Barbara Spagnoli, Emilio Marchionni, Enrica Lami, Elena Felloni, Nicola Bolsi, Rosaria Giannelli, Rosario Ficarra, G.Luca Pirondi, Debora Vecchiettini, Filippo Ciucci.

O.d.g

1- sintesi riunioni e/o incontri.

2- aspetti organizzativi.

3- valutazione

4- contatti

1- Emilio riassume velocemente l’incontro del 9.7.14 in merito agli strumenti per contattare i cittadini.

Informa il gruppo che ieri Elena F. Enrica e Barbara dalle 9,30 alle 15 hanno riunito e classificato tutti i contatti.

Riferisce inoltre che è stato effettuato un incontro col Dott. Cozzolino in merito l’organizzazione lavorativa (aspetto amministrativo delle ore di straordinario, impegno degli operatori, carico di lavoro ecc…).

Pirondi ci riporta l’incontro effettuato con i Direttori dei Dipartimenti.

Si è parlato di dare massima elasticità e disponibilità agli operatori in quanto il progetto è stato definito prioritario rispetto le altre attività.

Si è convenuto inoltre che la Direzione Generale e Sanitaria sostiene il progetto  e stanzia il budget per le ore straordinarie.

2- Viene chiesto la possibilità di avere un cell. provvisto di sim telefonica ( da usare negli app.ti durante gli spostamenti e per le attività fuori sede, utile sia a noi che al cittadino.

Si decide di evitare di dare n° tel personali; con l’avanzare del progetto risulterà più spontaneo.

Ragionate insieme le tempistiche delle fasi estive del progetto.

Visti il n° di contatti, riusciremo a contattare tutti, dopo l’uscita del comunicato stampa?

Abbiamo la necessità di fissare altri incontri tra noi?

Modificato l’app.to del 6.8.14;  si terrà dalle ore 9-13 14-17.

Ci si interrompe per dare spazio a Filippo Ciucci per la valutazione.

3- Valutazione

Filippo ribadisce il concetto che questo monitoraggio non è attività ispettiva ma vuole essere un aiuto e un accompagnamento.

Chiede se abbiamo letto il “progetto esecutivo”

1° parte - fase discorsiva - tramite 2 focus group

Ci viene chiesto di scrivere 3 parole alla:

Domanda A: Come vi sentite in questa fase del progetto?

Lettura insieme e impressioni del gruppo.

Domanda B: Quali sono per voi gli obiettivi del progetto?

Lettura insieme e impressioni del gruppo

2° fase – compilazione di un questionario

(valutazione da parte nostra del formatore/formazione fatta e grado di conoscenza degli obbiettivi del progetto).

Impressioni del gruppo.

4- Finita la valutazione si decide, poiché rimane tempo, di riprendere il discorso dei contatti.

Elena f.  illustra il lavoro fatto ieri.

I contatti sono stati raggruppati in un foglio excell, suddivisi in categorie 5 categorie: Associazioni (Legge 286, sportive, straniere), circoli, attività commerciali, personalità attive e da “valutare”.

Abbiamo inoltre trascritto tutti i riferimenti utili ( l’indirizzo legale, referente, tel mail ecc..) perchè voleva essere uno strumento completo e di riferimento per tutti.

Ci sono 2 locali di raduno frequentati. Li mettiamo? Bar e pub?

Si decide con l’ estrazione, di formare le coppie per le interviste.

Gruppo 1: Nicola  Elena F.                  Gruppo 2: Enrica  Barbara

Gruppo 3: Rosario  F. Elena C.            Gruppo 4: Paola  Rosaria G.

Ovviamente potrà sorgere la necessità di interscambiarsi.

Elena gira il file a Barbara per associare indicativamente i contatti alle coppie di operatori.

Criteri: modalità casuale, miste per categorie e con una eccezione: le scuole affidarle al 1° gruppo poiché già collaborano insieme; potrebbe essere un aspetto facilitante.

Si conclude dicendo che il file verrà inviato col verbale a tutto il gruppo.

Ognuno si riserva la lettura individuale per poterlo discutere nel prox incontro.

AS Barbara S.