**GUADAGNARE SALUTE 7.7.2015**

Report riunione del gruppo del progetto “Una Comunità che Guadagna Salute” -Traversetolo, tenutosi a Parma presso il DSP il giorno 7.7.2015 dalle ore 14,30 alle 17,30 ( 3 ore)

Presenti : Emilio , Enrica , Nicola, Barbara, Rosario e Paola

Manca : Giannelli, Cerati e Felloni

OdG: Verifica dello stato di progettazione e realizzazione dei progetti.

L’incontro è finalizzato a verificare lo stato di avanzamento dei progetti

Per quanto concerne l’attività fisica si prende atto che i gruppi di cammino svolgono ,con continuità ed in autonomia, la loro attività. Per esploratori in marcia si sono tenute due uscite, guidate dai leader dei gruppo di cammino,ai quali hanno partecipato anche i genitori e gli operatori dell’Ausl.

I bambini sono stati dotati di cappellini gialli con la scritta in nero “esploratori in marcia”.

I cittadini dei gruppi di cammino hanno collaborato anche con i centri estivi ( gruppo Arte e Gioco) per realizzare le camminate.

Non vengono segnalati criticità, se non per la Mappa dei sentieri di Traversetolo che ci si era proposto di realizzare, ma per la quale il contenuto iniziale dovrebbe essere modificato realizzando delle nuove mappe, più attuali, particolareggiate e relative ai percorsi prossimi al centro abitato.

Per questo è stato chiesto a Sergio ed Andrea di tracciare i nuovi percorsi da sottoporre quindi ad una ditta specializzata per verificarne la fattibilità.

Per quanto concerne il gruppo alimentazione nel corso del mese scorso i quattro bar che avevano aderito, hanno offerto ai cittadini degli aperitivi analcolici,. L’iniziativa era stata pubblicizzata tramite locandine distribuite presso i locali pubblici ed i bar erano stati dotati di un’ apposito distintivo. In tali occasioni erano presenti, come attività di studio;anche i ragazzi di Traversetolo che frequentano la Scuola Alberghiera Alle iniziative non è stato possibile garantire ,la presenza degli operatori dell’Ausl.

Per quanto concerne il corso di cucina, sono stati presi i contatti con lo chef e con le strutture frazionali dove tenere gli incontri.

Si rileva comunque come nel gruppo di cittadini siano presenti criticità sia come partecipazione che come proposizione.

Le criticità emerse sono presenti anche nel gruppo alcool e fumo che , in data 4 giugno, ha realizzato un’evento promozionale in occasione del Miusical di fine anno scolastico delle scuole primarie di primo grado . In tale occasione, oltre a informare il pubblica del progetto “ Una comunità che guadagna salute” è stato offerto un aperitivo analcolico e sono state fornite le ricette per gli stessi a circa trecento genitori dei ragazzi.

Si aggiornano le schede di progetto e si verifica il badget, sinora poco utilizzato perché mancano i preventivi dei costi dei progetti non ancora definiti, quali il corso di cucina, il laboratorio teatrale, la mappa dei sentieri ed il concorso fotografico.

Marchionni Emilio

Parma 10.7.2015