| Verbale riunione del giorno |  |  | 12/06/2014 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dalle ore: | 09.30 |  | Dalle ore: | 16.30 |
| Sede: | Stanza formazione |  |  |  |
| Convocati | Manuela Buono, Betta Borciani, Ermanno Bongiorni, Maria Grazia Bonelli, Susanna Breveglieri, Raffaella Pellizzari, Cristina Sartori, Giorgio Chiaranda, Lele Soressi, Elena Cammi, M. Rita Prazzoli, Mariarosa Copelli, Lorena Mori |  |  |  |
| Presenti | Manuela Buono, Betta Borciani, Ermanno Bongiorni, Maria Grazia Bonelli, Susanna Breveglieri, Raffaella Pellizzari, Cristina Sartori, Giorgio Chiaranda, Lele Soressi, Elena Cammi, M. Rita Prazzoli, Mariarosa Copelli, Lorena Mori |  |  |  |
| Sono stati discussi i seguenti argomenti: - Ruoli nel gruppo - I confini della Besurica - Exit strategy |  |  |  |  |
|  | 1. Elenco e assegnazione dei ruoli (Vedere foto cartellone) Formazione nel gruppo sui modelli teorici/formazione regionale Ragionamento sull'impostazione del lavoro rispetto ai tempi Festa della Besurica = 6-7 settembre (?) Primo incontro con i cittadini = metà Settembre (apertura scuole e festa) Primo laboratorio di comunità = seconda metà Ottobre Fine Progettazione = prima di Natale (4/6 incontri) Fiera delle attività e inizio Azioni = gennaio/febbraio 2015 Riflessione su come era stato impostato in precedenza, chiarezza tra obiettivi e azioni ---pausa---- discussione su come entrare in rapporto con i cittadini. 2. Visualizzazione del quartiere, nato negli anni '80 come quartiere residenziale. In continuità con la città, ma definito bene anche grazie al parco di Montecucco, struttura "concentrica", doveva essere il doppio. I servizi commerciali, le scuole (dell’infanzia) e la chiesa sono al centro. A nordest ci sono i condomini, ville a sud e a nord ovest sono villette a schiera. É la parte più costosa della città fatta eccezione per il centro storico. Nel tempo qualche benestante si é spostato. É collegato con i trasporti. Non ci sono attività produttive. Non é un quartiere dormitorio. Gli unici stranieri presenti sono badanti e cinesi che hanno comprato un bar. Riferimenti storici: Canale della fame (opera pubblica costruita nel fascismo) e Cascina storica. Popolazione giovane molte coppie hanno comprato casa li. E sembra essere abbastanza omogeneo, con alto capitale socioculturale. Comitati: Genitori insieme Di dissenso per antenna e viabilità urbana Scuole: nido + materna sia pubblica che privata La misericordia (anziani e disabili) Discussione su come trattare la questione scuole. Capire come sono distribuiti i ragazzi di tutte le età. Associazioni: Religiose Sportive Volontariato Culturali? --------------- Pranzo ----------------- Riflessione sul lavoro svolto la mattina e sulla necessità di parlarne tutti insieme per creare una conoscenza comune. Discussione su quali sono i criteri per individuare chi va contattato, che sono: - Devono essere personaggi impegnati e con qualche riconoscimento, - Devono essere il collegamento con il resto della comunità, - Devono avere credito e credibilità presso gli altri. Noi Dobbiamo garantire il pluralismo anche con chi non é d'accordo. In parte lavoro già fatto. Individuati diversi contatti da cui farsi suggerire per allargare: Es. colleghi della sanità, parroco, gruppo "progetto besurica", acer, assistente sociale, ... Da sentire 2 volte: una per chiedere contatti e una per fare eventualmente l'intervista. Non sarà necessario avere del materiale da lasciare per fare i nostri promoter. La traccia di Cosa verrà detto é stata salvata su file a parte per essere inviata a tutto il gruppo. Ipotesi di chi potrebbe essere contattato e chi potrebbe contattarlo: Chi si contatta? Cipa - Morsia, Raffaella - Craviotto, Lele -Unicoop, Giorgio - gruppo FB, MariaGrazia -Acer, Lorena - assistente sociale Daniela Sartori, Elena e Lorena - Don Franco e Caritas (o Betta?) |  |  |  |

Redigono Cammi Elena Sartori Cristina