| Verbale riunione del giorno |  |  | 27/08/2014 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dalle ore: | 09.30 |  | Dalle ore: | 13.30 |
| Sede: | Stanza formazione |  |  |  |
| Convocati | Vecchiettini Debora, Cammi Elena, Chiaranda Giorgio, Mori Lorena, Sartori Cristina, Prazzoli Rita, Breveglieri Susanna, Pellizzari Raffaella, Copelli Mariarosa, Barbieri Silvia, Soressi Emanuele, Bonelli Mariagrazia, Buono Manuela Borciani Elisabetta Martini Raffaello |  |  |  |
| Presenti | Vecchiettini Debora, Cammi Elena, Mori Lorena, Sartori Cristina, Breveglieri Susanna, Pellizzari Raffaella, Soressi Emanuele, Bonelli Mariagrazia, Borciani Elisabetta |  |  |  |
| Sono stati discussi i seguenti argomenti: |  |  |  |  |
|  | Organizzazione incontro del 20 settembre con i cittadini |  |  |  |
|  |  | sono state effettuate a tutt’oggi 34/36 interviste, si concorda di completare le ultime 5/ 6 rimaste già programmate e gli incontri con i gruppi di cittadini ( mamme, anspi condominio ). in seguito si sono analizzati i dati relativi alle interviste che la manu ha assemblato e sono state fatte riflessioni per una congrua restituzione ai cittadini. si è concordato che l’organizzazione della giornata del 20 settembre ( 9.30/12.30) segua il seguente ordine : • accoglienza dei cittadini con consegna di materiale cartaceo sulla presentazione del progetto e scheda di iscrizione • saluto dei rappresentanti delle istituzioni • Betta presenta la filosofia del progetto • Elena espone la restituzione dei dati raccolti nelle interviste • Martini illustra lo sviluppo, le tappe cronologiche e l’ evoluzione del progetto • pausa/coffee break • Martini facilitatore/animatore della discussione • raccolta adesioni per il comitato promotore • somministrazione e raccolta ai partecipanti del questionario di valutazione il gruppo decide di non far partecipare i rappresentanti dell’associazione di Podenzano al primo incontro . nel pomeriggio si è rivista la bozza del questionario di valutazione utilizzato a Podenzano che richiede delle integrazioni da parte di Giorgio e di Ciucci ( indicatori sull’equità e sulla percezione di salute). cose da fare per il 10 settembre : preparare le slide sulla restituzione delle interviste (elena e cipa) questionario di valutazione con i suggerimenti richiesti contattare don franco per i locali dell’oratorio( betta) contattare pizzeria da 11 per coffee break ( rita) scheda di registrazione ( susanna e raffaella) i prossimi incontri saranno il 10 e il 17 settembre dalle 9.30 alle 16.30 |  |  |

Redigono Susanna e Raffaella