| Verbale riunione del giorno |  | 15/07/2015 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dalle ore: | 09.30 | Alle ore: 16.00 |  |
| Sede: | stanza formazione |  |  |
| Convocati | Buono Manuela, Borciani Elisabetta, Cammi Elena, Chiaranda Giorgio, Mori Lorena, Sartori Cristina, Prazzoli Rita, Pellizzari Raffaella, Copelli Mariarosa, Barbieri Silvia, Soressi Emanuele, Bonelli Mariagrazia, Vecchiettini Debora, Pellizzari Sara |  |  |
| Presenti | Borciani Elisabetta, Cammi Elena ,Prazzoli Rita , Soressi Emanuele, Vecchiettini Debora, Bonelli Mariagrazia, Chiaranda Giorgio, Pellizzari Raffaella, Mariarosa Copelli, Mori Lorena |  |  |
| Sono stati discussi i seguenti argomenti: |  |  |  |
|  | - Aggiornamento sulle azioni - Rendicontazione economica - Pianificazione futura - Schede di valutazione per azione |  |  |

1.  Laboratorio di cucina:

rinforzare il concetto che la preparazione deve essere per piatti rapidi e salutari , informarsi della possibilità di cambiare cuoca( insegnante), magari vedendo se nel quartiere ci sono persone che possono farlo.

Lunedì contattare Don Franco per avere informazioni sul circolo ANSPI che potrebbe prendersi in carico l’organizzazione del laboratorio di cucina mettendo a disposizione le cucine

Dare Ossigeno al Parco:

si potrebbe pensare di far pagare una minima quota per la seconda edizione di yoga e pilates

2. Si guarda e commenta insieme le spese effettuate fino ad oggi per capire se si riesce ad effettuare la seconsa edizione del corso di cucina e i corsi di yoga e pilates

3. Bisogna iniziare ad affrontare con i cittadini il discorso del futuro , qualcuno si stava già interessando per capire se ci fossero delle associazioni che potrebbero supportare il percorso.

Si ribadisce anche la proposta fatta da Francesco di proseguire con le azioni più rilevanti e sostenibili , le funzioni degli operatori devono iniziare a passare ai cittadini .

Il 2 settembre incontro con Martini e Ciucci per discutere sul futuro della Besurica , elementi di fattibilità e organizzazione di intergruppo allargato a tutti i cittadini

8 settembre incontro con i cittadini

9 settembre bisogna valutare se coinvolgere nell’incontro anche i cittadini per organizzare l’intergruppo allargato

Decidere quando fare evento finale , anche se vi sono discordanze per uqlcino l’evento doveva essere per ripartire , bisognerà discutere con i cittadini per capire le loro intenzioni e fissare quindi una data

4. pomeriggio , il gruppo ragiona insieme sulle azioni fatto compilando la scheda di rendicontazione

Redige Cammi Elena