| Verbale riunione del giorno |  | 20/05/2015 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dalle ore: | 09.30 | Alle ore: 11.00 |  |
| Sede: | sala formazione |  |  |
| Convocati | Buono Manuela, Borciani Elisabetta, Cammi Elena, Chiaranda Giorgio, Mori Lorena, Sartori Cristina, Prazzoli Rita, Pellizzari Raffaella, Copelli Mariarosa, Barbieri Silvia, Soressi Emanuele, Bonelli Mariagrazia, Vecchiettini Debora, Pellizzari Sara |  |  |
| Presenti | Borciani Elisabetta ,Sartori Cristina, Pellizzari Raffaella, Prazzoli Rita , Soressi Emanuele, Vecchiettini Debora, Bonelli Mariagrazia, Cammi Elena, Mori Lorena, Chiaranda Giorgio Copelli Maria Rosa Pellizzari Sara |  |  |
| Sono stati discussi i seguenti argomenti: |  |  |  |
|  | - Impressioni incontro con i colleghi di Parma - Stato delle attività - Intergruppo sabato 23 maggio - Resoconto incontro Podenzano - Calendario prossime date |  |  |

- La percezione di tutti è che sia andata bene , e che abbiano delle azioni buone , qualche perplessità sulla scuola di cucina strutturata molto frontale a metà giugno incontro a Parma con Giorgio Elena e Debora per guardare bene i progetti  le spese e gli indicatori

- Cucina domani è il terzo incontro , domani somministreranno i questionari

Dare ossigeno al Parco , domenica c’è stato un incontro , sono stati somministrati i    questionari e sembra che la domanda che viene posta sulla partecipazione al Progetto vada rivista. Si decide di modificare il questionario aggiungendo una domanda relativa alla partecipazione alle azioni e una relativa alla progettazione delle azioni. Sabato prossimo Emanuele non c’è. Si dice che bastano 2 operatori. La spesa la prossima volta potrà essere fatta dal Lello. Si pensa che l’orario più opportuno sarebbe un po’ più tardi. Probabilmente alle 16. C’è la frutta da comperare il giorno prima. Rita e Raffaella contatteranno il simply per verificare se si potrà usare il buono per la frutta ella prossima volta (no ciliege).

Gruppi di cammino: sempre divisi in due, ben organizzati, partecipano 15-20 persone. Il gruppo è alle 18.30.

- Molti cittadini ci avvertono del fatto che sabato non ci sono persone che possono partecipare all’intergruppo dato che ci sono molti impegni si decide di posticipare l’intergruppo aperto a settembre , si concorda comunque di fare un incontro un martedì sera da concordare con i cittadini.

- BB parla dell’incontro che si è fatto a Podenzano ieri sera. Si concorda che Raffaella farà da punto di riferimento per il gruppo che collegherà la Casa della Salute di Podenzano con l’associazione Guadagnare Salute e con il gruppo di promozione della salute.

- Si deve proseguire stabilendo il calendario dei prossimi incontri, decidendo una data per il gruppo di settembre. Si decide che il gruppo con le altre persone si farà il 9 sera.

Si fissano, come date dei prossimi incontri, il 27 maggio 9-13, 3 giugno 9-13, 9 giugno 21-24 gruppo con i cittadini, 15 luglio 9.30-16.30, 2 settembre 9.30-16.30, 9 settembre 9-13. Si ipotizza come data per il gruppo con i cittadini il 12 settembre, poi 16 settembre 9-13

Fine alle 10.55