| Verbale riunione del giorno |  |  | 24/09/2014 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dalle ore: | 09.30 |  | Dalle ore: | 13.30 |
| Sede: | Stanza formazione |  |  |  |
| Convocati | Buono Manuela, Borciani Elisabetta, Chiaranda Giorgio, Vecchiettini Debora, Cammi Elena, Mori Lorena, Sartori Cristina, Prazzoli Rita, Breveglieri Susanna, Pellizzari Raffaella, Copelli Mariarosa, Soressi Emanuele, Bonelli Mariagrazia, Barbieri Silvia. |  |  |  |
| Presenti | Buono Manuela, Borciani Elisabetta, Chiaranda Giorgio, Vecchiettini Debora, Cammi Elena, Mori Lorena, Sartori Cristina, Prazzoli Rita, Breveglieri Susanna, Pellizzari Raffaella, Copelli Mariarosa, Soressi Emanuele, Bonelli Mariagrazia. |  |  |  |
| Sono stati discussi i seguenti argomenti: |  |  |  |  |
|  | - 1- Ciò che è emerso dal primo incontro con il gruppo promotore del gg 23/09/2014 - 2- Preparazione laboratorio dei gg 17-18/10/2014 - Resoconto positivo del primo incontro con il gruppo promotore anche se ci sono state incertezze e disguidi all’inizio della serata. Si è discusso del luogo dove si potrebbe tenere il laboratorio. Fatte ipotesi sull’utilizzo di una stanza dell’asilo privato, ma i bambini finiscono tardi al venerdì pomeriggio (h 18) e comunque non è abbastanza capiente. Un’altra ipotesi è quella di stare all’esterno sotto la tettoia della pizzeria da 11 ma i giorni di metà ottobre non sono indicati per stare fuori tutto il giorno; l’ultima ipotesi e quella più realizzabile anche se meno condivisa è quella dei locali della Parrocchia (importante una buona comunicazione). Inviata mail di conferma al gruppo promotore per procedere a contattare Don Franco per l’accesso ai locali. - E’ stato confermato la proposta del gruppo promotore di posticipare l’inizio del laboratorio di Venerdì 17/10/14 alle ore 17.30 con termine alle ore 21.30. Rimane confermata l’intera giornata di sabato (telefonata di Martini non si può ridurre l’orario). Gli orari dei vari momenti del laboratori sono stati pianificati ma vanno condivisi con il gruppo promotore durante il prossimo incontro. Si pensava ad un’accoglienza con aperitivo del venerdì e il pranzo del sabato ad opera del gruppo di cucina di Podenzano o da qualche ristoratore della Besurica. La decisione finale spetta ai cittadini del gruppo promotore e anche alla disponibilità del gruppo di cucina di Podenzano. Definita bozza del programma delle 2 giornate di laboratorio. Vogliamo sicuramente uscire da questa attività con aspettative, argomenti, qualche azione e soprattutto i gruppi già formati con una data di un primo incontro Cosa bisogna fare: - Mandare mail al gruppo promotore per informarli sulla scelta dei locali della Parrocchia (Elena) - Invitare Silvia al prossimo incontro con il gruppo promotore previsto per martedì 30/09/14 alle ore 18.00 dove si parlerà della diffusione/comunicazione del laboratorio (Elena) - Chiamare il Parroco per i locali (Betta) - Sentire disponibilità gruppo di cucina Podenzano (Lele) - Invitare Martini all’incontro degli operatori il 01/10/2014 (PROSSIMO INCONTRO DALLE ORE 9.30 ALLE ORE 16.30) |  |  |  |
| Redigono Sartori Cristina e Prazzoli Rita |  |  |  |  |