| Verbale riunione del giorno |  | 26/02/2015 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dalle ore: | 14.30 | Dalle ore: | 16.30 |
| Sede: | stanza 4.10 |  |  |
| Convocati | Buono Manuela, Borciani Elisabetta, Cammi Elena, Chiaranda Giorgio, Mori Lorena, Sartori Cristina, Prazzoli Rita, Pellizzari Raffaella, Copelli Mariarosa, Barbieri Silvia, Soressi Emanuele, Bonelli Mariagrazia, Vecchiettini Debora |  |  |
| Presenti | Borciani Elisabetta ,Mori Lorena, Sartori Cristina, Pellizzari Raffaella, Prazzoli Rita , Soressi Emanuele, Copelli Mariarosa, Chiaranda Giorgio, Vecchiettini Debora |  |  |
| Sono stati discussi i seguenti argomenti: |  |  |  |
|  | - Assicurazione - Condivisione preventivi azioni - Preparazione Inter-gruppo - Varie ed eventuali - Valutazione |  |  |
| 1. Abbiamo un totale di 14.500 euro da cui dobbiamo decurtare 1500 euro per assicurazione Verrà fatta assicurazione infortuni per tutte le attività , ma bisogna avere idea delle attività e delle persone complessive che parteciperanno Bisognerà prendere i nomi dei partecipanti alle varie azioni Verificare se per l’attività scuola di cucina sono già coperte da assicurazione Verificare se Pro Piacenza copre anche infortunio legato al teatro Giorgio dice che bisogna coprire la responsabilità civile dei volontari che organizzano l’azione non l’infortunio , quindi bisognerebbe farla sui cittadini che progettano azione Rimaniamo quindi che si concorda incontro con dott.ssa Cereghino per approfondire argomento per assicurare i cittadini attivi |  |  |  |

2. Condivisione preventivi azioni

Bisogna avere tutti i preventivi per far partire autorizzazione di spesa , altrimenti non si può partire con le azioni

- Gruppi di cammino tot preventivo per fasce catarifrangenti e cappellino più torce 300 euro

- Scuola di cucina 2 preventivi: Marcora 2310 euro per 5 lezioni 3 ore a sera max 30 persone Marcora senza dietista 1810 bisognerà contattare Provincia per autorizzazione   IAL 2465 euro per 5 persone max 20 persone

- Azione sensibilizzazione contesti educativi  euro 3500

- Dare ossigeno al parco 4000 euro di preventivo con possibilità di scendere si pensa di parlare con funzionario del Comune per cercare una volta finito il progetto che rimanga un ambiente attivo come azione si era pensato ad un format che attragga i bambini e che coinvolga un gruppo di nonni/genitori che si occupano di questi bambini coinvolgendoli in giochi e /o attività

Valorizzare anche gli orti già presenti dato che c’è un area destinata alla scuola dove gli ortisti fanno da tutor .Collateralmente si vorrebbero offrire attività fisiche , pilates e yoga

Bisogna chiedere autorizzazione al Comune per utilizzare il Parco o collaborazione con Info ambiente

- Questionari non è necessario effettuare spese si chiede la collaborazione di Faccini Fabio per l’elaborazione dei dati che accetta a patto che gli vengano dati già inseriti nel data base

Prima di martedì Betta e Giorgio contattano Daniela Rossi e Cereghino per chiarire ultimi dubbi

Cristina stamattina ha contattato bocciodromo ma non è possibile utilizzare nessuna stanza in quanto non ne hanno di abbastanza capienti

Bisogna iniziare a ragionare con i cittadini su come proseguire

Per martedì sera ogni gruppo declina cosa vuole fare scrivere man mano su cartellone quello che viene spiegato

SI tiene a parte l’elenco dettagliato nel caso in cui voglia essere visionato dai cittadini